
**Výroční zpráva**

**Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

**za rok 2021**



Schváleno RSK KK dne 11.03.2022

**Obsah**

[**1.** **Úvod** 3](#_Toc93908227)

[**2. Regionální stálá konference Karlovarského kraje** 4](#_Toc93908228)

[**2.1 Popis aktivit Regionální stálé konference Karlovarského kraje** 4](#_Toc93908229)

[**2.2 Pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovarského kraje** 6](#_Toc93908230)

[**2.3 Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje** 7](#_Toc93908231)

[**2.4 Komunikace s řídicími orgány, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR), Ministerstvem životního prostředí (MŽP)** 14](#_Toc93908232)

[**2.5 Komunikace s územím** 15](#_Toc93908233)

[**3. Dobrá praxe** 16](#_Toc93908234)

[**4. Rizika činnosti Regionální stálé konference** 19](#_Toc93908235)

[**5.** **Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference Karlovarského kraje** 24](#_Toc93908236)

[**6. Vyhodnocení předcházející zprávy** 26](#_Toc93908237)

[**Seznam použitých zkratek** 28](#_Toc93908238)

[**Přílohy** 29](#_Toc93908239)

# **Úvod**

Jedním z  prvků programového období EU 2021–2027 je důraz na uplatňování principů územní dimenze jako možnosti koncentrovat prostředky z programů Evropských   
a strukturálních fondů (ESI fondů) ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost České republiky a také zohledňovat požadavek na vyrovnávání územních disparit.

Pro účely řízení územní dimenze, nastavení a realizace víceúrovňového partnerství byl vytvořen systém **Národní stálé konference** a **Regionálních stálých konferencí (dále jen „RSK“)**, jež byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků v jednotlivých programových obdobích i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu obecně.

Mezi hlavní úkoly RSK patří tvorba a aktualizace Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“) jako základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro rozvoj regionu. RSK může doporučovat zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých operačních programech, aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také měla přispět k šíření informací o možnostech, které nabízejí operační programy, aby v krajích vznikal dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů na území kraje.

RSK je založena a řízena na principu partnerství. Její složení z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územních partnerů) v rámci území kraje je pevně dáno Statutem Regionální stálé konference. Složení RSK respektuje evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů vydaný formou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 07.01.2014.

Výroční zpráva o činnosti RSK Karlovarského kraje je každoročně zpracovávána sekretariátem RSK KK. Účelem zpracování **Výroční zprávy Regionální stále konference Karlovarského kraje za rok 2021** (dále jen RSK KK) je popsat nejdůležitější milníky činnosti, aktivity této partnerské platformy, jejích pracovních skupin a sekretariátu, s ohledem na role stanovené statutem RSK, zhodnotit efektivitu činnosti, samotnou komunikaci a identifikovat realizované kroky vedoucí k naplňování funkcí RSK.

Zdroje pro zpracování výroční zprávy:

* Zápisy ze zasedání RSK KK
* Zápisy z jednání pracovních skupin RSK
* Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II“
* Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK
* Zápisy z jednání Národní stálé konference
* Informace z webu územní dimenze
* Informace z webu operačních programů ČR
* Mnoho dalších zdrojů (videokonference, jednání apod.)

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni, zejména Odborem regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR"), jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování RSK a zároveň mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze. Výroční zpráva bude také součástí monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc, z něhož je činnost RSK KK financována.

# **2. Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

## **2.1 Popis aktivit Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Ustavující jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje se konalo 30.10.2014. Regionální stálá konference Karlovarského kraje má v souladu se Statutem RSK celkem   
**20 členů** (přehled členů ke konci roku 2021, viz příloha č. 1 Výroční zprávy), kteří zastupovali následující instituce a organizace:

* Karlovarský kraj
* Statutární město Karlovy Vary (nositel ITI)
* Zástupci středně velkých a malých měst
* Svaz místních samospráv ČR
* Spolek pro obnovu venkova
* Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
* Úřad práce ČR – krajská pobočka Karlovy Vary
* Krajská síť Místních akčních skupin
* Zástupce akademické sféry (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity)
* Agentura pro sociální začleňování
* Manažer Regionální inovační strategie (RIS 3 manažer)
* Svaz léčebných lázní ČR
* Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK)
* Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje
* Česká biskupská konference (dopis ze dne 06.05.2021, RSK KK dne 16.06.2021 vzalo na vědomí)

Dne 14.12.2020 se předsedou RSK KK dle Statutu RSK KK stal hejtman Karlovarského kraje pan Ing. Petr Kulhánek.

Součástí RSK KK jsou taktéž **členi Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje** (dále jen „RHSD“) a od **30.04.2021 pouze 3 zvolení zástupci RHSD (po schválení nového Statutu RSK KK)**.

Jednání RSK se pravidelně účastní rovněž **stálí hosté**, zastupující tyto instituce a organizace:

* Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor regionální politiky
* Svaz dopravy a průmyslu ČR
* Centrum pro regionální rozvoj ČR – oddělení pro Karlovarský kraj
* Česká biskupská konference
* Ekumenická rada církví ČR
* CZECHINVEST, regionální kancelář pro Karlovarský kraj
* Agentura pro podnikání a inovace, projektový manažer pro Karlovarský kraj
* člen Zastupitelstva Karlovarského kraje
* zástupce Národního výkonného týmu programu RE:START
* předseda a místopředseda pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje (schváleno na RSK KK dne 09.03.2021)
* Ministerstvo životního prostředí (schváleno na RSK KK dne 19.11.2021)

V letech 2014–2021 se uskutečnilo celkem **jednadvacet jednání** RSK KK. V roce 2021 se uskutečnilo **5 jednání RSK KK**, a to v termínech 09.03.2021, 23.04.2021, 16.06.2021, 30.08.2021 a 19.11.2021.

Všechna svolaná jednání (ať již formou on-line či prezenční) byla vždy usnášeníschopná a konala se za přítomnosti předsedy RSK KK.

Přehled jednání RSK KK:

|  |  |
| --- | --- |
| datum konání | |
| před zahájením fyzické realizace projektu | |
| 1. jednání RSK KK | 30.11.2014 |
| 2. jednání RSK KK | 29.05.2015 |
| po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti RSK KK 2015-2017“ | |
| 3. jednání RSK KK | 03.11.2015 |
| 4. jednání RSK KK | 23.06.2016 |
| 5. jednání RSK KK | 21.09.2016 |
| 6. jednání RSK KK | 24.02.2017 |
| 7. jednání RSK KK | 06.03.2017 |
| 8. jednání RSK KK | 10.04.2017 |
| 9. jednání RSK KK | 24.10.2017 |
| 10. jednání RSK KK | 27.11.2017 |
| po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti RSK KK 2018-2019“ | |
| 11. jednání RSK KK | 12.03.2018 |
| 12. jednání RSK KK | 29.11.2018 |
| po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“ 2019-2020 | |
| 13. jednání RSK KK | 18.03.2019 |
| 14. jednání RSK KK | 20.11.2019 |
| 15. jednání RSK KVK – hlasování per rollam | 25.03.2020,27.04.2020 |
| 16. jednání RSK KVK | 08.09.2020 |
| po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.“ 2021-2022 | |
| 17. jednání | 09.03.2021 |
| 18. jednání | 23.04.2021 |
| 19. jednání | 16.06.2021 |
| 20. jednání | 30.08.2021 |
| 21. jednání | 19.11.2021 |

Zasedání RSK KK umožňují pravidelná setkání klíčových regionálních partnerů, čímž je zajištěna především jejich vzájemná informovanost, tvorba a posilování vazeb a koordinace rozvojových aktivit na území Karlovarského kraje. Tím je posílena plánovací, koordinační, iniciační, komunikační, monitorovací a vyhodnocovací činnost v území a směrem k Národní stálé konferenci a řídícím orgánům, případně zprostředkujícím subjektům operačních programů. Pravidelnou součástí každého jednání RSK KK byly informace z MMR a Národní stálé konference (NSK), dále informace od nositele ITI Karlovy Vary a od Krajské sítě Místních akčních skupin ve vazbě na přípravu a realizaci strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

RSK KK pravidelně vysílá svého zástupce nebo náhradníka zástupce na jednání Národní stálé konference (dále jen „NSK“). Aktivní účast tohoto zástupce v NSK je významným zdrojem informací a předpokladem úspěšného naplňování funkcí RSK KK. **Na 20. jednání RSK KK dne 30.08.2021 byla jako zástupce člena NSK za RSK KK v NSK schválena Ing. Petra Lorenzová.**

**Přehled jednání RSK KK** za rok 2021 a soupis přijatých usnesení, viz příloha č. 2 Výroční zprávy.

## **2.2 Pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Pracovní skupiny RSK KK sdružují odborníky pro danou oblast z veřejné, soukromé, akademické i neziskové sféry. Hlavním úkolem Pracovních skupin je věnovat se příslušným oblastem např. Regionálního akčního plánu a projednávat aktuální otázky k danému tématu ve vazbě na řešení rozvojových potřeb regionu.

V únoru r. 2021 obdržel Sekretariát RSK KK žádost o zřízení **nové pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje**. Tato pracovní skupina byla odsouhlasena dne 09.03.2021 na 17. jednání RSK KK.

Dne 16.06.2021 na svém 19. jednání RSK KK došlo k úpravě struktury Pracovních skupin a složení jednotlivých Pracovních skupin Regionální stálé konference Karlovarského kraje.

**Pracovní skupiny RSK KK, do 16.06.2021:**

1. Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP)
2. Pracovní skupina pro inovace a RIS3
3. Pracovní skupina pro cestovní ruch
4. Pracovní skupina Regionální rozvoj
5. Pracovní skupina pro zdravotnictví
6. Pakt zaměstnanosti
7. Platforma pro transformaci Karlovarského kraje

**Pracovní skupiny RSK KK, od 16.06.2021 \*:**

1. Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP)
2. Pracovní skupina pro inovace a RIS3
3. Platforma pro transformaci Karlovarského kraje
4. Pracovní skupina pro cestovní ruch

**Jednání pracovních skupin byla svolávána v roce 2021 dle aktuálních potřeb.**

Pracovní skupina cestovní ruch při RSK se v roce 2021 nesešla. Aktuální situace, problémy a opatření, ale i běžná agenda cestovního ruchu v Karlovarském kraji byla řešena převážně na dvou jiných platformách, na Krizovém štábu cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje a na Komisi Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO. Tyto dvě platformy se scházely pravidelně a z důvodu pandemie Covid 19 nebyla další platforma, tedy pracovní skupina cestovní ruch při RSK, svolaná. **Setkávání jednotlivých pracovních skupin bylo poznamenáno celoroční pandemií COVID 19 v roce 2021.**

Termíny jednání Pracovních skupin RSK KK v roce 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | **Pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje** | **Termíny jednání** | | | | | | |
| **2021** | | | | | | |
| **1\*** | Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP) | | ---------- | 22.04.2021 | 17.09.2021 | ---------- | ---------- | 19.11.2021 |
| **2\*** | Pracovní skupina pro inovace a RIS 3 | | 26.01.2021 | ---------- | 18.06.2021 | ---------- | ---------- | 03.12.2021 |
| **3** | Pracovní skupina Zdravotnictví | | 29.01.2021 | 26.02.2021 | 26.03.2021 | 30.04.2021 | 28.05.2021 | ---------- |
| **4\*** | Pracovní skupina pro cestovní ruch | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| **5** | Pracovní skupina Regionální rozvoj | | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 24.08.2021 Seminář s MAS |
| **6** | Pakt zaměstnanosti | | 25.03.2021 | ---------- | 01.06.2021 | ---------- | ---------- | 25.11.2021 |
| **7\*** | Platforma pro transformaci KK | | 19.03.2021 | 01.04.2021 | 12.04.2021 | 31.05.2021 | 11.06.2021 | 30.07.2021 |

**Přehled jednání PS RSK** za rok 2021 a soupis probíraných bodů, viz příloha č. 3 Výroční zprávy.

Cílem Sekretariátu RSK je postupovat v přípravě projektů tak, aby byl Karlovarský kraj dostatečně a včas připraven na čerpání finančních prostředků v následujícím programovém období EU 2021+ a u  projektů Karlovarského kraje v souladu s vnitřními předpisy.

## **2.3 Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Administrativní, organizační a koordinační stránku činnosti RSK KK a jejich pracovních skupin zajišťuje sekretariát RSK. Oddělení Sekretariát RSK KK přešel od dubna r. 2021 z odboru řízení projektů pod odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK).

Činnost RSK KK, jejích pracovních skupin i sekretariátu, byla v roce 2021 financována v rámci návazného projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II“ (registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000261) realizovaného z Operačního programu Technická pomoc.

Hlavní náplň činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2021 tvořilo plnění úkolů vyplývajících ze Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference Karlovarského kraje a dále z Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“ s identifikačním číslem CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000261, který v průběhu let 2021 – 2022 naplňujeme.

Pro území Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje je RSK svým sekretariátem pravidelně informována o aktivitách platformy Uhelné regiony v transformaci a o tvorbě Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a prosazuje prioritní opatření z pohledu svého regionu (program RE:START).

Činnost sekretariátu RSK a aktivity v programu RE:START/Platformy Uhelné regiony v transformaci vykonává oddělení Sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje pod odborem regionálního rozvoje.

**Činnost sekretariátu RSK KK v roce 2021 ve vazbě na úkoly dané Statutem RSK KK**:

* svolává jednání RSK KK (v roce 2021 pět jednání RSK – dne 09.03.2021, 23.04.2021, 16.06.2021, 30.08.2021, 19.11.2021) na základě rozhodnutí předsedy RSK KK,
* zpracovává návrh programu jednání RSK KK a program jednání pracovních skupin,
* připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá jednání RSK KK, a zajišťuje jejich distribuci členům a stálým hostům RSK KK, případně členům pracovních skupin RSK KK,
* organizačně zajišťuje jednání RSK KK,
* zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK KK (zejména schválený statut a jednací řád RSK KK, nominace členských institucí, rezignace členů, zápisy ze zasedání RSK KK, stanoviska RSK KK apod.),
* vede seznam členů RSK KK, jejich náhradníků a stálých hostů, vede seznam členů pracovních skupin RSK KK,
* zpracovává Výroční zprávu RSK a Zprávu o naplňování Regionálního akčního plánu a její změny,
* účastní se jednání sekretariátů všech RSK organizovaných MMR-ORP,
* zajišťuje zpracování Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (RAP KK) pro roky 2021+, koordinuje sběr a prioritizaci projektových záměrů pro RAP KK; vytváří RAP21+,
* koordinace sběru dat - v r. 2021 došlo ke sběru projektových záměrů pro mapování absorpční kapacity na území KK. Oslovení obcí e-mailovou korespondencí. Aktivita probíhala mimo ISPZ,
* připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů   
  a ministerstev, týkající se programového období pro roce 2021+, včetně naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, a k realizaci územní dimenze v rámci operačních programů.

**Činnosti ve spojitosti s Fondem pro spravedlivou transformaci a Operačním programem Spravedlivá transformace**

FST je pro období 2021–2027 novým typem fondu, který je financován z víceletého finančního rámce Evropské unie. V roce 2021 docházelo a stále dochází k nastavení samostatného Operačního programu Spravedlivá transformace, kde řídícím orgánem je stanoveno Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí (SFŽP). Karlovarský kraj, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, sekretariátu RSK a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání p.o., je aktivně zapojen do příprav FST a podniká řadu kroků, které jsou zapotřebí pro nastavení optimální implementační struktury a přípravy operačního programu FST tak, aby jeho nastavení maximálně reflektovalo transformační potřeby kraje.

Sekretariát RSK KK se podílel na připomínkování dokumentů k připravovanému Fondu pro spravedlivou transformaci a pro Operační program Spravedlivá transformace a taktéž se podílel na tvorbě Plánu spravedlivé územní transformace, sběru projektů a implementaci Fondu spravedlivé transformace.

V polovině října r. 2021 byla spuštěna webová platforma PinCity ([www.menimekraj.cz](http://www.menimekraj.cz)), jejíž hlavním koordinátorem aktivit a příspěvků se stal sekretariát RSK KK, především tvorba a revize textů apod., týkající se transformace kraje.

Sekretariát RSK KK dále zastává funkci koordinátora v rámci aktivit jednotlivých tematických pracovních skupin OP ST a účastní se jednotlivých jednání.

Sekretariát RSK KK se účastní všech jednání s řídícími orgány, MMR, MŽP, SFŽP, atd.

Dále pořádá semináře (webináře) pro širokou veřejnost (ať již samostatně či ve spolupráci s MMR), opakovaná setkání s nositeli strategických projektů, ať již prezenční či on-line formou.

Koordinuje aktivity v rámci iniciativy JASPERS.

Sekretariát RSK KK organizačně a administrativně zajišťoval veškeré postupy hodnocení potenciálních strategických projektů KK. Tyto projekty byly podány na základě Veřejné výzvy k předkládání potenciálních strategických projektů KK v rámci OPST. U všech doručených projektů sekretariát RSK KK provedl formální kontrolu náležitostí. Hodnocení přijatelnosti a následně věcné hodnocení zajistil formou externích hodnotitelů, jež se přihlásili na základě Výzvy na registraci zájemců o pozici externího hodnotitele.

Sekretariát RSK KK se podílí na všech 4 oblastech podpory v rámci OPST – strategických projektech, finančních nástrojích, zastřešujících projektech i tematických výzvách. Taktéž se zapojil do činností týkající se Výzvy na předprojektovou přípravu OPST pro strategické projekty.

Porada vedení, Komise, Rada, Zastupitelstvo Karlovarského kraje i členové RSK a zvolení zástupci RHSD jsou kontinuálně informováni Sekretariátem RSK KK o podniknutých krocích v rámci nastavení a implementace OPST.

Dne 29.09.2021 byl uspořádán Informační seminář k přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace a strategických projektů Karlovarského kraje.

**Aktualizace 4. souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021**

Dne 29.03.2021 byly usnesením vlády ČR č. 321 schváleny Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021 (dále jen „4. Akční plán strategie RE:START“) a aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Tyto aktualizace již zohledňují možné dopady závazků ČR k ochraně klimatu na transformaci uhelných regionů. V rámci 4. Akčního plánu strategie RE:START jsou již obsažena opatření, mimo jiné zaměřená na podporu komunitní energetiky a rozvoje OZE na území těchto regionů. Zároveň v rámci aktualizace strategického rámce jsou definovány oblasti, kde může dojít k největším problémům v procesu transformace, ale také jaké příležitosti tento proces pro strukturálně postižené regiony může přinést.

Z těchto dokumentů se také vychází při přípravě Plánu spravedlivé územní transformace, který je vytvářen ve spolupráci se zástupci dotčených regionů, tedy i Karlovarským krajem. Na základě tohoto plánu pak dojde k nastavení oblastí podpory v budoucím Operačním programu Spravedlivá transformace.

V rámci přípravy 4. AP sekretariát spolupracoval na připomínkování jednotlivých opatření – aktualizace stávajících či tvorbě nových opatření 4. Akčního plánu.

**Podání nové žádosti do OPTP**

V roce 2021 se uskutečnilo podání nové žádosti o podporu k financování a fyzické realizaci projektu s názvem „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.“, pro období 2021-2022, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000261, který navazuje na předchozí projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“ pro roky 2019 až 2020, reg.č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000196.

Od 1. dubna přešla činnost sekretariátu Regionální stálé konference KVK z odboru řízení projektů pod odbor regionálního rozvoje KÚKK.

**Uspořádání 3 seminářů**

V roce 2021 došlo k upořádání 3 seminářů 24.08.2021, 29.09.2021, 08.11.2021, a to na témata: Prohloubení spolupráce mezi RSK a MAS, Informační seminář k OPST a strategickým projektům, Informační systém projektových záměrů MMR.

**Účast na 17. a 18. řádném jednání Národní stálé konference**

V souladu se Statutem RSK se zástupce RSK zúčastnil červnového a prosincového jednání NSK. Předmětem jednání NSK byla Aktualizace statutu a jednacího řádu NSK; Národní plán obnovy - komponenty MMR, územní dimenze; Transformace strukturálně postižených regionů; Aktuální stav přípravy politiky soudržnosti 2021–2027; Podpora HSOÚ a naplňování AP SRR apod.

**Uspořádání 17., 18., 19., 20. a 21. řádného jednání RSK Karlovarského kraje**

Organizační zajištění a uspořádání 5 řádných zasedání RSK KVK v roce 2021 ve dnech   
09.03.2021, 23.04.2021, 16.06.2021, 30.08.2021, 19.11.2021, zpracování návrhů programů jednání, příprava materiálů a podkladů pro činnost a jednotlivá jednání a zajištění jejich distribuce členům a stálým hostům RSK KVK. Zajištění evidence veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK KVK. Vedení seznamu členů RSK KVK, jejich náhradníků a stálých hostů. Více informací týkajících se bodů programu [na webu RSK KK](https://www.rskkvk.cz/zasedani-regionalni-stale-konference).

**Pracovní skupiny při RSK KK**

Vedení seznamu členů pracovních skupin RSK KVK a účast na jednáních.

Kompletní zajištění jednání Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje ve dnech 19.03.2021, 01.04.2021, 12.04.2021, 31.05.2021, 11.06.2021, 30.07.2021. Distribuce podkladů, zápis, prezenční listina, vedení seznamu členů apod.

**Statut a Jednací řád RSK**

Na 18. řádném zasedání RSK KK dne 23.04.2021 byl schválen nový Statut a Jednací řád RSK KK. Existuje předpoklad, že pro programové období 2021+ dojde opět k dalším úpravám Statutu a Jednacího řádu. Sekretariát RSK na přelomu roku 2020/2021 odeslal několik nových připomínek a návrhů na aktualizaci těchto dokumentů, které obdržel ze strany MMR k připomínkování.

**Hnědouhelná platforma Karlovarského kraje**

Sekretariát RSK KK se podílí na tzv. Hnědouhelné platformě Karlovarského kraje, která byla ustanovena v dubnu roku 2019. Hlavním důvodem vzniku byla potenciální rizika spojená s útlumem těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a s tím spojené hospodářské, sociální a environmentální ohrožení. Jejími členy jsou zástupci Karlovarského kraje i měst z okresu Sokolov, stejně jako jeho senátor a europoslanec, zástupci těžební společnosti a zástupci dalších dotčených institucí. Hlavním úkolem platformy je zabývat se problematikou ukončování těžby uhlí a s tím spojenými potřebami a aktivitami, které by měly mírnit případné negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci regionu Sokolovska. Hnědouhelná platforma zřídila tematické skupiny, které vydefinovaly projektové záměry s přímým dopadem na sokolovský region a jeho transformaci. Z důvodu probíhající pandemie COVID 19 byla činnost hnědouhelné platformy v r. 2021 utlumena.

**Informační systém projektových záměrů ISPZ vs. Národní investiční plán**

Sekretariát RSK KK v roce 2021 neobdržel od MMR požadavek na aktualizaci Národního investičního plánu - souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje v hodnotě nad 50 mil. Kč. Důvodem bylo spuštění centrálního systému sběru projektových záměrů, tj. Informačního systému projektových záměrů – centrální databáze, která má zaručit jednotnou strukturu sběru dat a vytvoření potřebného podkladu pro RAP, ale i pro Národní investiční plán. O spuštění ISPZ byly obce, města a další subjekty opakovaně informovány e-mailovou korespondencí. ISPZ byl představen na několika jednáních RSK KK. A byl představen na semináři pro širokou veřejnost dne 08.11.2021.

**Sběr projektových záměrů**

V r. 2021 došlo ke sběru projektových záměrů pro mapování absorpční kapacity na území Karlovarského kraje. Obce KK byly osloveny e-mailovou korespondencí k vyplnění zaslané tabulky (viz. Příloha č. 4 Výroční zprávy). Účelem tohoto průzkumu byla aktualizace dat a podklad pro stanovení absorpční kapacity kraje.

**Uspořádání setkání se zástupci MŽP – OP ST**

Sekretariát RSK KK se intenzivně podílel na přípravě setkání se zástupci Ministerstva životního prostředí – transformace regionu, jehož součástí byl teoretický dopolední blok a odpolední blok skládající se z exkurze po Sokolovsku.

**Organizační zajištění Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace   
a energetiku**

Od října roku 2021 přešla agenda transformace společně s agendou organizačního zajištění Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku z odboru řízení projektů pod odbor regionálního rozvoje, resp. pod sekretariát RSK KK. Od října do konce   
roku 2021 proběhlo jedno jednání Komise, a to dne 08.11.2021, jehož hlavním tématem byl Plán spravedlivé územní transformace a energetický management kraje.

**Konference budoucnost 2021**

Sekretariát RSK KK se intenzivně podílel na přípravě Konference budoucnosti 2021, jejíž hlavním tématem byla problematika transformace uhelného regionu a představení potenciálních strategických projektů OPST Karlovarského kraje.

**Tvorba RAP 2021+**

Sekretariát RSK KK intenzivně spolupracoval s jednotlivými věcně příslušnými odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚ KK, především Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, dále Odbor regionálního rozvoje, Odbor zdravotnictví, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor sociálních věcí) na tvorbě RAP2021+. V rámci daných 4 oblastí pak následně jednal s dalšími dotčenými a kompetentními subjekty. Došlo ke stanovení kritérií prioritizace, prvotní prioritizaci projektových záměrů a doplnění další textové části RAP21+.

**Webová platforma PinCity (**[**www.menimekraj.cz**](http://www.menimekraj.cz)**)**

V polovině října r. 2021 byla spuštěna webová platforma PinCity ([www.menimekraj.cz](http://www.menimekraj.cz)), jejíž hlavním koordinátorem aktivit a příspěvků se stal sekretariát RSK KK, především tvorba a revize textů apod.

Tato webová platforma obsahuje veškeré informace týkající se transformace kraje.

**Činnosti spojené s ReactEU**

Proběhla prezentace programu ReactEU na Výboru pro zdravotnictví Karlovarského kraje.

**Činnosti spojené s RRF – Fond na podporu oživení a odolnosti – Národní plán obnovy**

Účast na mnoha jednáních týkajících se Národního plánu obnovy. Spolupráce s agenturou CzechInvest ohledně Komponenty 2.8 Regenerace se starou stavební zátěží (brownfieldů). Tato komponenta se skládá ze 3 částí, přičemž jedna část se týká regenerace strategických brownfieldů pro kombinované využití. Specifické brownfieldy jsou velká území o velikosti několika hektarů, s větším množstvím různorodých objektů, využívaných zpravidla jen ve velmi malém rozsahu. Výběr se uskuteční v r. 2022 pomocí RSK ve spolupráci s CzechInvestem.

**Příprava strategických dokumentů a operačních programů 2021+**

Sekretariát RSK:

- na národní i krajské úrovni se podílí na přípravě období 2021+, pracuje s dostupnými verzemi nových operačních programů,

- účastní se pravidelných koordinačních schůzek Sekretariátů RSK,

- účastní se pravidelných koordinačních schůzek s Národním výkonným týmem programu RE:START,

- spolupracuje s ostatními platformami, jež se věnují rozvoji regionů, mj. s podporou ESI fondů – tým regionální RIS3 strategie, řídící výbor integrovaného nástroje ITI Karlovy Vary, SCLLD, Pakt zaměstnanosti, Centrum pro regionální rozvoj, apod.

- podílel se na tvorbě Plánu spravedlivé transformace a implementaci Fondu spravedlivé transformace, Operačního programu Spravedlivá transformace, zastřešujících projektů Karlovarského kraje.

**Další činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2021:**

* tvorba Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu – 1. etapa projektu,
* mapování národních dotačních titulů,
* aktualizace krajských dotačních titulů dle požadavků MMR,
* zajištění zveřejnění výstupů RSK – zajištění kompletní administrace webových stránek RSK KK (odkaz: <http://www.rskkvk.cz/>),
* komplexní zajištění programu RE:START v Karlovarském kraji, Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem regionálního rozvoje (od 01.04.2021),
* zajištění realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj),
* konání pravidelných koordinačních schůzek s Regionálním výkonným týmem RE:START, kde dochází k přenosu informací a aktualit, koordinaci a spolupráci v rámci jednotlivých činností,
* účast na jednáních ohledně Informačního systému projektových záměrů,
* připomínkování návrhu Příručky RSK, nového Statutu a Jednacího řádu na přelomu roku 2020/2021,
* vyjádření  k návrhům kapitol strategické části PRKK21+, které se dotýkal aktivit a činnosti našeho oddělení,
* spolupráce a účastnění se pracovních skupin při tvorbě ITI,
* kontrola a zveřejňování MAP na extranetu územní dimenze MMR,
* účast na tematických poradách Karlovarského kraje (regionální, OP ST),
* účast na Transformační platformě MMR,
* účast na seminářích a jednáních organizace CzechInvest, Pakt zaměstnanosti, veřejných projednání, OP ST, TA ČR, MAS, RHSD, JASPERS apod.,
* koordinace v rámci aktivit jednotlivých tematických pracovních skupin OP ST a účast na jednotlivých jednáních.

## **2.4 Komunikace s řídicími orgány, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR), Ministerstvem životního prostředí (MŽP)**

Komunikace s řídicími orgány jednotlivých operačních programů probíhá z větší části prostřednictvím MMR. Komunikace s MMR probíhá elektronicky a hlavní platformou spolupráce s MMR ČR jsou pravidelné schůzky sekretariátů RSK s pracovníky odboru regionální politiky, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje. Jednání jsou zaměřena pracovně, dochází k výměně zkušeností s prací sekretariátů v jednotlivých krajích, přenosu dobré praxe, k inspiraci pro práci v jiných krajích v oblasti sběru dat a mapování absorpční kapacity. Program jednání je vždy nastaven po dohodě sekretariátů RSK a MMR ČR, stěžejním bodem pravidelných jednání je diskuse.

V rámci pravidelných schůzek sekretariátů RSK se zástupci MMR byla nejčastěji projednávána témata:

* aktuální dění v RSK, vyhodnocení plnění zadaných úkolů
* zpětná vazba od ŘO IROP, OPZ, OP VVV, OPŽP atd.
* ISPZ; plánované provázání Regionální akčního plánu s Národním investičním plánem
* KAP a MAP vzdělávání
* tvorba RAP2021+
* podněty, reflexe ze zasedání Národní stálé konference
* identifikace bariér při čerpání a tzv. „bílých míst“
* zpracování strategických dokumentů v území
* data z MS2014+ pro potřeby RSK
* mapování absorpční kapacity území
* národní a krajské dotační tituly, web územní dimenze
* SRR ČR 2021+ a příprava na nové programovací období po roce 2021+ a jiné

Komunikace s MŽP se dotýkala především veškerých činností týkajících se Operačního programu Spravedlivá transformace a Fondu pro spravedlivou transformaci.

S dalšími řídícími orgány, např. MPSV, probíhá komunikace napřímo pouze v případě přípravy OP ST.

## **2.5 Komunikace s územím**

Komunikace s územím probíhá primárně ve vazbě na zjišťování absorpční kapacity území   
a z důvodu šíření informací do území, např. možnosti dotací, vyhlášené výzvy, semináře, konference apod.

Jednání RSK KK a jejích pracovních skupin je jedním z nástrojů komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje Karlovarského kraje.

Komunikace s územím probíhala rovněž prostřednictvím:

* publikace na webových stránkách,
* e-mailové korespondence,
* telefonické komunikace,
* organizace jednání,
* osobních schůzek.

Dále probíhala komunikace s územními partnery i širokou veřejností formou pořádaných seminářů.

# **3. Dobrá praxe**

Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2021 je uvedena v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Téma** | **Aktivity** | **Očekávaný dopad** | **Nástroje** | **Vyhodnocení předpokládaného dopadu za rok 2021** | **Navrhovaný další postup po roce 2022** |
| **Public Relations RSK** | informace z činnosti RSK na webu RSK KK - představování funkce RSK při různých akcích v kraji – např. semináře a aktuality | zvýšení povědomí o RSK, její funkci, roli a jejích možnostech; | webový portál [www.rskkvk.cz](file:///C:\Users\barjit\AppData\Local\Temp\7zO8A4EBD94\www.rskkvk.cz); | Informace z činnosti RSK byly pravidelně uveřejňovány na webu RSK KK. | I nadále zvyšovat povědomí o RSK a její funkci prostřednictvím webu RSK KK. |
| **Sběr projektových záměrů** | V r. 2021 došlo ke sběru projektových záměrů pro mapování absorpční kapacity na území KK. Oslovení obcí e-mailovou korespondencí. Aktivita mimo ISPZ. | lepší přehled o využívání dotačních programů subjekty z Karlovarského kraje; možnost ovlivnit absorpční kapacitu kraje – podpořit ji, tam kde je potřeba; | analýzy absorpční; sběr projektových záměrů; | Došlo ke sběru projektových záměrů od obcí na území KK, mimo ISPZ. | Pokračování v této aktivitě – příprava Karlovarského kraje na možnost čerpání dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace i z dalších operačních programů. |
| **Zasedání RSK** | V souladu se schváleným statutem a jednacím řádem. Na jednání jsou zařazeny pravidelné body programu k ITI Karlovy Vary a CLLD z území KK.  Program jednání je sestavován s ohledem na aktuální témata.  Informace o všech jednáních RSK včetně probíraných podkladů, prezentací a zápisů jsou volně k dispozici na webu [www.rskkvk.cz](file:///C:\Users\barjit\AppData\Local\Temp\7zO8A4EBD94\www.rskkvk.cz). | zvýšení povědomí o činnosti RSK KK; naplnění rolí a funkce RSK dané jí statutem; zlepšení komunikace a spolupráce subjektů zapojených do regionálního rozvoje kraje; | e-mailová komunikace; zasedání RSK KK; webový portál; | V roce 2021 proběhlo pět jednání RSK KK.  Veškeré informace o jednáních (podklady, zápisy, prezentace) jsou k dispozici na webových stránkách [www.rskkvk.cz](file:///C:\Users\barjit\AppData\Local\Temp\7zO8A4EBD94\www.rskkvk.cz). | V souladu se schváleným statutem a jednacím řádem pokračovat v zajištění minimálně dvou jednání RSK KK v roce 2022. |
| **Zapojení aktérů v území do činnosti RSK** | Probíhá prostřednictvím zástupců v pracovních skupinách RSK KK či přímo v RSK KK. Na každém jednání RSK KK dáváme prostor všem zástupcům subjektů ke sdělení podnětů od subjektů, které zastupují a vyzýváme členy RSK ke zprostředkování informací z jednání RSK kolegům v území. | zvýšení zájmu o činnost RSK; aktivní zapojení aktérů v území do činnosti RSK; nacházení nových alternativních možností využití RSK; | e-mailová komunikace; zasedání RSK; webový portál ; | Prostřednictvím zasedání RSK, e-mailové a telefonické komunikace a také webového portálu probíhaly aktivity zvyšující zapojení územních aktérů do činnosti RSK. | I nadále pokračovat v uvedených aktivitách, se zvýšenou snahou o aktivnější zapojení zástupců z území, zejména zlepšení činnosti pracovních skupin RSK. |
| **Semináře, Závěrečná konference** | Podílíme se na šíření informací o pořádaných seminářích k jednotlivým výzvám. | zlepšení informovanosti v regionu o možnostech čerpání finančních prostředků; | e-mailová komunikace; webový portál www.rskkvk.cz; | Upořádání 3 seminářů 24. 8. 2021, 29. 9. 2021, 8. 11. 2021 (Prohloubení spolupráce mezi RSK a MAS, Informační seminář k OPST a strategickým projektům, Informační systém projektových záměrů MMR) | Pokračovat i nadále v nastavené dobré praxi. Plánujeme uspořádat další semináře v průběhu roku 2022. |
| **Komunikace s ŘO** | Probíhá na úrovni NSK. Zástupce RSK KK se pravidelně účastní jednání NSK. V případě identifikace bariér čerpání v některém z OP jsou tyto informace předávány na sekretariát NSK k předání dále. Velmi pomáhá role MMR jako zprostředkovatele komunikace mezi RSK a ŘO na pravidelných poradách. | větší akcent na regionální specifika v připravovaných výzvách; zlepšení povědomí o činnosti RSK a o možnostech spolupráce; | sekretariát NSK; | Zástupce RSK KK se účastní všech jednání NSK. Pracovníci sekretariátu RSK KK se pravidelně účastní setkání sekretariátů RSK se zástupci MMR a dalších ŘO. | Pokračovat i nadále v nastavené dobré praxi. |

# **4. Rizika činnosti Regionální stálé konference**

V tabulce níže jsou uvedena nejzávažnější rizika, jež byla identifikována v souvislosti s činností a naplňováním rolí RSK KK a sekretariátu RSK KK. Ke každému z rizik je uveden také popis rizika, pravděpodobnost jeho vzniku a dopad (hodnocení 1–5, přičemž 1 = nejméně, 5 = nejvíce). Poslední sloupec tabulky potom uvádí celkovou významnost daného rizika, která je dána součinem pravděpodobnosti a dopadu rizika.

Jako významná jsou identifikována rizika s významností ohodnocenou více než 15 body. Eliminace těchto rizik není v kompetenci ani možnostech RSK KK – jejich řešení je možné pouze z úrovně Národní stálé konference či MMR jako Národního orgánu pro koordinaci.

**Vyhodnocení:**

Oproti r. 2020 došlo k mírné úpravě a doplnění rizik. Rizika za rok 2021 zůstávají převážně stejná jako v r. 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název rizika** | **Popis rizika** | **Pravděpodobnost (1–5)** | **Dopad**  **(1–5)** | **Významnost (P\*D)** | **Opatření pro snížení významnosti rizika** | **Termín pro realizaci opatření** |
| Kompetence a pravomoci NSK a RSK | Nedostatečné legislativní ukotvení role NSK a RSK.  S ohledem na skutečnost, že řídící orgány téměř nereflektují stanoviska RSK a NSK, klesá tímto role RSK i NSK. NSK má pouze slabé kompetence a pravomoci vůči řídícím orgánům. | 3 | 4 | 12 | 1.Jednání s MMR o možnosti užší spolupráce s ŘO.  2.Pravidelná účast kompetentního zástupce RSK KK na NSK. | průběžně |
| Komunikace  s řídícími  orgány OP | Podněty z území včetně podnětů z RSK a NSK nejsou řídícími orgány OP reflektovány vůbec nebo jen v omezené míře, včetně nastavení výzev dle potřeb regionů, nastavení harmonogramů výzev, zjednodušování administrativy a pravidel OP apod. | 4 | 4 | 16 | 1.Jednání s MMR o možnosti užší spolupráce s ŘO.  2. Pravidelná účast kompetentního zástupce RSK KK na NSK. | průběžně |
| Aktivita členů RSK KK | Ve vztahu ke komunikaci s ŘO a NSK a reálnou možností ovlivnit územní a tematické nastavení výzev roste riziko snížení aktivního zapojení členů RSK, potažmo dalších subjektů v území.  Práce členů je komplexní a rozsáhlá, vyžaduje dobrou znalost fungování a úkolů RSK. | 3 | 4 | 12 | 1.Zvolení kompetentního a aktivního zástupce RSK KK při NSK.  2. Přenos informací z RSK KK na NSK prostřednictvím zástupce RSK KK.  3. Přenos informací z NSK na RSK KK prostřednictvím zástupce NSK a zástupce MMR.  4. Dobrý přenos aktuálních informací mezi ŘO a RSK KK, a to v obou směrech. | průběžně |
| Sekretariát RSK KK | Činnost sekretariátu RSK KK může být ohrožena, pokud nebude pokračovat podpora z OP Technická pomoc pro následující roky.  Personální změny v sekretariátu RSK KK (především NESTABILITA PRACOVNÍHO TÝMU).  Doporučujeme vnímat aktivity S RSK jako velice organizačně náročné i vzhledem ke kapacitě S RSK, počtu úvazků. Jedná se často o propojení více organizací, útvarů. S RSK u strukturálně postižených krajů (ÚK, MSK, KK) navíc řeší i program RE:START, uhelnou platformu a FST – OPST.  Plánované zřízení pozic, např. Koordinátora HSOÚ a Regionálního manažera SRR apod. a s tím související pracovní zatížení stávajících pracovníků s RSK.  Nároky a úkoly jsou s úkoly RSK ne zcela koordinované a může dojít i k přehlcení úkoly. | 4 | 4 | 16 | 1.Předjednání navazujícího projektu RSK KK 2023–2024 s OP TP.  2.Dobře nastavený navazující projekt RSK KK 2023–2024, aby nedošlo k průtahům ve schvalování či dokonce neschválení projektu. | průběžně  Příprava a podání nové žádosti o podporu financování projektu na zajištění činnosti RSK KK a programu RE:START v Karlovarském kraji – žadatelem a příjemcem podpory – Karlovarský kraj pro roky 2023-2024. |
| Financování | Finanční riziko – navýšení nákladů projektu v průběhu jeho realizace. | 2 | 2 | 4 | 1.Dobré nastavení finančního plánu nového projektu – žadatel a příjemce podpory Karlovarský kraj.  2. Periodické sledování čerpání rozpočtu.  3.Realizace preventivních opatření ve formě vytipování možných úspor/přesunů v rámci nákladů v případě jejich úspor. | průběžně |
| ISPZ | Nevyužívání jednotného informačního systému projektových záměrů jednotlivými aktéry v území. | 4 | 4 | 16 | Cílená pomoc obcím v Karlovarském kraji při naplňování jednotné databáze (zjišťování absorpční kapacity). Propagace ISPZ do území kraje. | Průběžně |

# **5.** **Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Hlavní snahou RSK KK bude i nadále uplatňovat principy územní dimenze v práci s cílem diferencovaného čerpání národních dotačních titulů a prostředků z ESIF dle potřeb Karlovarského kraje.

* 1. **Rozšíření činnosti RSK KK**

Partnerskou platformu RSK KK je v následujícím období možno využívat nejen ve vztahu k implementaci územní dimenze ESI fondů, ale jako komunikační, případně koordinační platformu, je možno ji zapojit i při řešení dalších otázek rozvoje regionu, např.:

* Případná spolupráce při aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje a dalších strategických dokumentů Karlovarského kraje.
* Vyhodnocení, příprava a každoroční aktualizace Akčního plánu programu RE:START – procesu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, včetně Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
* Příprava na programové období 2021+, včetně naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR2021+.
* V návaznosti na změnu Statutu RSK – budoucí zřízení pozic Tajemníka RSK, Koordinátora HSOÚ, Regionálního manažera SRR, člena brownfieldové jednotky.
* Kompletní administrace webu RSK KK – zajištění sekretariátem RSK KK.
* Podílení se na tvorbě Plánu spravedlivé transformace a implementaci Fondu spravedlivé transformace, Operačního programu Spravedlivá transformace, zastřešujících projektů Karlovarského kraje.
* Koordinátor aktivit v rámci správy webové platformy **PinCity** ([www.menimekraj.cz](http://www.menimekraj.cz)), tvorba článků.
* Administrativní pozice (post zapisovatel) v rámci Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku.
* Koordinace v rámci aktivit jednotlivých tematických pracovních skupin OP ST a účast na jednotlivých jednáních.
* Spolupráce v rámci vedení projektu OP TP na podporu činnosti RSK   
  a RE:START.

**5.2 Komunikace, přenos informací a propagace**

V této oblasti se RSK KK a její sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly:

* Vzájemná komunikace se členy RSK KK a zvolenými zástupci RHSD KK.
* Spolupráce a komunikace sekretariátu RSK KK s pracovními skupinami (členy) RSK.
* Zajištění přenosu informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK zastupují.
* Zvýšení informovanosti o působení RSK KK a přenosu důležitých informací odborné veřejnosti.
* Aktualizaci webových stránek projektu [www.rskkvk.cz](file:///C:\Users\barjit\AppData\Local\Temp\7zO8A4EBD94\www.rskkvk.cz), odboru regionálního rozvoje a pravidelná aktualizace informací na webových stránkách kraje v návaznosti na činnost RSK KK.
* Vzájemný přenos informací s nositeli ITI Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli KAP a jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod.

**5.3 Mapování absorpční kapacity a plánování**

V této oblasti se RSK KK a její sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly:

* Mapování absorpční kapacity na území Karlovarského kraje prostřednictvím jednotné elektronické databáze, dle stanovené jednotné struktury ISPZ.
* Komunikace s nositeli projektových záměrů a poskytování základních informací o možné podpoře z evropských, národních či krajských zdrojů.
* Dokončení a schválení Regionálního akčního plánu 2021+ , aktualizace projektových záměrů do RAP21+ a jejich prioritizace; tvorba textové části Regionálního akčního plánu 2021+.

**5.4 Plán aktivit RSK KK pro rok 2022**

* Organizace zasedání RSK KK dle potřeby, minimálně dvakrát ročně.
* Uspořádání tematicky zaměřených seminářů v režii RSK KK.
* Realizace informačních aktivit - samostatně či ve spolupráci s MMR a MŽP.
* Program RE:START– získávání a analyzování záměrů na rozvoj regionu od subjektů Karlovarského kraje; naplňování programu RE:START, realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj).
* Implementace centralizované jednotné databáze ISPZ, jednotného informačního systému pro sběr absorpční kapacity na území kraje – provázání s databází KK.
* Sdílet informace na platformách a pracovních skupinách v gesci kraje a dalších skupin ve vazbě na územní rozvoj, energetiku, výzkum vývoj, zaměstnanost, podpora podnikání a dalších témat souvisejících s procesem transformace regionů.
* Dokončení tvorby RAP2021+ textové i tabulkové části, prioritizace projektů v jednotlivých 4 oblastech, příp. aktualizace RAP21+ dle aktuálních požadavků z území. Schválení RAP21+.
* Zajištění podpory obcím Karlovarského kraje při zavádění jednotné databáze, při naplňování jednotného informačního systému pro sběr absorpční kapacity na území kraje – koordinace při vkládání projektových záměrů do předepsané struktury dat v jednotné centralizované databázi pro sběr absorpční kapacity na území kraje (v gesci MMR).
* Vypracování Výroční zprávy a Analýzy využití finančních prostředků z fondů EU za r. 2021.
* Zapojení se do přípravy na programové období 2021+, včetně naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR2021+.
* Podpora vytváření synergií a návazností na krajské strategické dokumenty, projekty a integrované nástroje v území kraje.
* Spolupráce na případné aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje.
* Mapování absorpční kapacity území a vyhledávání tzv. „bílých míst“.
* Sledování příp. iniciace práce jednotlivých pracovních skupin RSK KK.
* Spolupráce s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI, CLLD).
* Spolupráce se subjekty podílejícími se na implementaci ESI fondů v území (Centrum pro regionální rozvoj, Agentura pro podporu podnikání a investic, CzechInvest atd.).
* Spolupráce s dalšími aktéry regionálního rozvoje na území Karlovarského kraje (Výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje, Komise Rady Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora KK, Rada hospodářské a sociální dohody KK, dobrovolné svazky obcí a Místní akční skupiny, tzv. manažeři území apod.).
* Účast na jednáních Národní stálé konference.
* Zajištění účasti na jednáních MMR a sekretariátů RSK.
* Pořádání pravidelných schůzek s Národním výkonným týmem a Regionálním výkonným týmem.
* Plnění administrativních úkolů ve vztahu ke KAP a MAP atd.
* Propagace činnosti RSK KK na webových stránkách.
* Aktualizace a doplňování informací na webové stránky RSK KK a jejich kompletní administrace (www.rskkvk.cz).
* Podílení se na tvorbě Plánu spravedlivé transformace a implementaci Fondu spravedlivé transformace, Operačního programu Spravedlivá transformace, zastřešujících projektů Karlovarského kraje.
* Koordinátor aktivit v rámci správy webové platformy **PinCity (**[www.menimekraj.cz](http://www.menimekraj.cz)**)**, tvorba článků.
* Administrativní pozice (post zapisovatel) v rámci Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku.
* Koordinace v rámci aktivit jednotlivých tematických pracovních skupin OP ST a účast na jednotlivých jednáních.
* Podpora hospodářsky a sociálně ohrožených území, prohlubování vztahů, tvorba studií.
* Spolupráce v rámci vedení projektu OP TP na podporu činnosti RSK   
  a RE:START.
* Přípravné práce na podání nové žádosti do OP TP na roky 2023-2024.

# **6. Vyhodnocení předcházející zprávy**

* 1. **Činnost RSK Karlovarského kraje**

Vyhodnocení: RSK KK byla využívána jako komunikační a koordinační platforma, a to zejména ve věci Fondu pro spravedlivou transformaci, Operačního programu Spravedlivá transformace.

V r. 2021 probíhaly intenzivní práce na přípravě pro čerpání z Fondu pro spravedlivou transformaci. Tyto činnosti nadále probíhají.

Účast členů a stálých hostů na jednáních RSK KK je velmi dobrá, v rámci svých možností   
a agend se zapojují aktivně do práce RSK KK. Reálný dopad činnosti RSK KK není z regionálního úhlu pohledu jednoznačně viditelný.

Činnost sekretariátu RSK KK probíhala v roce 2021 bez problémů, práce jednotlivých pracovních skupin byla vyhovující.

Aktivity RSK pro rok 2021 navržené v plánu aktivit ve Výroční zprávě za r. 2020 byly z více než- li většinové části naplněny. Navíc byly činnosti rozšířeny o činnosti spojené s Fondem pro spravedlivou transformaci.

**6.2 Komunikace, přenos informací a propagace**

Vyhodnocení: Vzájemná komunikace se členy RSK KK probíhala velmi uspokojivě.

V následujícím období je nutná zvýšená intervence sekretariátu RSK KK a také členů RSK KK k podpoře aktivního přístupu členů jednotlivých pracovních skupin. I nadále je třeba podporovat přenos informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK zastupují.

Po celou dobu hodnoceného období probíhalo informování odborné veřejnosti o působení RSK KK. V nastaveném postupu je potřeba i nadále pokračovat. Jako jeden ze zdrojů informací je možno využít v roce 2022 **webové stránky projektu,** [www.rskkvk.cz](http://www.rskkvk.cz)**.**

Přenos informací mezi nositeli ITI Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli KAP a jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod. funguje velmi dobře. I nadále bude sekretariát RSK KK toto aktivně podporovat.

Webová platforma **PinCity** ([www.menimekraj.cz](http://www.menimekraj.cz)) informuje o veškerých aktivitách spojených s transformací Karlovarského kraje.

**6.3 Mapování absorpční kapacity a plánování**

Vyhodnocení: V roce 2021 nebylaprovedena aktualizace stávajícího Regionálního akčního plánu. Sekretariát RSK KVK intenzivně spolupracoval s jednotlivými věcně příslušnými odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚ KK, především Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, dále Odbor regionálního rozvoje, Odbor zdravotnictví, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor sociálních věcí) na tvorbě RAP2021+. V rámci daných 4 oblastí pak následně s dalšími dotčenými a kompetentními subjekty. Došlo k prvotní prioritizaci projektových záměrů a doplnění další textové části RAP.

Byl spuštěn Informační systém projektových záměrů – centrální databáze, která má zaručit jednotnou strukturu sběru dat a vytvoření potřebného podkladu pro RAP, ale i pro Národní investiční plán. O spuštění ISPZ byly obce, města a další subjekty opakovaně informovány e-mailovou korespondencí. ISPZ byl představen na několika jednáních RSK KK. A byl představen na semináři pro širokou veřejnost dne 08.11.2021.

Ve výše uvedených činnostech bude i nadále vyvíjena aktivita v mapování absorpční kapacity území, intenzivní komunikace s nositeli projektových záměrů.

# **Seznam použitých zkratek**

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj

CRR Centrum pro regionální rozvoj

ČMKOS Českomoravská komora odborových svazů

EU ETS EU Emission Trading Scheme/System

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy

FST Fond pro spravedlivou transformaci

IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území

ISPZ Informační systém projektových záměrů

ITI Integrované teritoriální investice

IROP Integrovaný regionální operační program

KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

KK Karlovarský kraj

MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAS Místní akční skupina

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR – ORP Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MST Mechanismus spravedlivé transformace

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NSK Národní stálá konference

OP Operační program

OP ST Operační program Spravedlivá transformace

OP TP Operační program Technická pomoc 2014–2020

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ORP Obec s rozšířenou působností

PRKK2021+ Plán rozvoje Karlovarského kraje 2021+

ÚOSS Ústřední orgán státní správy

RHSD Rada hospodářské a sociální dohody

RIS3 Regionální inovační strategie

RSK Regionální stálá konference

ŘO Řídící orgán

SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SFŽP Státní fond životního prostředí ČR

S RSK Sekretariát RSK

SRR 21+ Strategie regionálního rozvoje

TA ČR Technologický agentura ČR

JASPERS partnerství Evropské komise, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Kreditanstalt für Wiederaufbau.

# **Přílohy**

Příloha č. 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Členové Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2021** | | | | | |
|  |  | **Jméno** | **Instituce** | **Změna od …** | **Jméno** |
| 1 | Zástupci kraje | Ing. Petr Kulhánek |  |  |  |
| 2 | Mgr. Jindřich Čermák | od 09.03.2021 | usnesení č. RKK158/02/21 z 8. února 2021 |
| 3 | Ing. Karel Jakobec | od 09.03.2021 | usnesení č. RKK158/02/21 z 8. února 2021 |
| 4 | Patrik Pizinger | od 09.03.2021 | usnesení č. RKK158/02/21 z 8. února 2021 |
| 5 | Ing.arch.Vojtěch Franta | od 09.03.2021 | usnesení č. RKK158/02/21 z 8. února 2021 |
| 6 | Zástupce statutárních měst | Mgr. Tomáš Trtek | Náměstek primátorky K.Vary |  |  |
| 7 | Zástupce středně velkých měst | Alexander Terek | SMO, starosta města Horní Slavkov |  |  |
| 8 | Zástupce obce či městyse | Ing. Josef Švajgl | SMO, starosta obce Drmoul |  |  |
| 9 | Zástupce za venkov – SMS | Jan Ryba | Předseda krajské rady Sdružení místních samospráv ČR KK |  |  |
| 10 | Zástupce za venkov – SPOV | JUDr. Radan Večerka | Předseda Spolku pro obnovu venkova KK |  |  |
| 11 | Zástupce za RIS 3 | Ing. Martina Baráková (Weissová) | RIS 3 manažer |  |  |
| 12 | Zástupce MAS | Ing. Ivana Jágriková | Předseda krajské sítě MAS KK |  |  |
| 13 | Zástupce KHK | Ing. Tomáš Musil, Ien | Místopředseda Krajské hospodářská komora KK |  |  |
| 14 | Zástupce NNO | Mgr. Hana Střechová (Šnajdrová) | Předsedkyně ANNA KK |  |  |
| 15 | Zástupce akademického sektoru | doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Děkan fakulty ekonomické ZČU |  |  |
| 16 | Zástupce ÚP | Ing. Alice Kalousková | Ředitelka krajské pobočky ÚP |  |  |
| 17 | Zástupce Agentury pro sociální začleňování | PhDr. Pavla Radová | Agentura pro soc. začleňování ČR, metodik lokálních konzultantů |  |  |
| 18 | Zástupce ČMKOS Karlovarského kraje | Bc. Věra Dimová | Regionální rada OS ČMKOD Karlovarského kraje |  |  |
| 19 | Česká biskupská konference | Ing. Iva Fictumová | ČBK | Od 16.06.2021 | Dopis ze dne 06.05.2021 |
| 20 | Vlastní výběr RSK | Karel Denk | Svaz léčebných lázní ČR |  |  |

Příloha č. 2

**Přehled – jednání RSK KK v roce 2021 a soupis přijatých usnesení**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 17. jednání dne 09.03.2021**

**2) Aktualizace členů a stálých hostů RSK a jejich náhradníků**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

aktualizované složení členů RSK a jejich náhradníků

* **schvaluje**

aktualizované složení stálých hostů a jejich náhradníků

**3) Nominace členů RHSD do RSK KK v návaznosti na chystanou změnu Statutu a Jednacího řádu RSK**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **schvaluje, že**

po podpisu nového Statutu RSK bude RHSD zastoupena v RSK KK ve složení 3 členů RHSD Jmenovitě členy:

* Pavel Růžička, náhradník Radovan Třešňák – za odborové svazy
* Ing. Vít Hromádko, náhradník Bc. Pavel Čekan – za veřejnou správu
* Ing. Jan Novotný, náhradník Ing. Rudolf Borýsek – za **zaměstnavatelské a podnikatelské svazy**

**4) Národní pohled na RSK a aktuality programového období 21+**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

národní pohled na Regionální stálou konferenci a aktuality programového období 2021+

**5) Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci

**6) Nominace člena RSK KK do Transformační platformy MMR**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

nominaci člena Ing. arch. Vojtěcha Franty do Transformační platformy Ministerstva pro místní rozvoj za Regionální stálou konferenci KK

**7) Změna pracovních skupin při RSK KK v návaznosti na chystanou změnu Statutu RSK a zřízení Pracovní skupiny „Platforma pro transformaci Karlovarského kraje“**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

chystanou změnu pracovních skupin při RSK KK v návaznosti na plánovanou změnu Statutu RSK

* **souhlasí**

se zřízením nové pracovní skupiny „Platforma pro transformaci Karlovarského kraje“ při Regionální stálé konferenci KK, v předloženém personálním složení

* **schvaluje**

ustanovení 2 stálých hostů RSK KK z nově vytvořené Pracovní skupiny při RSK Platforma pro transformaci Karlovarského kraje - a to osobami předsedy a místopředsedy Platformy pro transformaci KK, kteří budou nominováni na samostatném jednání platformy

**8) Volba nového stálého člena a jeho náhradníka do Národní stálé konference (dále jen NSK)**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

záměr provedení změny člena v Národní stálé konferenci

* **schvaluje**

Patrika Pizingera jako zvoleného člena Regionální stálé konference Karlovarského kraje v Národní stálé konferenci

**9) Informace z 16. zasedání Národní stálé konference**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

informace z 16. zasedání Národní stálé konference konané dne 24.11.2020

**10) Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **souhlasí**

s vymezením území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje, dle přílohy

* **potvrzuje**

že na každém území, vymezeném v jednotlivých přílohách, bude realizován jeden projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP III)

* **pověřuje**

předsedu RSK k podpisu Stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území

realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje

**11) Schválení Výroční zprávy Regionální stálé konference Karlovarského kraje a Schválení Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu KK za rok 2020**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

Výroční zprávu Regionální stálé konference Karlovarského kraje za rok 2020

* **schvaluje**

Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu KK za rok 2020

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 18. jednání dne 23.04.2021**

**2) Aktualizace členů a stálých hostů RSK a jejich náhradníků**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

aktualizované složení členů RSK a jejich náhradníků

* **schvaluje**

aktualizované složení stálých hostů

* **souhlasí**

s aktualizací zástupců RHSD v RSK KK po schválení aktualizovaného Statutu a Jednacího řádu RSK

**3) Aktuální dění v Modernizačním fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

Informace o aktuálním dění v Modernizačním fondu a Fondu pro  spravedlivou transformaci

**4) 4. Akční plán Strategie RE:START, strategický rámec ve vazbě na Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT)**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

Informace o 4. Souhrnném Akčním plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, aktualizovaný Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje ve vazbě na Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT).

**5) Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

Jednací řád a Statut Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

Ustanovení předsedy a místopředsedy pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

Aktualizaci členů Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, dle příloh

* **schvaluje**

Složení odborné pracovní skupiny z řad členů Platformy pro transformaci Karlovarského kraje vytvořené za účelem hodnocení přijatelnosti strategických projektů, dle přílohy

**6) Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje verzi 1.0

* **souhlasí**

s navrženou verzí dokumentu „Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci“ verze 5.2

**7) Schválení aktualizace Statutu a Jednacího řádu RSK**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

aktualizaci Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference, dle Rozhodnutí č. 13/2021, č.j. 26509/2021-52, MMR

**8) Aktuality z Odboru regionální politiky MMR**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

Informace o aktualitách z Odboru regionální politiky MMR (Národním plánu obnovy – komponenty MMR, Financování Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje 2021-2022 z nových zdrojů, Informace o Koncepci Smart Cities)

**9) Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje – Cheb, Aš**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **souhlasí**

s vymezením území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje, dle přílohy

* **potvrzuje,**

že na území SO ORP Cheb a SO ORP Aš, vymezeném v příloze, bude realizován jeden společný projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP III)

* **pověřuje**

předsedu RSK k podpisu Stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území

realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje

**10) Informace o tvorbě RAP2021+**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

Informace o tvorbě RAP2021+

**11) Projednání „Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

informaci o Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021+

**12) Informace o postupu realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje. Předložení změnového listu členů Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje v projektu KAP KK.**

**1. Informace o postupu realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

Informace o postupu realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje

**2. Předložení změnového listu členů Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje v projektu KAP KK**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

Návrh na změnu personálního obsazení členů Pracovní skupiny Vzdělávání KK.

* **schvaluje**

Nové členy Pracovní skupiny Vzdělávání KK

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 19. jednání dne 16.06.2021**

**2) Aktualizace členů a stálých hostů RSK a jejich náhradníků**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

aktualizované složení členů RSK a jejich náhradníků

* **schvaluje**

aktualizované složení stálých hostů

**3) Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **souhlasí**

s aktualizací členů Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, dle příloh

**4) Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje (PSÚT, Návrh rozdělení alokace, Strategické projekty)**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **berou na vědomí**

Plán spravedlivé transformace 2021 – 2030 Karlovarský kraj, verze 4.0, ze dne 6. 6. 2021

* **schvalují**

Strategické projekty z území Karlovarského kraje uvedené v návrhu (kategorie 1, 2 a 3) a ukládají Sekretariátu Regionální stálé konference zajistit převedení výčtu strategických projektů do kapitoly 5 Plánu spravedlivé transformace 2021 – 2030 Karlovarský kraj

* **schvalují**

možnost odvolání žadatelů odmítnutých projektových záměrů, přičemž vypořádání námitek bude předmětem projednání dalšího jednání RSK

**5) Změna pracovních skupin při RSK v návaznosti na schválenou aktualizaci Statutu RSK**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

úpravu struktury Pracovních skupin a složení jednotlivých Pracovních skupin Regionální stálé konference dle Důvodové zprávy a příloh

**6) Informace o Informačním systému projektových záměrů MMR**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

Informace o Informačním systému projektových záměrů MMR

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 20. jednání dne 30.08.2021**

**2) Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské   
a sociální dohody Karlovarského kraje:**

* **souhlasí**

s aktualizací členů Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, dle příloh

**3) Vypořádání odvolání a námitek žadatelů odmítnutých strategických projektů**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje:**

* **berou na vědomí**

informaci o obdrženém Odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé konference Karlovarského kraje od nositele projektů města Sokolov

**4) Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **berou na vědomí**

Plán spravedlivé územní transformace 2021-2030 Karlovarský kraj, verze 5.0, ze dne 20.08.2021

**5) Volba nového náhradníka řádného člena do Národní stálé konference**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **schvaluje**

záměr provedení změny zvoleného zástupce Regionální stálé konference Karlovarského kraje v Národní stálé konferenci

* **schvaluje**

Ing. Petru Lorenzovou jako zvoleného náhradníka řádného člena Regionální stálé konference Karlovarského kraje v Národní stálé konferenci.

**6) Informace ze 17. zasedání Národní stálé konference**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

informace ze 17. zasedání Národní stálé konference konané ve dnech 23. – 24. 6. 2021.

**7) Aktuální informace o postupu tvorby RAP2021+**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

aktuální informace o postupu tvorby RAP2021+

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 21. jednání dne 19.11.2021**

**2) Aktualizace stálých hostů RSK**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **schvalují**

aktualizované složení stálých hostů rozšířené o subjekt MŽP

**3) Vypořádání obdržených Odvolání – strategické projekty OP ST Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **souhlasí**

s návrhem odpovědi na Vypořádání námitek a odpověď na odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé konference Karlovarského kraje pro město Sokolov

* **souhlasí**

s návrhem odpovědi na Vypořádání námitek a odpověď na odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé konference Karlovarského kraje pro společnost DC Elektronika spol. s r.o.

* **pověřují**

předsedu RSK Karlovarského kraje podpisem navržených odpovědí a jejich odeslání Renatě Oulehlové, starostce města Sokolov, a Lence Kmeťové, jednatelce společnosti

**4) Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace OP ST na území Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **berou na vědomí**

aktuální informace o průběhu přípravy a realizace OP ST na území Karlovarského kraje

**5) Informace z Evropské komise**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **berou na vědomí**

informace z jednání z  Evropské komise

**6) Definice problematiky „malého a středního podniku“ z pohledu území**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje**

* **berou na vědomí**

informace týkající se problematiky „malého a středního podniku“ z pohledu území

**7) Aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj - Odboru regionální politiky**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

**8) Informace o přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského kraje**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

informace o přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského kraje

**9) Aktuální informace z Centra pro regionální rozvoj České republiky IROP a IROP II**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

* **bere na vědomí**

informace z Centra pro regionální rozvoj České republiky IROP a IROP II

Příloha č. 3

**Přehled – jednání Pracovních skupin RSK KK v roce 2021**

**Pracovní skupina Pakt zaměstnanosti, 25.03.2021, 01.06.2021, 25.11.2021**

Projednávané body 25.03.2021:

* Predikce budoucího vývoje trhu práce – verifikace dat /Mgr. Stanislav Kříž   
  a Ing. Barbora Volfová/ - zhodnocení zhotovených predikcí pro období do roku 2024 v projektu KOMPAS, doplnění kvalitativních informací, případná úprava budoucích trendů
* Propojení organizační struktury Paktu zaměstnanosti s ostatními platformami

Projednávané body 01.06.2021:

* Projekt Kompas – představení webu www.predikcetrhuprace.cz
* Webová aplikace Můj život po škole – aktualizace webu, zhodnocení dosavadního provozu webu v Karlovarském kraji
* Aktuální a plánované aktivity signatářů Paktu zaměstnanosti v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání – projekty podané do výzvy k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci OP Spravedlivá transformace, projektové záměry do budoucna

Projednávané body 25.11.2021:

* Projekt Kompas - představení webu www.predikcetrhuprace.cz, proces verifikace
* Webová aplikace Můj život po škole – zhodnocení dosavadního provozu webu v Karlovarském kraji
* Aktuální a plánované aktivity signatářů Paktu zaměstnanosti v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání – sestavení Akčního plánu Paktu zaměstnanosti
* Celorepublikové setkání Paktů zaměstnanosti – informace z proběhlého setkání ve Zlíně, termín dalšího setkání v Chebu

**Pracovní skupina Regionální rozvoj, 24.08.2021**

Dme 24.08.2021 se uskutečnil informační seminář na téma Prohloubení spolupráce Regionální stálé konference Karlovarského kraje a Místních akčních skupin Karlovarského kraje.

Projednávané body:

* Plán obnovy venkova 2021+ (návrh)
* Úloha MAS v plánování regionálního rozvoje kraje – prohloubení spolupráce
* Představení Informačního systému projektových záměrů MMR (ISPZ)
* Představení Fondu pro spravedlivou transformaci, OP ST
* Různé

**Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, 19.03.2021, 01.04.2021, 12.04.2021, 31.05.2021, 11.06.2021, 30.07.2021**

V únoru r. 2021 obdržel Sekretariát RSK KK žádost o zřízení nové pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje. Tato pracovní skupina byla odsouhlasena dne 09.03.2021 na 17. jednání RSK KK.

Projednávané body, 19.03.2021:

* Úvodní slovo, přivítání členů
* Seznámení s činností platformy
* Informace o statutu platformy
* Členství v platformě, návrh na postup volby předsedy a místopředsedy platformy
* Aktuální informace o stavu přípravy Fondu pro spravedlivou transformaci, Plánu spravedlivé územní transformace – prezentace spol. AQE advisors, a.s.
* Diskuse a závěry

Projednávané body, 01.04.2021:

* Úvodní slovo, přivítání členů
* Aktuální informace ke Statutu a jednacímu řádu Platformy, členství
* Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) Karlovarského kraje - prezentace spol. AQE advisors, a.s.
* Výzva k předkládání strategických projektů - prezentace spol. AQE advisors, a.s.
* Workshopy – průběžná informace **-** prezentace spol. AQE advisors, a.s.
* Doporučení pro RSK
* Diskuse a závěry

Projednávané body, 12.04.2021:

* Zahájení
* Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace kraje
* Prezentace hostů
* Diskuse

Projednávané body, 31.05.2021:

* Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace (verze 3.0)
* Specifické cíle PSÚT a diskuze k vahám specifických cílů a jednotlivých alokací
* Prezentace příkladů dobré praxe (Re-set, AMO)
* Představení a diskuze k návrhu připravit strategii zapojení místních (Chebsko za klima, Hnutí DUHA, Sokolovská beseda a další)
* Diskuze, závěr

Projednávané body, 11.06.2021:

* Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace (verze 4.0)
* Diskuze, různé

Projednávané body, 30.07.2021:

* Intervenční logika Plánu spravedlivé územní transformace
* Participace v rámci příprav Plánu spravedlivé územní transformace
* Prezentace strategických projektů včetně procesu hodnocení

**Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 22.04.2021, 17.09.2021, 19.11.2021**

Projednávané body 22.04.2021:

* Naplňování cílů KAP 2
* Informace o vzniku Expertní skupiny pro rozvoj vzdělávací soustavy Karlovarského kraje
* Informace o zahájení projektu Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji
* Informace o výzvy KAP III
* Informace o změnách členů PSV KK
* Diskuze a závěr jednání

Projednávané body 17.09.2021:

* Informace o aktuálním dění v projektu a připravovaných aktivitách
* Projednání návrhu „Kritéria pro prioritizaci projektových záměrů škol do souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol Karlovarského kraje“
* Diskuze a ukončení

Projednávané body 19.11.2021:

* Projednání předložených investičních záměrů škol do souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol Karlovarského kraje
* Sjednocení terminologie kritéria č.6 dokumentu v „Kritéria pro prioritizaci projektových záměrů škol do souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol Karlovarského kraje“
* Různé a ukončení

**Pracovní skupina pro inovace a RIS3 (RVVI), 26.01.2021, 18.06.2021, 03.12.2021**

Projednávané body 26.01.2021:

* Zahájení (úvodní slovo, schválení programu, kontrola usnesení)
* Odvolání a jmenování nových členů RVVI
* Informace z národní úrovně k RIS3 strategii
* Informace z jednání inovačních platforem
* Zpráva vyhodnocující efekty realizovaných intervencí
* Analýza chytrých řešení pro města a venkov
* Aktualizace Akčního plánu RIS3 2020–2021
* Marketingová a komunikační strategie
* Informace k nástrojům pilotního ověření
* Asistenční vouchery
* Inovační a kreativní vouchery za rok 2020
* Manuály lázeňské péče
* Představení ILaB a rámcový plán jeho činnosti na rok 2021
* Fond pro spravedlivou transformaci
* Různé, diskuze, závěr

Projednávané body 18.06.2021:

* Zahájení
* Odvolání a jmenování nových členů RVVI
* Změna Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje
* Strategická témata VaVaI
* Strategické projekty Karlovarského kraje v rámci OP ST
* Marketingová a komunikační strategie – aktualizace
* Web – žijeme regionem
* Komunikační plán (bod projednáván v rámci udržitelnosti projektu Smart Akcelerátor

(1. kolo), reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15\_004/0000689)

* Asistenční vouchery
* Kreativní vouchery
* Czechitas
* Různé, diskuze, závěr

Projednávané body 03.12.2021:

* Zahájení (úvodní slovo, schválení programu, kontrola usnesení)
* Jmenování nových členů RVVI
* Aktuální informace k projektu Smart Akcelerátor 2.0
* Komunikační plán na rok 2022
* Vyhodnocení Akčního plánu RIS3 2020-2021, Akční plán RIS3 2022 – 2023
* Manuály lázeňské péče
* Asistenční vouchery
* Inovační a kreativní vouchery
* Portál pracujmespolu.cz
* Digitální inovační hub
* Operační program Spravedlivá transformace
* Zahájení činnosti Czechitas v Karlovarském kraji

**Pracovní skupina Zdravotnictví, setkání se konala v prvním pololetí roku 2021 v těchto termínech 29.01.2021, 26.02.2021, 26.03.2021, 30.04.2021, 28.05.2021**

Členové pracovní skupiny pro zdravotnictví při Regionální stálé konferenci KK se v roce 2021 scházeli dle individuálních potřeb k řešení aktuálních otázek v oblasti zdravotnictví.   
S Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje a s vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Alenou Šalátovou se setkávali statutární zástupci:

* Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,
* Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové organizace,
* Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace,
* Karlovarské krajské nemocnice a.s.,
* Nemocnice Sokolov s.r.o. a
* Nemocnice Ostrov s.r.o.

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR při výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 byly především řešeny otázky související s pořízením a zajištěním distribuce osobních ochranných pomůcek, s distribucí přístrojů na podporu dýchání, se vznikem a zabezpečením chodu očkovacích center za pomoci dobrovolníků v Karlovarském kraji, se zapojením armády, studentů a dobrovolníků do zajištění následné ošetřovatelské péče o pozitivní pacienty COVID 19 v Karlovarském kraji.

Mezi nejdůležitější otázky řešené v rámci skupiny pro zdravotnictví bylo:

* finanční hospodaření nemocnic a příspěvkových organizací kraje
* správa a údržba nemovitého majetku v nemocnicích
* nájemné nemocnic
* investiční akce nemocnic a příspěvkových organizací kraje
* stabilizace personálu v nemocnicích
* podání žádostí nemocnic o finanční podporu v REACT-EU v oblasti zdravotnictví v tomto programovém období v rámci IROP

**Pracovní skupina pro cestovní ruch**

Pracovní skupina cestovní ruch při RSK se v roce 2021 nesešla. Aktuální situace, problémy a opatření, ale i běžná agenda cestovního ruchu v Karlovarském kraji byla řešena převážně na dvou jiných platformách, na Krizovém štábu cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje a na Komisi Rady Karlovarského kraje lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

Tyto dvě platformy se scházely pravidelně a z důvodu pandemie Covid 19 nebyla další platforma, tedy pracovní skupina cestovní ruch při RSK, svolaná.

Příloha č. 4

**Formulář sběru projektových záměrů v roce**



**Finální formulář sběru projektových záměrů**

