# Aktivita Zdravotnická záchranná služba v Kraji Vysočina

1. **Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP**

**ZPRACOVATEL RAP A ZAPOJENÉ SUBJEKTY:**

Zpracovatelem RAP jako celku i jednotlivých aktivit za území Kraje Vysočina je odbor regionálního rozvoje (dále i „ORR“). Na aktivitě tykající se modernizace výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina včetně jejich vybavení probíhala intenzivní spolupráce s odborem zdravotnictví, jako gesčním odborem pro tuto oblast (dále i „OZ“). Do přípravné fáze byla zapojena i Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále i „ZZS“), která zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči v regionu a také zástupci odboru majetkového (dále i „OM“).

**ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ V RSK:**

K aktivitě proběhlo několik schůzek zapojených odborů (ORR a OZ) při účasti zástupců ZZS, včetně vedení kraje reprezentované členem rady pro oblast zdravotnictví.

O přípravě RAP a jeho aktivitách je průběžně informován Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina.

O stavu zpracování aktivity byla průběžně informována RSK, její finální podoba byla schválena na zasedání RSK dne 31. 8. 2022.

V průběhu přípravy projektů zařazených do seznamu v RAP docházelo ke zpřesňování jejich výsledné podoby, což mělo vliv na obsah a výši předpokládaných nákladů některých projektů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno na aktualizaci seznamu projektů, kterou schválila RSK v červnu 2023.

1. **Věcná náplň aktivity RAP**

**Analýza potřeb a absorpční kapacita:**

Kraj Vysočina je zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Její pracovníci zajišťují přednemocniční neodkladnou péči v regionu o rozloze 6 796 kilometrů čtverečních  pro více než 0,5 milionu obyvatel. ZZS provozuje 23 výjezdových základen, včetně letecké záchranné služby.

Úroveň zajišťování poskytovaných služeb je podmíněna kvalitní a vysoce spolehlivou technikou, která slouží k záchraně lidských životů. ZZS musí disponovat sítí výjezdových základen, které mají vyhovující zázemí, a jejich hustota dostatečně zohledňuje členitý terén Vysočiny. V neposlední řadě je nutné nezapomínat na vybavení moderními komunikačními a informačními prostředky.

Absorpční kapacita je průběžně mapována ve spolupráci s OZ a ZZS, připravována je řada projektů v předpokládaném objemu více jak 300 mil. Kč celkových výdajů, které jsou v různých fázích připravenosti. Potřeby modernizace vycházejí z nutnosti modernizace zastarávající techniky a výjezdových základen a jako podklad byla využita vnitřní evidence OZ a zásobník projektových záměrů, kam jsou vkládány potřeby ZZS.

Vybrané projekty hrají zásadní úlohu v kvalitním poskytování neodkladné přednemocniční péče v celém regionu Kraje Vysočina, kdy je třeba se spolehnout na techniku zachraňující lidské životy a zároveň je nezbytné být u pacienta v co nejkratším možném čase.

Projekty na seznamu byly seřazeny dle vícekriteriální analýzy, upřednostněny byly ty s vyšším stupněm připravenosti, s dřívější dobou realizace a navazující na již zrealizované projekty.

*Zdroj:*

* Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina
* Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2021-2027
* Seznam připravovaných projektů dle evidence OZ
* Zásobník akcí a projektů Krajského úřadu Kraje Vysočina

**Cílový stav:**

Do seznamu odpovídající alokaci pro kraj bylo zařazeno 6 projektů s celkovými náklady 211 mil. Kč a požadavkem z EFRR ve výši 147,7 mil. Kč (v limitu 130 % přidělené částky EFRR pro kraj), v rámci kterých by mohly být vybudovány či rekonstruovány výjezdové základny ve čtyřech místech a pořízeno 16 sanitních vozidel.

Díky realizovaným projektům bude zajištěno zázemí a technika nutná k poskytování přednemocniční neodkladné péče na odpovídající úrovni.

**Finanční alokace:**

Dle dohody AKČR a MMR a schválení na NSK byla pro Kraj Vysočina stanovena hodnota analytického klíče ve výši 6,41 %, který vychází z průměru ze součtu počtu výjezdových základen a počtu výjezdových skupin v kraji k počtu základen a skupin v ČR. Po aplikaci klíče na finanční plán IROP II se jedná o částku 123 219 723 Kč z podílu EFRR.

**Závazek RAP:**

ŘO IROP nestanoví povinné indikátory, ani cílovou hodnotu na kraj. Pro účely monitoringu jsou nicméně využity následující indikátory uvedené v programovém dokumentu IROP:

* Indikátor výstupu: Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS
* Indikátor výstupu: Počet kusů nové techniky složek IZS

Harmonogram čerpání IROP

Při realizaci aktivity RAP musí být splněna povinnost minimálního čerpání v letech, která se odvíjí od plánu financování operačního programu. Celková alokace EFRR je dělená na jednotlivé roky, částka určená na daný rok musí být k určitému datu v předložených projektech (v žádostech o podporu) a k určitému datu vyčerpána (v žádostech o platbu). Je možné vyčerpat i více prostředků, než je určeno na daný rok, nesmí však být překročena celková alokace EFRR určená na tuto aktivitu. Tabulka ukazuje alokace pro jednotlivé roky a nejzazší termíny jejích vyčerpání.

**Tab.: Alokace na aktivitu Zdravotnická záchranná služba v letech a termíny čerpání**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok alokace | Podíl na daný rok v % | Alokace na daný rok v Kč | Alokace kumulativně v Kč | Žádost o podporu do | Žádost o platbu do |
| 2022 | 17,08 | 21 045 928,7 | 21 045 928,7 | 31. 8. 2023 | 30. 6. 2025 |
| 2023 | 17,36 | 21 390 943,9 | 42 436 872,6 | 31. 8. 2024 | 30. 6. 2026 |
| 2024 | 17,64 | 21 735 959,1 | 64 172 831,7 | 31. 8. 2025 | 30. 6. 2027 |
| 2025 | 17,92 | 22 080 974,4 | 86 253 806,1 | 31. 8. 2026 | 30. 6. 2028 |
| 2026 | 14,85 | 18 298 128,9 | 104 551 935,0 | 31. 8. 2027 | 30. 6. 2029 |
| 2027 | 15,15 | 18 667 788,0 | 123 219 723,0 | 31. 8. 2028 | 30. 6. 2030 |

**Bariéry/rizika:**

Největší rizika v realizaci projektů jsou spojena s jejich přípravou (nákup pozemků, vyřízení stavebních a souvisejících povolení a dále výběrovými řízeními (odvolání, napadání VŘ u UOHS apod.).

Další rizika jsou spojena s růstem cen stavebních prací a nedostupnosti některých materiálů, která se do značné míry projevila v posledním období. V období mezi dokončením přípravy a vlastní realizací mohou náklady nepřiměřeně vzrůst, a pokud se tento nárůst výrazněji projeví ve spolufinancování nositele projektu, může dojít k ohrožení samotné realizace.

1. **Příloha:**

Seznam projektů: ZZS v Kraji Vysočina