## Popis
Šablona - Logický rámec
Charakteristika a účel Logického rámce
Logický rámec je nástroj projektového řízení využitelný při plánování, realizaci a vyhodnocení implementace strategie. Logický rámec umožňuje kontrolu toho, zda je strategie implementována tak, jak bylo naplánováno. Účelem Logického rámce je především poskytnout souhrnný přehled:
- provázanosti cílů vyšší úrovně na cíle nižší úrovně a na opatření,
- cílů (všech úrovní soustavy cílů),
- indikátorů a opatření souvisejících s těmito cíli,
- institucí odpovědných za realizaci opatření a případně spolupracujících subjektů.
Logický rámec je vytvořen jako součást Plánu implementace strategie, přičemž je obsahově provázán jak se samotnou strategií (zejména se soustavou cílů), tak s ostatními částmi Plánu implementace (implementační strukturou, harmonogramem, maticí opatření a činností atd.).
Za tvorbu Logického rámce je odpovědný Koordinátor tvorby strategie, který na jeho zpracování spolupracuje především s Týmem pro tvorbu strategie, případně také s Pracovní skupinou.
Obsah Logického rámce
V souladu se soustavou cílů a počtu jejích úrovní (v závislosti na obsahu strategie - v šabloně pracujeme se strategickými a specifickými cíli) jsou jednotlivé cíle v Logickém rámci popsány následující charakteristikami:
- Název strategického cíle
- Indikátor pro strategický cíl
- Výchozí hodnota indikátoru pro strategický cíl
- Cílová hodnota indikátoru pro strategický cíl
- Název specifického cíle
- Indikátor pro specifický cíl
- Výchozí hodnota indikátoru pro specifický cíl
- Cílová hodnota indikátoru pro specifický cíl
Na cíle nejnižší úrovně (v této šabloně na specifické cíle) dále navazují opatření, která povedou k dosažení jednotlivých cílů. U každého opatření jsou uvedeny následující charakteristiky:
- Název opatření
- Popis opatření
- Délka realizace opatření
- Kritérium splnění opatření
- Instituce (osoba) odpovědná za realizaci opatření
- Subjekty spolupracující na realizaci opatření
Poznámka
V záložce "Šablona" uvádíme samotnou šablonu Logického rámce, která je připravena k vyplnění. Šablona musí být přizpůsobena konkrétní strategii (podle počtu úrovní soustavy cílů, počtu strategických cílů, počtu specifických cílů vztahujících se ke strategickým cílům, počtu indikátorů k jednotlivým cílům, počtu opatření vztahujících se ke specifickým cílům apod.).
U vybraných buněk uvádíme komentář - "návod" k jejich vyplnění či přizpůsobení obsahu.
V samotné šabloně uvádíme příklad části vyplněného Logického rámce. Tento příklad vychází z obsahu Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020, ale pro účely této šablony byly některé údaje upraveny či doplněny. Příklad je proto pouze ilustrativní.

## Šablona
Logický rámec implementace strategie
Strategický cíl |  | A. Systematizace a zdokonalení fungování veřejné správy, její vyšší profesionalita a efektivita |  |  |  | Indikátor pro strategický cíl | Pozice veřejného sektoru ČR v žebříčku sestavovaném OECD (Public Sector Effectiveness) | Výchozí hodnota indikátoru pro strategický cíl | 24. | Cílová hodnota indikátoru pro strategický cíl | 15.
Specifický cíl | Indikátor pro specifický cíl | Výchozí hodnota indikátoru pro specifický cíl | Cílová hodnota indikátoru pro specifický cíl | Opatření | Popis opatření | Délka realizace opatření | Kritérium splnění | Odpovědná instituce (osoba) |  | Spolupracující subjekty
A.1 Rozdělení činností do funkčně vymezených celků (Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti) – funkční struktura veřejné správy (včetně souvisejících změn organizačních řádů, platových a mzdových tabulek apod.) | Počet institucí, kde rozdělení funguje | 0 | 15 | A.1.1 Identifikace agend (služeb) pro Podpůrné, Hlavní a Obslužné činnosti (včetně KPI) – pilotní projekt | Jedná se o zmapování stávajících činností a jejich klasifikaci do tří homogenních skupin - podpůrné, hlavní a obslužné činnosti. Součástí projektu je i vytvoření ukazatelů výkonnosti. | 1.1. - 31.12. 2012 | Vytvoření jasné definice tří kategorií agend pro podpůrné, hlavní a obslužné činnosti u MPO, MV, MPSV, MF | MPO |  | MV, MPSV, MF
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.2 |  |  |  | A.2.1
A.2.2
A.2.3
Strategický cíl |  | B. |  |  |  | Indikátor pro strategický cíl |  | Výchozí hodnota indikátoru pro strategický cíl |  | Cílová hodnota indikátoru pro strategický cíl
Specifický cíl | Výkonový ukazatel pro specifický cíl | Výchozí hodnota cílového ukazatele | Cílová hodnota výchozího ukazatele | Opatření | Popis opatření | Délka realizace opatření | Kritérium splnění | Odpovědná instituce (osoba) |  | Spolupracující subjekty
B.1 |  |  |  | B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.2 |  |  |  | B.2.1
B.2.2
B.2.3
Note on A2: Číslo (kód), název a případně stručný popis strategického cíle.
Note on G2: Může se jednat o jeden indikátor nebo o sadu indikátorů.
Note on I2: Zde je třeba doplnit aktuální objektivní a měřitelnou výchozí hodnotu indikátoru, včetně měrné jednotky (pokud je relevantní).
Note on K2: Cílová hodnota indikátoru musí být reálně dosažitelná a přiměřeně ambiciózní.
Note on A3: Číslo (kód), název a případně stručný popis specifického cíle. Počet specifických cílů vedoucích k naplnění příslušného strategického cíle může být různý - v tomto ukázkovém případě jsou to dva specifické cíle.
Note on B3: Specifický cíl může být měřen prostřednictvím jednoho nebo více indikátorů - v tomto ukázkovém případě se jedná o dva indikátory Vedle názvu cíle je třeba uvést ještě jednotku, prostřednictví které je plnění indikátoru měřeno.
Note on C3: Zde je třeba doplnit aktuální objektivní a měřitelnou výchozí hodnotu indikátoru.
Note on D3: Hodnota musí být reálně dosažitelná a přiměřeně ambiciózní.
Note on E3: Zde je třeba doplnit název opatření. Realizace opatření (jednoho nebo souboru opatření ) vede k naplnění indikátoru a plnění cílů.
Note on F3: Zde je třeba ve stručnosti popsat, co je podstatou opatření.
Note on G3: Zde je třeba uvést termín začátku realizace opatření a termín konce realizace opatření.
Note on H3: Zde je třeba popsat stav, který bude považován za splnění opatření.
Note on I3: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření.
Note on K3: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření.
Note on A12: Číslo (kód), název a případně stručný popis strategického cíle.
Note on G12: Může se jednat o jeden indikátor nebo o sadu indikátorů.
Note on I12: Zde je třeba doplnit aktuální objektivní a měřitelnou výchozí hodnotu indikátoru, včetně měrné jednotky (pokud je relevantní).
Note on K12: Cílová hodnota indikátoru musí být reálně dosažitelná a přiměřeně ambiciózní.
Note on A13: Číslo (kód), název a případně stručný popis specifického cíle. Počet specifických cílů vedoucích k naplnění příslušného strategického cíle může být různý - v tomto ukázkovém případě jsou to dva specifické cíle.
Note on B13: Specifický cíl může být měřen prostřednictvím jednoho nebo více indikátorů - v tomto ukázkovém případě se jedná o dva indikátory Vedle názvu cíle je třeba uvést ještě jednotku, prostřednictví které je plnění indikátoru měřeno.
Note on C13: Zde je třeba doplnit aktuální objektivní a měřitelnou výchozí hodnotu indikátoru.
Note on D13: Hodnota musí být reálně dosažitelná a přiměřeně ambiciózní.
Note on E13: Zde je třeba doplnit název opatření. Realizace opatření (jednoho nebo souboru) vede k naplnění indikátoru a plnění cílů.
Note on F13: Zde je třeba ve stručnosti popsat, co je podstatou opatření.
Note on G13: Zde je třeba uvést termín začátku realizace opatření a termín konce realizace opatření.
Note on H13: Zde je třeba popsat stav, který bude považován za splnění opatření.
Note on I13: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření.
Note on K13: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření.