## MŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | navýšení kapacity MŠ / novostavba MŠ3) | zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS4) | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Mateřská škola Česká, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Česká | 75021455 | 107603161 | 600109356 | Dostavba nového pavilonu MŠ Česká | JMK | ORP Kuřim | Česká | dostavba řeší navýšení kapacity MŠ o další třídu - 24 dětí, včetně vnitřního vybavení a edukativních pomůcek, prostory budou bezbariérové | 15 000 000,- | 10 500 000,- | 2022 | 2023 | X |  | zpracovaná PD | ano
2 | ZŠ a MŠ Moravské Knínice, okres Brno -venkov, příspěvková organizace | Obec Moravské Knínice | 70875481 | 107603446 | 600110591 | Půdní vestavba oddělení MŠ | JMK | ORP Kuřim | Moravské Knínice | Půdní vestavba ve staré části MŠ, jedna třína se sociálním zařízením včetně vvýdejny jídla, odpočívárny ,schodiště a výtahu na obědy. | 5 500 000,- | 3 850 000,- | 02/2022 | 09/2022 | X |  | Výběr projektanta | Ne
3 | Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 70988293 | 102014108 | 600109283 | Venkovní zastínění na MŠ Brněnská | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | Venkovní zastínění na MŠ Brněnská | 1 000 000,- | 700 000,- | 2022 |  |  | X | Výběr projektanta | Ne
4 | Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 70988293 | 102014108 | 600109283 | Zelená střecha na MŠ Brněnská včetně fotovoltaiky | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | oprava havarijního stavu střechy na budově mateřské školy | 8 000 000,- | 5 600 000,- | 2024 |  |  | X | Výběr projektanta | Ne
Schváleno v Kuřimi dne 7.7.2021 "Řídícím výborem MAP Kuřim II" | [7 empty] | .................................................................................
Tomáš Kříž, předseda Řídícího výboru MAP Kuřim II

## ZŠ
Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace školy |  |  |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Obsah projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) | [8 empty] | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název školy | Zřizovatel | IČ školy | IZO školy | RED IZO školy | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD | zázemí pro školní poradenské pracoviště | vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi | budování zázemí družin a školních klubů | konektivita | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[15 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digi. tech.5)
1 | Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023211 | 102179751 | 600110702 | Sportoviště | JMK | ORP Kuřim | Čebín | Možnost využití v TV, ŠD | 2 200 000,- | 1 540 000,- | 2022 | 2024-2025 |  | X |  |  |  |  | X |  |  | výběr dodavatele | bez povolení
2 | Základní škola Čebín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Obec Čebín | 75023211 | 102179751 | 600110702 | Zázemí pro školní družinu | JMK | ORP Kuřim | Čebín | Volnočasové využití | 500 000,- | 350 000,- | 2022 | 2024 |  | X | X |  |  |  |  | X |  | výběr dodavatele | bez povolení
3 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Revitalizace tělocvičny na ZŠ Tyršova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | venkovní žaluzie dle požadavku hygieny, podlahová krytina nyní v havarijním stavu | 2 000 000,- | 1 400 000,- | 2022 | [7 empty] | X |  |  | zpracování projektuové dokumentace | ne
4 | Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 70988285 | 102191000 | 600111059 | Vybudování odborných učeben na ZŠ Jungmannova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | škola má dlouhodobý nedostatek odborných učeben | 80 000 000,- | 56 000 000,- | 2025 |  | X | X | X | X | [5 empty] | zpracovávání projektové dokumentace | ne
5 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Výměna podlahové krytiny v tělocvičnách na ZŠ Tyršova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | podlaha je v havarijním stavu | 5 000 000,- | 3 500 000,- | 2023 | [7 empty] | X |  |  | zpracovávání projektové dokumentace | ne
6 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Rekonstrukce vnitřních prostor na ZŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vnitřní plochy školy je třeba zrekonstruovat a také rozšířit jídelnu, která má nedostečnou kapacitu | 50 000 000,- | 35 000 000,- | 2026 | [9 empty] | X | zpracovávání projektové dokumentace | ne
7 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Obložení fasády na ZŠ Komenského | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | dokončení zateplení | 3 000 000,- | 2 100 000,- | 2023 | [10 empty] | zpracovávání projektové dokumentace | ne
8 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Vybudování venkovních učeben na ZŠ Tyršova | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vybudování učeben | 15 000 000,- | 10 500 000,- | 2025 |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | zpracovávání projektové dokumentace | ne
9 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | Rozšíření kapacit sportovišť na ZŠ Tyršova, včetně sociálníhoh zázemí | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | vnitřní i vnější sportoviště, vnitřní, venkovní šatny, přístřešky na kola, podlahová krytina, zastínění, kabinety pro učebny TV, obklad stěn vnitřních tělocvičen | 30 000 000,- | 21 000 000,- | 2026 | [7 empty] | X | X |  | zpracovávání projektové dokumentace | ne
10 | Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Kuřim | 49457888 | 102191018 | 600110494 | ZŠ Komenského - novostavba 18-ti tříd vč. zázemí (tělocvičny, družiny a stravování) | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | rozšíření kapacit kmenových tříd a odborných učeben | 400 000 000,- | 280 000 000,- | 2023 |  | X | X | X | X |  | X |  | X |  | tvorba projektové dokumentace | ne
Schváleno v Kuřimi dne 7.7.2021 "Řídícím výborem MAP Kuřim II" | [9 empty] | ................................................................................
Tomáš Kříž, předseda Řídícího výboru MAP Kuřim II

## zájmové, neformální vzdělávání
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Číslo řádku | Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení) |  |  | Název projektu | Kraj realizace | Obec s rozšířenou působností - realizace | Obec realizace | Stručný popis investic projektu | Výdaje projektu v Kč 1) |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2) |  |  |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
| Název organizace | Zřizovatel (název) | IČ organizace | [5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast |  |  |  | stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[13 empty] | cizí jazyky | přírodní vědy3) | polytech. vzdělávání4) | práce s digitálními tech.5)
1 | Základní umělěcká škola Kuřim, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | Město Kuřim | 44946783 | ZUŠ Kuřim navýšení kapacit | JMK | ORP Kuřim | Kuřim | Rozšíření kapacit pro výuku v ZUŠ | 105 000 000,- | 73 500 000,- | 2024 |  |  |  |  | X | tvorba projektové dokumentace | Ne
Schváleno v Kuřimi dne 7.7.2021 "Řídícím výborem MAP Kuřim II" | [7 empty] | .................................................................................
Tomáš Kříž, předseda Řídícího výboru MAP Kuřim II