**Výroční zpráva**

**Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

**za rok 2019**

# https://karlovarsky-kraj.webnode.cz/_files/200000014-1a5631b3e0/kraj.jpg

Schváleno RSK KK dne: 17.3.2020

**Obsah**

[**1.** **Úvod** 3](#_Toc29454861)

[**2. Regionální stálá konference Karlovarského kraje** 4](#_Toc29454862)

[**2.1 Popis aktivit Regionální stálé konference Karlovarského kraje** 4](#_Toc29454863)

[**2.2 Pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovarského kraje** 6](#_Toc29454864)

[**2.3 Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje** 8](#_Toc29454865)

[**2.4 Komunikace s řídicími orgány, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR)** 14](#_Toc29454866)

[**2.5 Komunikace s územím** 15](#_Toc29454867)

[**3. Dobrá praxe** 16](#_Toc29454868)

[**4. Rizika činnosti Regionální stálé konference** 18](#_Toc29454869)

[**5.** **Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference Karlovarského kraje** 24](#_Toc29454870)

[**6.Vyhodnocení předcházející zprávy** 26](#_Toc29454871)

[**Seznam použitých zkratek** 28](#_Toc29454872)

[**Přílohy** 29](#_Toc29454873)

# **Úvod**

Jedním z nových prvků programového období EU 2014–2020 je důraz na uplatňování principů územní dimenze jako možnosti koncentrovat prostředky z programů Evropských
a strukturálních fondů (ESI fondů) ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost České republiky a také zohledňovat požadavek na vyrovnávání územních disparit.

Pro účely řízení územní dimenze, nastavení a realizace víceúrovňového partnerství byl vytvořen systém **Národní stálé konference** a **Regionálních stálých konferencí (dále jen „RSK“)**, jež byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit koordinaci
a komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků v programovém období EU 2014–2020 i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu obecně.

Mezi hlavní úkoly RSK patří příprava a aktualizace Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“) jako základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro rozvoj regionu. RSK může doporučovat zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých operačních programech, aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také měla přispět
k šíření informací o možnostech, které nabízejí operační programy, aby v krajích vznikal dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů na území kraje.

RSK je založena a řízena na principu partnerství. Její složení z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územních partnerů) v rámci území kraje je pevně dáno Statutem Regionální stálé konference. Složení RSK respektuje evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů vydaný formou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7.1.2014.

Výroční zpráva o činnosti RSK Karlovarského kraje je každoročně zpracovávána sekretariátem RSK KK. Účelem zpracování **Výroční zprávy Regionální stále konference Karlovarského kraje za rok 2019** (dále jen RSK KK) je popsat nejdůležitější milníky činnosti, aktivity této partnerské platformy, jejích pracovních skupin a sekretariátu, s ohledem na role stanovené statutem RSK, zhodnotit efektivitu činnosti, samotnou komunikaci a identifikovat realizované kroky vedoucí k naplňování funkcí RSK.

Rada Karlovarského kraje Usnesením č. RK 1223/10/18 ze dne 22.10.2018 schválila implementaci komplexního zajištění programu RE:START, vč. Regionální stálé konference prostřednictvím oddělení krajského úřadu Karlovarského kraje (Oddělení řízení projektů a metodiky). Z tohoto důvodu byla k  31.12.2018 předčasně ukončena realizace projektu Podpora činnosti RSK KVK 2018 – 2019, organizací Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o..

Na 13. jednání RSK, dne 18.3.2019 byl schválen nový Statut RSK.

Zdroje pro zpracování výroční zprávy:

* Zápisy ze zasedání RSK KK
* Zápisy z jednání pracovních skupin RSK
* Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“
* Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK
* Zápisy z jednání Národní stálé konference
* Informace z webu územní dimenze
* Informace z webu operačních programů ČR

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni, zejména Odborem regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování RSK
a zároveň mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze.
Výroční zpráva bude také součástí monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc, z něhož je činnost RSK KK financována. Dále zpráva poskytne ŘO OP VVV shrnutí činnosti ve vztahu ke KAP a MAP.

# **2. Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

## **2.1 Popis aktivit Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Ustavující jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje se konalo 30. 10. 2014. V letech 2014–2017 měla Regionální stálá konference Karlovarského kraje v souladu se Statutem RSK celkem 18, (od 24. 2. 2017) **19 členů** (přehled členů viz příloha

č. 1 Výroční zprávy), kteří zastupovali následující instituce a organizace:

* Karlovarský kraj
* Statutární město Karlovy Vary (nositel Integrovaného plánu rozvoje území, nově ITI)
* Zástupci středně velkých a malých měst
* Svaz místních samospráv ČR
* Spolek pro obnovu venkova
* Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
* Úřad práce ČR – krajská pobočka Karlovy Vary
* Krajská síť Místních akčních skupin
* Zástupce akademické sféry (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity)
* Agentura pro sociální začleňování
* Manažer Regionální inovační strategie (RIS 3 manažer)
* Svaz léčebných lázní ČR
* Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK)
* Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje – nově od 13. jednání RSK, 18.3.2019

Jednání RSK se pravidelně účastní rovněž **stálí hosté**, zastupující tyto instituce a organizace:

* Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor regionální politiky
* Svaz dopravy a průmyslu ČR
* Centrum pro regionální rozvoj ČR – oddělení pro Karlovarský kraj
* Česká biskupská konference
* Ekumenická rada církví ČR

Nově od roku 2019 – schváleno rozšíření počtu stálých hostů, 12. jednání RSK, 29.11.2018:

* CZECHINVEST, regionální kancelář pro Karlovarský kraj
* Agentura pro podnikání a inovace, projektový manažer pro Karlovarský kraj

Nově od 3/2019 – schváleno rozšíření počtu stálých hostů, v návaznosti na schválenou změnu statusu RSK, 13. jednání RSK, 18.3.2019:

* člen Zastupitelstva Karlovarského kraje
* zástupce Národního výkonného týmu programu RE:START
* doplnění o členy Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen „RHSD“)

V letech 2014–2019 se uskutečnilo celkem **čtrnáct jednání** RSK KK a čtyři korespondenční hlasování. V roce 2019 se uskutečnila dvě jednání RSK KK, a to v termínech 18.3.2019 a 20.11.2019. Všechna svolaná jednání RSK KK byla vždy usnášeníschopná a konala se za přítomnosti předsedkyně RSK KK. V případě její částečné nepřítomnosti, řídil jednání místopředseda RSK KK.

Přehled jednání RSK KK:

|  |
| --- |
| datum konání |
| před zahájením fyzické realizace projektu |
| 1. jednání RSK KK | 30.11.2014 |
| 2. jednání RSK KK | 29.05.2015 |
| po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti RSK KK 2015-2017“ |
| 3. jednání RSK KK | 03.11.2015 |
| 4. jednání RSK KK | 23.06.2016 |
| 5. jednání RSK KK | 21.09.2016 |
| 6. jednání RSK KK | 24.02.2017 |
| 7. jednání RSK KK | 06.03.2017 |
| 8. jednání RSK KK | 10.04.2017 |
| 9. jednání RSK KK | 24.10.2017 |
| 10. jednání RSK KK | 27.11.2017 |
| po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti RSK KK 2018-2019“ |
| 11. jednání RSK KK | 12.03.2018 |
| 12. jednání RSK KK | 29.11.2018 |
| Po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“ 2019-2020 |  |
| 13. jednání RSK KK | 18.3.2019 |
| 14. jednání RSK KK | 20.11.2019 |

Zasedání RSK KK umožňují pravidelná setkání klíčových regionálních partnerů, čímž je zajištěna především jejich vzájemná informovanost, tvorba a posilování vazeb a koordinace rozvojových aktivit na území Karlovarského kraje. Tím je posílena plánovací, koordinační, iniciační, komunikační, monitorovací a vyhodnocovací činnost v území a směrem k Národní stálé konferenci a řídícím orgánům, případně zprostředkujícím subjektům operačních programů. Pravidelnou součástí každého jednání RSK KK byly informace z MMR a Národní stálé konference (NSK), dále informace od nositele Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ, nově ITI) Karlovy Vary a od Krajské sítě Místních akčních skupin ve vazbě na přípravu a realizaci strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

RSK KK pravidelně vysílá svého zástupce nebo náhradníka zástupce na jednání Národní stálé konference (dále jen „NSK“). Aktivní účast tohoto zástupce v NSK je významným zdrojem informací a předpokladem úspěšného naplňování funkcí RSK KK. Na 14. jednání RSK KK dne 20.11.2019 byla jako zástupce RSK KK v NSK schválena Ing. Irena Krolopová.

**Přehled jednání RSK KK** za rok 2019 a soupis přijatých usnesení, viz příloha č. 2 Výroční zprávy.

## **2.2 Pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Pracovní skupiny RSK KK sdružují odborníky pro danou oblast z veřejné, soukromé, akademické i neziskové sféry. Hlavním úkolem Pracovních skupin je věnovat se příslušným oblastem Regionálního akčního plánu a projednávat aktuální otázky k danému tématu ve vazbě na řešení rozvojových potřeb regionu.

**Při RSK KK bylo ustanoveno v roce 2015 celkem 11 pracovních skupin.**

1. Pracovní skupina pro vzdělávání

2. Pracovní skupina pro inovace a RIS 3

3. Pracovní skupina pro sociální věci

4. Pracovní skupina pro zdravotnictví

5. Pakt zaměstnanosti (jako pracovní skupina pro oblast zaměstnanosti a trhu práce)

6. Pracovní skupina pro cestovní ruch – Regionální kolegium

7. Pracovní skupina veřejná správa a krizové řízení

8. Pracovní skupina doprava

9. Pracovní skupina životní prostředí a obnovitelné zdroje energie

10. Pracovní skupina RAP

11. Pracovní skupina horizontální

Na 12. jednání RSK KK, dne 29.11.2018, byla předložena a schválena změna ve složení jednotlivých Pracovních skupin a schválena redukce počtu Pracovních skupin RSK KK. Důvodem redukce bylo vytvoření platforem v některých oblastech, které se do jisté míry zabývají stejnou problematikou jako dříve vytvořené pracovní skupiny, platformy převzaly funkci pracovních skupin pod RSK.

**Pracovní skupiny RSK KK po schválené změně a redukci:**

1. Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP)
2. Pracovní skupina pro inovace a RIS3 (RVVI)
3. Pracovní skupina pro cestovní ruch
4. Pracovní skupina Regionální rozvoj (nová PS)
5. Pracovní skupina pro zdravotnictví
6. Pakt zaměstnanosti

**Jednání pracovních skupin byla svolávána v roce 2019 dle aktuálních potřeb.**

Pracovní skupina pro cestovní ruch se schází dle individuálních potřeb.

Pracovní skupina pro zdravotnictví se schází každý měsíc k řešení aktuálních otázek.

Bezproblémový a přínosný shledáváme chod Pracovních skupin pro Vzdělávání (KAP) a Pakt zaměstnanosti.

V rámci 14. jednání RSK KK byl schválen dokument Prioritizace potřeb 2 a byli schváleni aktuální členové PS Vzdělávání. Dále byly vzaty na vědomí informace o přípravě dokumentu KAP 2, který projde připomínkovacím a schvalovacím procesem a do konce března 2020 bude odeslán ke schválení na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tímto bude proces tvorby KAP 2 završen.

Termíny jednání Pracovních skupin RSK KK v roce 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| č.  | **Pracovní skupiny RSK Karlovarského kraje** | **Termíny jednání**  |
| **2019** |
| 1 | Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP) | 11. – 18.01.2019, per rollam | ---------- | 13.05.2019 | ---------- | 30.09.2019 | 14.11.2019 |
| 2 | Pracovní skupina pro inovace a RIS 3 | ---------- |  12.04.2019 | ---------- | ---------- | ---------- | 20.11.2019 |
| 3 | Pracovní skupina Regionální rozvoj | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | 4.12.2019 |
| 4 | Pakt zaměstnanosti | ---------- | 07.03.2019 13.03.2019 | 21.05.2019 | 04.06.2019 | ---------- | 26.11.2019 |

**Přehled jednání PS RSK** za rok 2019 a soupis probíraných bodů, viz příloha č. 3 Výroční zprávy.

Vedle pracovních skupin RSK jsme detekovali další pracovní skupiny. V souvislosti s plněním usnesení č. RK 187/02/19, kdy Rada Karlovarského kraje na svém jednání dne 25.2.2019 vzala na vědomí Zprávu o činnosti oddělení odboru řízení projektů v oblasti programu RE:START a uložila členům Rady KK odpovědným za jednotlivé projekty, stanovit projektové týmy v termínu do 29.03.2019 a předložit je Odboru řízení projektů. Celkem se tedy jednalo o stanovení 9 projektových týmů. Ve skutečnosti bylo odboru řízení projektů předloženo **22 pracovních skupin** - projektových týmů. Což hodnotíme kladně, neboť tím zvyšujeme svou absorpční kapacitu.

Vedle pracovních skupin ke strategickým a podpůrným projektům Karlovarského kraje vznikly také **4 pracovní skupiny platformy Uhelné regiony:**

* Dekarbonizace regionu (energetika, teplárenství) + Ukončení těžby, následné využití dolů pohornické infrastruktury a krajiny, průmyslové zóny, životní prostředí,
* Vzdělávání – vysoká škola, nové obory SŠ,
* Věda, výzkum, inovace,
* Socioekonomické projekty související s transformací uhelných regionů, řešení zaměstnanosti po ukončení těžby.



Cílem Sekretariátu RSK je postupovat v přípravě projektů tak, aby byl Karlovarský kraj dostatečně a včas připraven na čerpání finančních prostředků v následujícím programovém období EU 2021+ a u  projektů Karlovarského kraje v souladu s vnitřními předpisy.

## **2.3 Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Administrativní, organizační a koordinační stránku činnosti RSK KK a jejich pracovních skupin zajišťuje sekretariát RSK. Rada Karlovarského kraje Usnesením č. RK 1223/10/18 ze dne 22.10.2018 schválila implementaci komplexního zajištění programu RE:START, vč. Regionální stálé konference prostřednictvím oddělení krajského úřadu Karlovarského kraje (Oddělení řízení projektů a metodiky). Z tohoto důvodu byla k  31.12.2018 předčasně ukončena realizace projektu Podpora činnosti RSK KVK 2018 – 2019, organizací Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o..

Činnost RSK KK, jejích pracovních skupin i sekretariátu, byla v roce 2019 financována v rámci 3. návazného projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“ (registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000196) realizovaného
z Operačního programu Technická pomoc.

Hlavní náplň činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2019 tvořilo plnění úkolů vyplývajících ze Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference Karlovarského kraje a dále z Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“ s identifikačním číslem CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000196, který v průběhu let 2019 – 2020 naplňujeme.

Pro území Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje je RSK svým sekretariátem pravidelně informována o aktivitách platformy Uhelné regiony v transformaci a o tvorbě Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a prosazuje prioritní opatření z pohledu svého regionu (program RE:START).

Od 1. ledna 2019 vykonává činnost sekretariátu RSK a aktivity v programu RE:START/Platformy Uhelné regiony v transformaci oddělení projektových činností a metodiky v rámci Odboru řízení projektů.

**Činnost sekretariátu RSK KK v roce 2019 ve vazbě na úkoly dané Statutem RSK KK**:

* svolává jednání RSK KK (v roce 2019 dvě jednání RSK) na základě rozhodnutí předsedkyně RSK KK ,
* zpracovává návrh programu jednání RSK KK a program jednání pracovních skupin,
* připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá jednání RSK KK, a zajišťuje jejich distribuci členům a stálým hostům RSK KK, případně členům pracovních skupin RSK KK,
* organizačně zajišťuje jednání RSK KK,
* zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK KK (zejména schválený statut a jednací řád RSK KK, nominace členských institucí, rezignace členů, zápisy ze zasedání RSK KK, stanoviska RSK KK apod.),
* vede seznam členů RSK KK, jejich náhradníků a stálých hostů, vede seznam členů pracovních skupin RSK KK,
* realizuje aktivity spojené s pořízením a aktualizací Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (RAP KK), koordinuje sběr dat pro RAP KK; koordinace sběru dat -klíčové strategické investiční záměry s výhledem do roku 2030 – podklady do Národního investičního plánu,
* připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů
a ministerstev k programovému období 2014-2020 a k realizaci územní dimenze v rámci operačních programů,
* připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů
a ministerstev, týkající se programového období pro roce 2020 včetně tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

**Mapování absorpční kapacity v Karlovarském kraji**

V prvním čtvrtletí roku 2019 jsme se zaměřili především na mapování absorpční kapacity kraje a propagaci programu RE:START prostřednictvím osobních návštěv v obcích a městech Karlovarského kraje. Starostové byli seznámeni s programem RE:START, jeho základními dokumenty, principy a vyhlášenými výzvami. V rámci jednání jsme aktivně mapovali potenciální projekty, fáze jejich zralosti, finanční objemy a potenciální žadatele dle připraveného formuláře (viz příloha č. 4 Výroční zprávy).

Prostřednictvím Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje jsme oslovili podnikatelský sektor, věcně příslušné odbory krajského úřadu jsme požádali o aktualizaci projektových záměrů kraje. Informace o chystaných projektech jsou důležité pro analyzování potřeb regionu a slouží jako podklad pro vyjednávání parametrů plánovaných výzev nebo při přípravě nového programovacího období 2021+, ale i při přípravě národních a krajských dotačních titulů.

V rámci přípravy 3. Souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje pro rok 2019 - 2020 bylo definováno 5 strategických (prioritních) projektů a 5 podpůrných projektů kraje s významným dopadem na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje vázaných na RE:START. Tyto projekty byly představeny a projednány na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje (dále jen ZKK). ZKK vzalo tyto projekty na vědomí dne 28.2.2019.

Jedná se o strategické projekty:

1. Rozvoj vysokého školství a VVI aktivit v regionu

2. Zvýšení kvality bydlení a bytové politiky

3. Rekonstrukce/Výstavba nové budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy

4. Novostavba Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

5. Rozvoj letiště Karlovy Vary

A tyto podpůrné projekty (návaznost na Národní investiční plán – projekty nad 50 mil. Kč)

1. II/210 Dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky (návaznost BMW)

2. Společné operační středisko složek Integrovaného záchranného systému

3. Krušnohorská Hřebenovka

4. Výstavba DOZP formou rodinných domků pro osoby s PAS a domek pro management a materiálně technické zázemí

5. Zvýšení kvality zdravotnictví

Po jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje došlo ještě ke změnám v navržených projektech a následně byly projekty projednány a schváleny dne 18. března 2019 na společném jednání RSK a RHSD.

Finální podoba projektů:

Strategické projekty

1. Vybudování univerzitní infrastruktury včetně vybudování vědeckotechnického parku

2. Podpora a rozvoj Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

3. Zvýšení kvality bydlení a bytové politiky

4. Střední školství v Karlovarském kraji pro 21. století

5. Společné operační středisko složek Integrovaného záchranného systému

Podpůrné projekty

1. Rozvoj letiště Karlovy Vary

2. Rozvoj sociálních služeb v Karlovarském kraji

3. Modernizace středních škol

4. Zdravotnictví

5. Infrastruktura pro cestovní ruch – Krušnohorská hřebenovka

**Návštěva Evropské komise ve strukturálně postižených regionech České republiky, jednání v Karlovarském kraji, dne 15.5.2019**

Výzvou bylo zajištění návštěvy zástupců Evropské komise (dále jen „EK“) v Karlovarském kraji. Cílem jednání bylo seznámit zástupce EK s aktuálními východisky a vizemi, které jsou spojeny s předpokládanou dekarbonizací a restrukturalizací kraje do roku 2030. Na programu jednání byla prezentace programu RE:START a Uhelné platformy, představení vize/nabídky pilotních projektů ze strany těžební společnosti, prezentace příchodu nového investora na zrekultivované území po těžbě, prezentace projektu „Napojení Podkrušnohorské výsypky“ (dotace 93 mil. Kč na vybudování propojovací komunikace k nově vznikající průmyslové zóně), prohlídka několika vybraných míst (lom Jiří, jezero Medard, Silvestr – ETI, Letiště Karlovy Vary), závěrečné shrnutí výsledků návštěvy EK v Karlovarském kraji, dohod a úkolů. Návštěva byla zástupci Evropské komise označena za úspěšnou a byla přislíbena pomoc uhelným regionům formou technické asistence, jejíž výzva pro přihlášení byla v následujících měsících vyhlášena.

Návštěva dále pokračovala v Ústeckém kraji a závěrem se konala 17.5.2019 konference restrukturalizace v Praze, které se účastnili zástupci RSK a Karlovarského kraje.

**Účast na 13. a 14. řádném jednání Národní stálé konference**

V souladu se Statutem RSK se zástupce RSK zúčastnil březnového a říjnového jednání NSK. Předmětem jednání obou NSK bylo zejména shrnutí aktuálního stavu v oblasti realizace územní dimenze, příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020 a informace k jednotlivým operačním programům a územní dimenzi po roce 2021.

**Uspořádání 13. a 14. řádného jednání RSK Karlovarského kraje**

V roce 2019 se konala 2 řádná jednání RSK KK, a to ve dnech 18.3.2019 a 20.11.2019. Obě jednání měla dvě části. První část představovalo společné jednání RSK s Předsednictvem Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje. V této části se projednávalo zejména naplňování Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Strategie“), příprava a stav Souhrnných Akčních plánů Strategie a informace o aktivitách a naplňování platformy Uhelné regiony v transformaci. V druhé samostatné části (pouze RSK KK) proběhlo několik prezentací, např. na téma Realizace a příprava ITI na území Karlovarského kraje, Příprava KAP rozvoje Vzdělávání v Karlovarském kraji, Realizace a příprava SCLLD na území Karlovarského kraje apod.

**Statut a Jednací řád RSK**

Na 13. řádném jednání RSK byla schválena změna statutu RSK, který nově zakotvil společné jednání s Předsednictvem Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje a způsob jednání.

Existuje předpoklad, že pro programové období 2021+, dojde k dalším úpravám Statutu a Jednacího řádu. Sekretariát RSK byl k 30.11.2019 vyzván k odeslání nových připomínek a návrhů na aktualizaci těchto dokumentů, což bylo učiněno.

**Hnědouhelná platforma Karlovarského kraje**

Sekretariát RSK KK se podílí na tzv. Hnědouhelné platformě Karlovarského kraje, která byla ustanovena v dubnu roku 2019. Hlavním důvodem vzniku byla potenciální rizika spojená s útlumem těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a s tím spojené hospodářské, sociální a environmentální ohrožení. Jejími členy jsou zástupci Karlovarského kraje i měst z okresu Sokolov, stejně jako jeho senátor a europoslanec, zástupci těžební společnosti a zástupci dalších dotčených institucí. Hlavním úkolem platformy je zabývat se problematikou ukončování těžby uhlí a s tím spojenými potřebami a aktivitami, které by měly mírnit případné negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci regionu Sokolovska. Hnědouhelná platforma zřídila tematické skupiny, které vydefinovaly projektové záměry s přímým dopadem na sokolovský region a jeho transformaci. Na základě těchto projektových záměrů a dalších podpůrných materiálů (Územní energetická koncepce, Program rozvoje Karlovarského kraje, Územní rozvoj Karlovarského kraje aj.) připravujeme analýzu Platforma pro uhelné regiony procházejícími transformací. Tato vstupní analýza bude předložena ke schválení Radě KK a poté Zastupitelstvu KK.

**Národní investiční plán – aktualizace projektů**

Sekretariát RSK KK dne 25.11.2019 obdržel od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") požadavek na aktualizaci Národního investičního plánu - souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje v hodnotě nad 50 mil. Kč. Podkladovým materiálem byl souhrnný seznam strategických investic Karlovarského kraje v hodnotě nad 50 mil Kč s vyznačením 10 priorit pro Národní investiční plán, který proběhl v srpnu 2018. Tento seznam vzalo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 13.9.2018, č. usnesení ZK 343/09/18 na vědomí. Z tohoto souhrnného seznamu jsme vycházeli a vyřadili již započaté investiční projekty (např. II/210 Dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky, Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary, Modernizace mostu ev. č. 209-011b Nové Sedlo a Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary). Následně jsme oslovili věcně příslušné odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje a požádali je o aktualizaci údajů. Dále jsme oslovili představitele obcí s rozšířenou působností (7 ORP) a požádali je o 1 investiční projekt v hodnotě nad 50 mil. Kč, který by byl vhodný k zařazení do seznamu strategických investic Karlovarského kraje. Výsledný souhrn byl předložen Radě Karlovarského kraje na vědomí. Materiál týkající se NIP byl předložen dne 16.12.2019 ZKK.

**Strategie Regionálního rozvoje ČR 2021+, Akční plány Strategie regionálního rozvoje**

Dne 4.11.2019 schválila Vláda ČR Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR 21+), kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. SRR 21+ je národním strategickým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle regionální politiky státu v horizontu 7-10 let. Dokument bere v úvahu regionální odlišnosti a navrhuje řešení na míru danému území v oblasti ekonomické, sociální, environmentální, či obecně rozvojového. Zaměřuje se na témata, která je nutno řešit intervencemi z národní úrovně a mají určitá územní specifika nebo územní důsledky a lze u nich nalézt řešení daného problému.

Sekretariát RSK dne 25.9.2019 obdržel od MMR, odboru regionální politiky, požadavek na zaslání návrhu Akčního plánu SRR 2021 - 2022 za Karlovarský kraj. Sekretariát RSK KK od počátku roku 2019 nově mapoval absorpční kapacitu v Karlovarském kraji, tj. prováděl sběr projektových záměrů (soubor cca 1445 projektových záměrů), proto jsme při zpracování Akčního plánu 2021 - 2022 vycházeli z těchto dat. Zároveň jsme u těchto projektů vyhodnotili vazby na opatření/cíle SRR a definované aktivity. Z vyhodnocení sběru projektových záměrů je patrné, že v Karlovarském kraji výrazně převyšuje poptávka po investičních projektech nad neinvestičními.

**Regionálně specifická opatření**

Z jednání Sekretariátů RSK dne 14.11.2019 a z účasti zástupce MMR na řádném 14. jednání RSK Karlovarského kraje, které se konalo dne 20.11.2019, vyplynulo, že kraj/členové RSK mohou předkládat návrhy na „regionálně-specifická opatření", která by mohla být zařazena do Akčních plánů SRR, s termínem do 30.11.2019. Odbor řízení projektů ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a regionálními pracovníky MMR připravili 3 návrhy regionálně specifických opatření k zařazení do Akčního plánu SRR 2021 - 2022 za Karlovarský kraj.

Jedná se o opatření:

- Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji,

- Plánování a zlepšování vybavenosti a dostupnosti služeb v horských oblastech Karlovarského kraje vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji a dobré kvalitě života

- Změna image Karlovarského kraje jako základního předpokladu trvale udržitelného rozvoje kraje

Odbor řízení projektů odeslal tyto karty na MMR se záměrem zařazení těchto karet do návrhu aktivit Akčního plánu SRR 2020 - 2021. O těchto regionálně specifických opatřeních se nadále s MMR jedná.

**Příprava strategických dokumentů a operačních programů 2021+**

Sekretariát RSK:

- na národní i krajské úrovni se podílí na přípravě období 2021+. Pracuje s dostupnými verzemi nových operačních programů, koordinuje jejich připomínkování v rámci krajského úřadu a komunikuje s řídícími orgány operačních programů o vhodném nastavení parametrů specifických cílů,

- účastní se pravidelných koordinačních schůzek Sekretariátů RSK,

- účastní se pravidelných koordinačních schůzek s Národním výkonným týmem programu RE:START,

- věnuje se spolupráci s ostatními platformami, jež se věnují rozvoji regionů, mj. s podporou ESI fondů – tým regionální RIS3 strategie, řídící výbor integrovaného nástroje – IPRÚ, nově ITI Karlovy Vary, SCLLD, Pakt zaměstnanosti, Centrum pro regionální rozvoj,

- zabýval se rešerší strategických dokumentů Karlovarského kraje (stav ke dni 7.10.2019) zejména ve vazbě na priority a specifické cíle Programu rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „PRKK“).

**Další činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2019**

* tvorba Zprávy o realizaci a žádosti o platbu – 1. etapa projektu
* zajištění kroků, příprava a podání „Žádosti o podstatnou změnu“ – z důvodu převodu finančních prostředků v rámci etap projektu a z důvodu změny statutárního zástupce v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPTP
* mapování národních dotačních titulů
* zajištění zveřejnění výstupů RSK – kompletní administrace webových stránek RSK KK (odkaz: <http://www.rskkvk.cz/>)
* uspořádání semináře „Aktuální dotační příležitosti a příprava projektů v Karlovarském kraji“
* komplexní zajištění programu RE:START v Karlovarském kraji, Krajským úřadem Karlovarského kraje, Odborem řízení projektů
* zajištění realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj)
* konání pravidelných koordinačních schůzek s Regionálním výkonným týmem RE:START (dne 4.9., 22.11., 29.11.2019), kde dochází k přenosu informací a aktualit, koordinaci a spolupráci v rámci jednotlivých činností
* Dne 12.11.2019 proběhla koordinační schůzka s Národním výkonným týmem pro RE:START. Byla diskutována témata ohledně vypsaných výzev, uhelné platformy, 4. akčního plánu apod.
* Proběhla účast na Schůzce s příjemci OPTP dne 14.11.2019 v Praze, aktuální informace z dosavadního průběhu projektu a diskuze k aktuálním problémům příjemců.
* Došlo k aktualizaci strategických a podpůrných projektů JASPERS, doplnění informací o úrovni jejich připravenosti a informací k vazbě projektů na cíle, které jsou popsány v části I metodiky screeningu JASPERS.

## **2.4 Komunikace s řídicími orgány, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR)**

Komunikace s řídicími orgány jednotlivých operačních programů probíhá z větší části prostřednictvím MMR. Komunikace s MMR probíhá elektronicky a hlavní platformou spolupráce s MMR ČR jsou pravidelné schůzky sekretariátů RSK s pracovníky odboru regionální politiky, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje. Jednání jsou zaměřena pracovně, dochází k výměně zkušeností s prací sekretariátů v jednotlivých krajích, přenosu dobré praxe, k inspiraci pro práci v jiných krajích v oblasti sběru dat a mapování absorpční kapacity. Program jednání je vždy nastaven po dohodě sekretariátů RSK a MMR ČR, stěžejním bodem pravidelných jednání je diskuse.

V rámci pravidelných schůzek sekretariátů RSK se zástupci MMR byla nejčastěji projednávána témata:

* aktuální dění v RSK, vyhodnocení plnění zadaných úkolů
* zpětná vazba od ŘO IROP, OPZ, OP VVV, OPŽP atd.
* Národní investiční plán, sběr strategických projektových záměrů, vyhodnocení sběru
* problematika zavedení jednotné centrální databáze pro jednotný sběr absorpční kapacity na území jednotlivých krajů; plánované provázání Regionální akčního plánu s Národním investičním plánem
* KAP a MAP vzdělávání
* aktualizace RAP
* podněty, reflexe ze zasedání Národní stálé konference
* identifikace bariér při čerpání a tzv. „bílých míst“
* zpracování strategických dokumentů v území
* data z MS2014+ pro potřeby RSK
* mapování absorpční kapacity území
* národní a krajské dotační tituly, web územní dimenze
* příprava SRR ČR 2021+ a příprava na nové programovací období po roce 2020 a jiné

## **2.5 Komunikace s územím**

Komunikace s územím probíhá primárně ve vazbě na zjišťování absorpční kapacity území.

Jednání RSK KK a jejích pracovních skupin je jedním z nástrojů komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje Karlovarského kraje. Komunikace s územím probíhala rovněž prostřednictvím:

* publikace na webových stránkách,
* e-mailové korespondence,
* telefonické komunikace,
* organizace jednání,
* osobních schůzek.

Intenzivní komunikace s různými regionálními partnery v území probíhala rovněž v rámci zpracování aktualizace Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

# **3. Dobrá praxe**

Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2019 je uvedena v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Téma** | **Aktivity** | **Očekávaný dopad** | **Nástroje** | **Vyhodnocení předpokládaného dopadu za rok 2019** | **Navrhovaný další postup po roce 2019** |
| **Public Relations RSK** | informace z činnosti RSK na webu RSK KK - představování funkce RSK při různých akcích v kraji – např. semináře a aktuality | zvýšení povědomí o RSK, její funkci, roli a jejích možnostech;  | webový portál [www.rskkvk.cz](file:///C%3A%5CUsers%5Cbarjit%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CBPKVGAZA%5Cwww.rskkvk.cz) | Informace z činnosti RSK byly pravidelně uveřejňovány na webu RSK KK.  | I nadále zvyšovat povědomí o RSK a její funkci prostřednictvím webu RSK KK  |
| **Sběr projektových záměrů-akční plán SRR** | V r.2019 došlo ke sběru projektových záměrů na území KK. Tabulka projektových záměrů (cca 1445) byla zaslána MMR. | lepší přehled o využívání dotačních programů subjekty z Karlovarského kraje; možnost ovlivnit absorpční kapacitu kraje – podpořit ji, tam kde je potřeba; možnost srovnání s ostatními kraji | analýzy absorpční kapacity z dat poskytnutých MMR a veřejně dostupných; sběr projektových záměrů  | V roce 2019 neproběhla aktualizace RAP. Došlo ke sběru projektových záměrů Karlovarského kraje a všech obcí na daném území. | Pokračování v této aktivitě v souladu s metodikou pro zpracování RAP, pro tvorbu akčního plánu SRR, šíření informací v území a mezi partnery o přínosech RAP a SRR zejména co se týče možnosti ovlivnění absorpční kapacity kraje. |
| **Zasedání RSK** | V souladu se schváleným statutem a jednacím řádem. Na jednání jsou zařazeny pravidelné body programu k IPRÚ, nově ITI Karlovy Vary a CLLD z území KK.Program jednání je sestavován s ohledem na aktuální témata.Informace o všech jednáních RSK včetně probíraných podkladů, prezentací a zápisů jsou volně k dispozici na webu [www.rskkvk.cz](file:///C%3A%5CUsers%5Cbarjit%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CBPKVGAZA%5Cwww.rskkvk.cz). | zvýšení povědomí o činnosti RSK KK; naplnění rolí a funkce RSK dané jí statutem; zlepšení komunikace a spolupráce subjektů zapojených do regionálního rozvoje kraje; | e-mailová komunikace; zasedání RSK KK; webový portál  | V roce 2019 proběhly dvě jednání RSK KK (březen, listopad)Veškeré informace o jednáních (podklady, zápisy, prezentace) jsou k dispozici na webových stránkách [www.rskkvk.cz](file:///C%3A%5CUsers%5Cbarjit%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CBPKVGAZA%5Cwww.rskkvk.cz). | V souladu se schváleným statutem a jednacím řádem pokračovat v zajištění minimálně dvou jednání RSK KK v roce 2020. |
| **Zapojení aktérů v území do činnosti RSK** | Probíhá prostřednictvím zástupců v pracovních skupinách RSK KK či přímo v RSK KK. Na každém jednání RSK KK dáváme prostor všem zástupcům subjektů ke sdělení podnětů od subjektů, které zastupují a vyzýváme členy RSK ke zprostředkování informací z jednání RSK kolegům v území. | zvýšení zájmu o činnost RSK; aktivní zapojení aktérů v území do činnosti RSK; nacházení nových alternativních možností využití RSK; | e-mailová komunikace; zasedání RSK; webový portál  | Prostřednictvím zasedání RSK, e-mailové a telefonické komunikace a také webového portálu probíhaly aktivity zvyšující zapojení územních aktérů do činnosti RSK. | I nadále pokračovat v uvedených aktivitách, se zvýšenou snahou o aktivnější zapojení zástupců u území, zejména zlepšení činnosti pracovních skupin RSK.  |
| **Semináře**  | Podílíme se na šíření informací o pořádaných seminářích k jednotlivým výzvám.  | zlepšení informovanosti v regionu o možnostech čerpání finančních prostředků;  | e-mailová komunikace; webový portál www.rskkvk.cz | RSK uspořádalo dne 04.12.2019 seminář „Aktuální dotační příležitosti a příprava projektů v Karlovarském kraji“ | Pokračovat i nadále v nastavené dobré praxi. Plánujeme uspořádat další semináře v průběhu měsíce února a června 2020. Závěrečná konference se uskuteční na podzim roku 2020. |
| **Komunikace s ŘO** | Probíhá na úrovni NSK. Zástupce RSK KK se pravidelně účastní jednání NSK. V případě identifikace bariér čerpání v některém z OP jsou tyto informace předávány na sekretariát NSK k předání dále. Velmi pomáhá role MMR jako zprostředkovatele komunikace mezi RSK a ŘO na pravidelných poradách. | větší akcent na regionální specifika v připravovaných výzvách; zlepšení povědomí o činnosti RSK a o možnostech spolupráce | sekretariát NSK; | Zástupce RSK KK se účastní všech jednání NSK. Pracovníci sekretariátu RKS KK se pravidelně účastní setkání sekretariátů RSK se zástupci MMR a dalších ŘO.  | Pokračovat i nadále v nastavené dobré praxi. |

# **4. Rizika činnosti Regionální stálé konference**

V tabulce níže jsou uvedena nejzávažnější rizika, jež byla identifikována v souvislosti s činností a naplňováním rolí RSK KK a sekretariátu RSK KK. Ke každému z rizik je uveden také popis rizika, pravděpodobnost jeho vzniku a dopad (hodnocení 1–5, přičemž 1 = nejméně, 5 = nejvíce). Poslední sloupec tabulky potom uvádí celkovou významnost daného rizika, která je dána součinem pravděpodobnosti a dopadu rizika.

Jako významná jsou identifikována rizika s významností ohodnocenou více než 15 body. Eliminace těchto rizik není v kompetenci ani možnostech RSK KK – jejich řešení je možné pouze z úrovně Národní stálé konference či MMR jako Národního orgánu pro koordinaci.

**Vyhodnocení:**

Oproti r.2018 došlo k mírné úpravě a doplnění rizik, z důvodu změny nositele projektu OPTP. Rizika zůstávají převážně stejná jako v r.2018.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název rizika** | **Popis rizika** | **Pravděpodobnost (1–5)** | **Dopad** **(1–5)** | **Významnost (P\*D)** | **Opatření pro snížení významnosti rizika** | **Termín pro realizaci opatření** |
| Kompetence a pravomoci NSK a RSK | Nedostatečné legislativní ukotvení role NSK a RSK. S ohledem na skutečnost, že řídící orgány téměř nereflektují stanoviska RSK a NSK, klesá tímto role RSK i NSK. NSK má pouze slabé kompetence a pravomoci vůči řídícím orgánům. | 4 | 4 | 16 | 1.Jednání s MMR o možnosti užší spolupráce s ŘO2.Pravidelná účast kompetentního zástupce RSK KK na NSK  | průběžně |
| Komunikaces řídícímiorgány OP | Podněty z území včetně podnětů z RSK a NSK nejsou řídícími orgány OP reflektovány vůbec nebo jen v omezené míře, včetně nastavení výzev dle potřeb regionů, nastavení harmonogramů výzev, zjednodušování administrativy a pravidel OP apod. | 4 | 5 | 20 | 1.Jednání s MMR o možnosti užší spolupráce s ŘO2. Pravidelná účast kompetentního zástupce RSK KK na NSK | průběžně |
| Aktivita členů RSK KK | Ve vztahu ke komunikaci s ŘO a NSK a reálnou možností ovlivnit územní a tematické nastavení výzev roste riziko snížení aktivního zapojení členů RSK, potažmo dalších subjektů v území.Práce členů je komplexní a rozsáhlá, vyžaduje dobrou znalost fungování a úkolů RSK. | 3 | 4 | 12 | 1.Zvolení kompetentního a aktivního zástupce RSK KK při NSK2. Přenos informací z RSK KK na NSK prostřednictvím zástupce RSK KK 3. Přenos informací z NSK na RSK KK prostřednictvím zástupce NSK a zástupce MMR4. Dobrý přenos aktuálních informací mezi ŘO a RSK KK, a to v obou směrech. | průběžně |
| Sekretariát RSK KK | Činnost sekretariátu RSK KK může být ohrožena, pokud nebude pokračovat podpora z OP Technická pomoc.Personální změny v sekretariátu RSK KK (NESTABILITA PRACOVNÍHO TÝMU, nevýhodné mzdové podmínky a pracovní podmínky).Doporučujeme vnímat aktivity SRSK jako velice organizačně náročné i vzhledem ke kapacitě SRSK, počtu úvazků. Jedná se často o propojení více organizací, útvarů. SRSK u strukturálně postižených krajů (ÚK, MSK, KK) navíc řeší i program RE:START a uhelnou platformu. Nároky a úkoly jsou s úkoly RSK ne zcela koordinované a může dojít i k přehlcení úkoly. | 3 | 5 | 15 | 1.Předjednání navazujícího projektu RSK KK 2021–2022 s OP TP.2.Dobře nastavený navazující projekt RSK KK 2021–2022, aby nedošlo k průtahům ve schvalování či dokonce neschválení projektu. | průběžněPříprava a podání nové žádosti o podporu financování projektu na zajištění činnosti RSK KK a programu RE:START v Karlovarském kraji – žadatelem a příjemcem podpory – Karlovarský kraj. |
| Financování | Finanční riziko – navýšení nákladů projektu v průběhu jeho realizace | 2 | 2 | 4 | 1.Dobré nastavení finančního plánu nového projektu – žadatel a příjemce podpory Karlovarský kraj2. Periodické sledování čerpání rozpočtu3.Realizace preventivních opatření ve formě vytipování možných úspor/přesunů v rámci nákladů v případě jejich úspor | průběžně |
| RAP neodráží potřeby regionu | Nedostatečná návratnost při sběru projektových záměrů, výrazný nepoměr hodnot uvedených v RAP s reálnou situací dle předložených projektových žádostí.Slábnoucí zpětná vazba z regionu, pasivita regionálních aktérů v rámci oslovení za účelem mapování absorpční kapacity a dalšího sběru z území. | 4 | 5 | 20 | 1.Zavedení jednotného sběru absorpční kapacityna území kraje (jednotná centralizovaná databáze)2.Cílená pomoc obcím v Karlovarském kraji při naplňování jednotné databáze (zjišťování absorpční kapacity) | průběžně |

# **5.** **Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Hlavní snahou RSK KK bude i nadále uplatňovat principy územní dimenze v práci s cílem diferencovaného čerpání národních dotačních titulů a prostředků z ESIF dle potřeb Karlovarského kraje.

* 1. **Rozšíření činnosti RSK KK**

Partnerskou platformu RSK KK je v následujícím období možno využívat nejen ve vztahu k implementaci územní dimenze ESI fondů, ale jako komunikační, případně koordinační platformu, je možno ji zapojit i při řešení dalších otázek rozvoje regionu, např.:

* Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje a dalších strategických dokumentů Karlovarského kraje.
* Vyhodnocení, příprava a každoroční aktualizace Akčního plánu programu RE:START – procesu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, včetně Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
* Příprava na programové období po roce 2020 včetně tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR2021+.
* Uspořádání kulatých stolů ve spolupráci s ORP.

**5.2 Komunikace, přenos informací a propagace**

V této oblasti se RSK KK a její sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly:

* Vzájemná komunikace se členy RSK KK a RHSD KK.
* Spolupráce a komunikace sekretariátu RSK KK s pracovními skupinami (členy) RSK.
* Zajištění přenosu informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK zastupují.
* Zvýšení informovanosti o působení RSK KK a přenosu důležitých informací odborné veřejnosti.
* Aktualizaci webových stránek projektu [www.rskkvk.cz](file:///C%3A%5CUsers%5Cbarjit%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CBPKVGAZA%5Cwww.rskkvk.cz), odboru řízení projektu a pravidelná aktualizace informací na webových stránkách kraje v návaznosti na činnost RSK KK .
* Vzájemný přenos informací s nositeli IPRÚ, nově ITI Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli KAP a jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod.

**5.3 Mapování absorpční kapacity a plánování**

V této oblasti se RSK KK a její sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly:

* Mapování absorpční kapacity na území Karlovarského kraje prostřednictvím jednotné elektronické databáze, dle stanovené jednotné struktury (zavedení jednotného centralizovaného sběru absorpční kapacity území).
* Komunikace s nositeli projektových záměrů a poskytování základních informací o možné podpoře z evropských, národních či krajských zdrojů.
* Příprava dat Regionálního akčního plánu a projektových záměrů a jejich využití pro existující platformy a skupiny.

**5.4 Plán aktivit RSK KK pro rok 2020**

* V I. čtvrtletí 2020 proběhne uspořádání 15. jednání RSK KK a také proběhne již druhý tematicky zaměřený seminář v režii RSK KK.
* Příprava, podání nové žádosti o podporu k financování a fyzická realizace projektu s názvem „Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“ pro období 2021-2022.
* Program RE:START– získávání a analyzování záměrů na rozvoj regionu od subjektů Karlovarského kraje; naplňování programu RE:START, aktualizace Akčních plánů na období 2021-2022, realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj), spolupráce na aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a jeho Souhrnných akčních plánech.
* Implementace centralizované jednotné databáze, jednotného informačního systému pro sběr absorpční kapacity na území kraje – zajištění sběru dat pro Regionální akční plán, Národní investiční plán (zajištění provázanosti Regionálního akčního plánu s Národním investičním plánem) – nový sběr projektových záměrů.
* Zajištění podpory obcím Karlovarského kraje při zavádění jednotné databáze, při naplňování jednotného informačního systému pro sběr absorpční kapacity na území kraje –koordinace při vkládání projektových záměrů do předepsané struktury dat v jednotné centralizované databázi pro sběr absorpční kapacity na území kraje.
* Analýza, příprava, monitorování, vyhodnocení a aktualizace Regionálního akčního plánu, včetně části vztahující se k financování prostřednictvím ESI fondů.
* Zapojení se do přípravy na programové období po roce 2020 včetně naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR2021+.
* Podpora vytváření synergií a návazností na krajské strategické dokumenty (zejména strategie rozvoje kraje), projekty a integrované nástroje v území kraje.
* Organizace zasedání RSK KK dle potřeby, minimálně dvakrát ročně, 16. jednání RSK KK se uskuteční na podzim roku 2020 před volbami do krajského Zastupitelstva.
* Uspořádání třetího tematicky zaměřeného semináře cca v polovině roku 2020.
* Uspořádání závěrečné konference na závěr roku 2020.
* Spolupráce na přípravě Programu rozvoje Karlovarského kraje.
* Mapování absorpční kapacity území a vyhledávání tzv. „bílých míst“
* Sledování příp. iniciace práce jednotlivých pracovních skupin RSK KK.
* Spolupráce s nositeli integrovaných nástrojů v území (IPRÚ, ITI, CLLD).
* Spolupráce se subjekty podílejícími se na implementaci ESI fondů v území (Centrum pro regionální rozvoj, Agentura pro podporu podnikání a investic, Národní institut dalšího vzdělávání atd.)
* Spolupráce s dalšími aktéry regionálního rozvoje na území Karlovarského kraje (Výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje, Komise Rady Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora KK, Rada hospodářské a sociální dohody KK, CzechInvest, dobrovolné svazky obcí a Místní akční skupiny, tzv. manažeři území apod.)
* Účast na jednáních Národní stálé konference.
* Zajištění účasti na jednáních MMR a sekretariátů RSK.
* Pořádání pravidelných schůzek s Národním výkonným týmem a Regionálním výkonným týmem.
* Plnění administrativních úkolů ve vztahu ke KAP a MAP atd.
* Propagace činnosti RSK KK na webových stránkách

# **6.** **Vyhodnocení předcházející zprávy**

* 1. **Činnost RSK Karlovarského kraje**

Vyhodnocení: RSK KK byla využívána jako komunikační a koordinační platforma, a to zejména ve věci Programu RE:START– získávání a analyzování záměrů na rozvoj regionu od subjektů Karlovarského kraje; naplňování programu RE:START, aktualizace Akčních plánů na období 2019-2020, realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj), spolupráce na aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a jeho Souhrnných akčních plánech.

V následujícím období budou výše uvedené možnosti rozšíření činnosti RSK KK dále podporovány, rozvíjeny a implementovány.

Účast členů a stálých hostů na jednáních RSK KK je velmi dobrá, v rámci svých možností
a agend se zapojují aktivně do práce RSK KK. Reálný dopad činnosti RSK KK není z regionálního úhlu pohledu jednoznačně viditelný.

Činnost sekretariátu RSK KK probíhala v roce 2019 bez problémů, práce aktivních Pracovních skupin (aktivní čtyři PS RSK KK) byla vyhovující.

**6.2 Komunikace, přenos informací a propagace**

Vyhodnocení: Vzájemná komunikace se členy RSK KK probíhala velmi uspokojivě.

Přetrvávající nedostatky jsou evidentní v oblasti **činnosti některých Pracovních skupin RSK**. Činnost některých Pracovních skupin nebyla v roce 2019 dostatečná a byl zjištěn i malý zájem zapojených zástupců z území (např. nízká návratnost požadovaných údajů z obcí při sběru projektových záměrů).

V následujícím období je nutná zvýšená intervence sekretariátu RSK KK a také členů RSK KK k podpoře aktivního přístupu členů jednotlivých pracovních skupin. I nadále je třeba podporovat přenos informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK zastupují.

Po celou dobu hodnoceného období probíhalo informování odborné veřejnosti o působení RSK KK. V nastaveném postupu je potřeba i nadále pokračovat. Jako jeden ze zdrojů informací je možno využít v roce 2020 **webové stránky projektu,** [**www.rskkvk.cz**](http://www.rskkvk.cz)**.**

Přenos informací mezi nositeli IPRÚ, nově ITI Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli KAP a jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod. funguje velmi dobře. I nadále bude sekretariát RSK KK toto aktivně podporovat.

**6.3 Mapování absorpční kapacity a plánování**

Vyhodnocení: V roce 2019 nebylaprovedena plánovaná aktualizace Regionálního akčního plánu, **uskutečnil se sběr strategických investičních projektových záměrů** (klíčové projekty potřebné na území) s výhledem do roku 2030 na kraji a obcích Karlovarského kraje.

**Plánované zavedení jednotné centrální databáze pro Regionální akční plán**, která má zaručit jednotnou strukturu sběru dat, zaručit vytvoření potřebného podkladu pro Regionální akční plán, ale i pro Národní investiční plán, **bohužel nebylo uskutečněno**.

Ve výše uvedených činnostech bude i nadále vyvíjena aktivita v mapování absorpční kapacity území, intenzivní komunikace s nositeli projektových záměrů.

# **Seznam použitých zkratek**

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj

CRR Centrum pro regionální rozvoj

ČMKOS Českomoravská komora odborových svazů

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy

IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území

ITI Integrované teritoriální investice

IROP Integrovaný regionální operační program

KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

KK Karlovarský kraj

MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAS Místní akční skupina

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

NSK Národní stálá konference

OP Operační program

OP TP Operační program Technická pomoc 2014–2020

RHSD Rada hospodářské a sociální dohody

RIS3 Regionální inovační strategie

RSK Regionální stálá konference

ŘO Řídící orgán

SRR 21+ Strategie regionálního rozvoje

# **Přílohy**

 Příloha č. 1

|  |
| --- |
| **Členové Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018** |
|  |  | **Jméno** | **Instituce** | **Změna od …** | **Jméno** |
| 1 | Zástupci kraje | Mgr. Jana Mračková Vildumetzová | Karlovarský kraj |  |  |
| 2 | Martin Hurajčík |  |  |
| 3 | Ing. Jan Bureš |  |  |
| 4 | Mgr. Dalibor Blažek |  |  |
| 5 | Ing. ​Josef Janů |  |  |
| 6 | Zástupci statutárních měst | Mgr. Tomáš Trtek | Náměstek primátorky K.Vary | 18.3.2019 |  |
| 7 | Zástupci středně velkých měst | Alexander Terek | SMO, starosta města Horní Slavkov |   |   |
| 8 | Zástupce středně velkých měst | Bc. Pavel Straka | SMO, starosta obce Nová Ves |  |  |
| 9 | Zástupce za venkov – SMS | Jan Ryba | Předseda krajské rady Sdružení místních samospráv ČR KK |  |  |
| 10 | Zástupce za venkov – SPOV | JUDr. Radan Večerka | Předseda Spolku pro obnovu venkova KK |  |  |
| 11 | Zástupce za RIS 3 | Ing. Martina Weissová | RIS 3 manažer |  |  |
| 12 | Zástupce MAS | Ing. Ivana Jágriková | Předseda krajské sítě MAS KK | 18.3.2019 |  |
| 13 | Zástupce KHK | Ing. Jan Novotný | Místopředseda Krajské hospodářská komora KK |  |  |
| 14 | Zástupce NNO | Mgr. Hana Šnajdrová | Předsedkyně ANNA KK |  |  |
| 15 | Zástupce akademického sektoru | doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Děkan fakulty ekonomické ZČU |  |  |
| 16 | Zástupce ÚP | Ing. Alice Kalousková | Ředitelka krajské pobočky ÚP | 18.3.2018 |  |
| 17 | Zástupce Agentury pro sociální začleňování |  PhDr. Pavla Radová | Agentura pro soc. začleňování ČR, metodik lokálních konzultantů |   |   |
| 18 | Zástupce ČMKOS Karlovarského kraje | Bc. Věra Dimová | Regionální rada OS ČMKOD Karlovarského kraje | 18.3.2019 |  |
| 19 | Vlastní výběr RSK | MUDr. Eduard Bláha | Svaz léčebných lázní, Generální ředitel Léčebné lázně Jáchymov, a. s. |  |   |

Příloha č. 2

**Přehled – jednání RSK KK v roce 2019 a soupis přijatých usnesení**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 13. jednání dne 18.3.2019**

1. **Aktualizace členů a stálých hostů RSK a jejich náhradníků**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **schvaluje** aktualizované složení členů RSK, jejich náhradníků a stálých hostů a jejich náhradníků
1. **Schválení změny statutu RSK**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **schvaluje změny** statutu RSK, které zohledňují změnu implementační struktury programu RE:START a aktivity platformy Uhelné regiony v transformaci

**4. Schválení sekretariátu RSK**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **schvaluje** sekretariát RSK, který od 1. 1. 2019 vykonává Oddělení projektových činností a metodiky Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje

**5. Zpráva o aktuálním stavu naplňování akčních plánů programu RE:START**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

* **bere na vědomí** informaci o aktuálním stavu naplňování akčních plánů programu RE:START
* **ukládá** národnímu výkonnému týmu RE:START zařadit do 3. Akčního plánu opatření na financování provozu regionálních pracovišť vysokých škol působících na území Karlovarského kraje

**6. Příprava Souhrnného Akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019 – 2020 včetně strategických projektů**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

* **souhlasí s předloženým návrhem** aktualizace Souhrnného Akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019 – 2020 (dále též „Akční plán 3“).
* **schvaluje** strategické a podpůrné projekty s významným dopadem na hospodářskou transformaci Karlovarského kraje a 3 specifické brownfieldy

1. **Schválení Výroční zprávy Regionální stálé konference Karlovarského kraje a Zprávy o realizaci Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje za rok 2018**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **schvaluje** Výroční zprávu Regionální stálé konference Karlovarského kraje za rok 2018 a Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje za rok 2018
1. **Informace z jednání Národní stálé konference**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

 **• bere na vědomí** informace z jednání Národní stálé konference konané dne 28. 2. 2019

1. **Informace z MMR**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí** informace z Ministerstva pro místní rozvoj

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 14. jednání dne 20. listopadu 2019**

**2. Naplňování Strategie a akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, program RE:START**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

informace o aktuálních stavu naplňování Strategie a akčních plánů hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, program RE:START

Dále k tomuto bodu přijala RSK usnesení:

* **konstatuje, že**

strategické projekty Karlovarského kraje jak z roku 2018, tak 2019 nejsou naplňovány a rezorty nevypisují jednotlivé výzvy, žádáme, aby Vláda ČR projednávala strategické projekty včetně zajištění jejich financování

**3. Informace o aktivitách a naplňování Platformy Uhelné regiony v transformaci**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

informace o aktivitách a naplňování Platformy Uhelné regiony v transformaci

**4. Informace o přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského kraje**

K tomuto bodu nepřijala RSK usnesení.

**5. Jmenování nového zvoleného zástupce do Národní stálé konference**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **schvaluje**

záměr provedení změny zvoleného zástupce Regionální stálé konference Karlovarského kraje v Národní stálé konferenci

Dále k tomuto bodu přijala RSK usnesení:

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **schvaluje**

Ing. Irenu Krolopovou jako zvoleného zástupce Regionální stálé konference Karlovarského kraje v Národní stálé konferenci.

Dále k tomuto bodu přijala RSK usnesení:

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **požaduje**

na národní úrovni v rámci přípravy programového období EU 2021 – 2027 a uplatňování principů územní dimenze vytvoření specifického integrovaného nástroje – ITI pro strukturálně postižené kraje, případně jiného alternativního nástroje, který bude vhodně řešit specifické potřeby uhelných regionů.

**6. Informace o přípravě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje 2**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

**• bere na vědomí**

informace o přípravě KAP2

**7. Předložení změnového listu členů Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje v projektu KAP KK**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

návrh na změnu personálního obsazení členů Pracovní skupiny Vzdělávání KK

návrh na změnu personálního obsazení pozice Tajemníka PSV KK (článek 6, bod 1, Statutu Pracovní skupiny Vzdělávání KK)

Dále k tomuto bodu přijala RSK usnesení:

* **schvaluje**

nové členy Pracovní skupiny Vzdělávání KK

jmenování do pozice Tajemníka Pracovní skupiny Vzdělávání KK paní M. Sečányovou

**8. Schvalování dokumentu Prioritizace potřeb 2**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

předložený návrh dokumentu Prioritizace potřeb 2

* **schvaluje**

dokument Prioritizace potřeb 2

**9. Informace z 14. zasedání Národní stálé konference**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

informace z 14. zasedání Národní stálé konference konané dne 17.10.2019.

**10. Informace z MMR**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí** informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

**11. Informace o přípravě a realizaci SCLLD na území Karlovarského kraje**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

informace o přípravě a realizaci SCLLD na území Karlovarského kraje

**12. Informace od zástupců Agentury ochrany přírody a krajiny ČR**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

informace od zástupkyně Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

**13. Informace o aktuálním stavu Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

informace o aktuálním stavu Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ -

podklady Karlovarského kraje

**14. Ostatní (Informace o činnosti pracovních skupin Regionální stálé konference Karlovarského kraje, Informace o strategických dokumentech Karlovarského kraje)**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* **bere na vědomí**

informace o činnosti pracovních skupin Regionální stálé konference Karlovarského kraje a

informace o strategických dokumentech Karlovarského kraje

 Příloha č. 3

**Přehled – jednání Pracovních skupin RSK KK v roce 2019**

**Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 11.-18.1.2019, per rollam**

Projednávané body:

* KAP KK – schválení dokumentu Rámec pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – aktualizace č. 1 (ve znění k 11. 1. 2019) **)**

**Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 13.5.2019**

Projednávané body:

* Informace o postupu realizace projektu  KAP KK
* Shrnutí hlavních zjištění vyplývajících z výsledků II. vlny šetření mezi SŠ a VOŠ KK (sběr dat říjen – prosinec 2018)
* Informace o připravované výzvě - IKAP 2
* Podpora infrastruktury - projednání předložených projektových záměrů a schvalování jejich zařazení do dokumentu „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji I“, aktualizace číslo 3

**Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 30.9.2019**

Projednávané body:

* Informace o postupu realizace projektu  KAP KK
* Projednání a schválení dokumentu Analýza potřeb v území 2
* Informace o připravované výzvě - IKAP II

**Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 14.11.2019**

Projednávané body:

* Změna členů/stálých náhradníků PSV KK
* Volba nového Tajemníka PSV KK
* Projednání a schválení dokumentu Prioritizace potřeb 2

**PS pro inovace a RIS3 (RVVI), 12.4.2019**

Projednávané body:

* Odvolání a jmenování nových členů
* Představení činnosti regionální kanceláře TAČR
* Informace z národní úrovně RIS3
* Informace k projektu Smart Akcelerátor (1. kolo)
* Zpráva o realizaci vzdělávacích plánů za rok 2018 (SmAcc)
* Aktualizace Akčního plánu 2018-2019
* Aktuální informace k přípravě projektu Smart Akcelerátor 2.0
* Nástroje pro pilotní ověření Smart Akcelerátor 2.0
* Kreativní vouchery – návrh Programu

**PS pro inovace a RIS3 (RVVI), 20.11.2019**

Projednávané body:

* Odvolání a jmenování nových členů RVVI
* Informace k projektu Smart Akcelerátor 2.0
* Informace z národní úrovně
* Informace z jednání inovačních platforem
* Příprava Akčního plánu RIS3 2020–2021
* Podpora nadaných dětí v Karlovarském kraji
* Smart City a Smart Village
* Asistenční vouchery
* Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací
* Návrh podmínek pro udělení individuální dotace v oblasti VVI
* Představení činnosti RSK (Regionální stále konference)

**Pracovní skupina Pakt zaměstnanosti, 7.3.2019**

Projednávané body:

* Změna organizační struktury Paktu zaměstnanosti, přistoupení dalších partnerů
* Duální systém vzdělávání v Karlovarském kraji
* Aktivity a projekty realizované v rámci Paktu zaměstnanosti
* Rozvoj Paktu zaměstnanosti, návrh aktivit na další období

**Pracovní skupina Pakt zaměstnanosti, 13.3.2019**

Projednávané body:

* Exkurze do Moravskoslezského kraje – BROSE CZ, Středisko praktické výuky
* Aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti
* Diskuze

**Pracovní skupina Pakt zaměstnanosti, 21.5.2019**

Projednávané body:

* Změna organizační struktury
* Přistoupení nového partnera – Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
* Přistoupení nového partnera – Svaz průmyslu a dopravy ČR

**Pracovní skupina Pakt zaměstnanosti, 4.6.2019**

Projednávané body:

* Duální systém vzdělávání v Moravskoslezském kraji
* Prvky duálního vzdělávání ve společnosti Ept connector, s. r. o.

**Pracovní skupina Pakt zaměstnanosti, 26.11.2019**

Projednávané body:

* Kariérové poradenství pro studenty a absolventy škol a pro rodiče pečující o děti
* Aktivity na podporu polytechniky a kariérového poradenství na ZŠ
* Podpora vzdělávání
* Kariérové poradenství poskytované Úřadem práce
* Příprava projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP II.)

**Pracovní skupina Regionální rozvoj, 4.12.2019**

Projednávané body:

* Kohezní politika pohledem Karlovarského kraje
* Regionální stálá konference Karlovarského kraje, pracovní skupiny RSK
* Akční plány, absorpční kapacita v Karlovarském kraji
* Program rozvoje Karlovarského kraje
* Informace o programu RE:START
* Operační program Konkurenceschopnost
* Informace z agentury CzechInvest
* Technologická agentura ČR, programy
* Využití evropských dotací v současném programovém období a plánované projekty,

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

 Příloha č. 4

**Formulář – Dotazník pro obce**

**KARTA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU**

**Identifikace projektového záměru**

Název žadatele: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Název záměru: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Jaké jsou hlavní aktivity projektového záměru? Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Finanční a časové aspekty projektového záměru**

Předpokládané náklady 0 000 000 Kč

Akceptovatelná míra spolufinancování 00 %

Jste schopni předfinancovat projektový záměr z vlastních zdrojů?

 ☐ ANO ☐ NE

Plánujete k finančnímu krytí projektového záměru využít úvěr?

 ☐ ANO ☐ NE

Ucházeli jste se již o podporu projektového záměru v nějakém dotačním titulu?

 ☐ ANO ☐ NE

O jaký titul se konkrétně jednalo? Proč nebyla Vaše žádost úspěšná? Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

 od: Klikněte nebo do: Klikněte nebo

Předpokládaný termín realizace klepněte sem a zadejte klepněte sem a

 datum. zadejte datum.

**Stav připravenosti projektového záměru**

Jsou vypořádány majetkoprávní vztahy pozemků/budov dotčených projektovým záměrem?

 ☐ ANO ☐ NE

Jaký stupeň projektové dokumentace máte zpracovaný?

☐ irelevantní ☐ studie ☐ investiční záměr

☐ PD pro územní ☐ PD pro stavební ☐ PD pro provedení rozhodnutí povolení stavby

Jakému režimu podléhá projektový záměr z hlediska územního řízení?

 ☐ nepodléhá ÚŘ ☐ územní souhlas ☐ územní rozhodnutí

Jaké kroky jste v rámci příslušného řízení již učinili?

 ☐ irelevantní ☐ neřešeno ☐ zažádáno ☐ vyřízeno

Jakému režimu podléhá projektový záměr z hlediska stavebního řízení?

 ☐ nepodléhá SŘ ☐ ohlášení SÚ ☐ stavební povolení ☐ demoliční výměr

Jaké kroky jste v rámci příslušného řízení již učinili?

 ☐ irelevantní ☐ neřešeno ☐ zažádáno ☐ vyřízeno

Máte zpracovanou studii proveditelnosti?

 ☐ ANO ☐ NE

V jaké fázi se nachází související zadávací řízení?

|  |  |
| --- | --- |
|  ☐ neřešeno ☐ připraveno ☐ zahájeno  | ☐ ukončeno  |
| **Potenciální rizika/překážky v realizaci**  |  |
| Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.  |  |
| **Ostatní poznámky**  |  |

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

V(e) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. dne Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.