## Popis
Šablona - Harmonogram
Charakteristika a účel Logického rámce
Harmonogram je nástroj projektového řízení využitelný při plánování, realizaci a vyhodnocení projeku tvorby nebo implementace strategie. Harmonogram umožňuje efektivní kontrolu toho, zda jsou jednotlivé aktivity projektu realizovány dle plánu, vazeb mezi jednotlivými aktivitami i dalších aspektů.
Harmonogram je vytvořen jako součást Projektového plánu tvorby strategie, případně jako součást Plánu implementace strategie. Harmonogram musí být zároveň provázán s ostatním částmi uvedených dokumentů, tj. zejména organizační strukturou, hierarchickou strukturou prací, rozpočtem, plánem řízení rizik, plánem spolupráce a komunikace apod.
Za tvorbu Harmonogramu je odpovědný Koordinátor tvorby strategie, který na jeho zpracování spolupracuje především s Týmem pro tvorbu strategie.
Obsah Harmonogramu
Harmonogram by měl obsahovat především následující informace (obsah harmonogramu může být samozřejmě přizpůsoben potřebám konkrétních uživatelů a v případě, že některé informace pouze duplikují informace uvedené v jiných projektových dokumentech, tak nemusí být v harmonogramu pro přehlednost uváděny):
- Číslo dané fáze / aktivity / kroku / činnosti
- Úroveň daného řádku
- Název dané fáze / aktivity / kroku / činnosti
- Termín zahájení fáze / aktivity / kroku / činnosti
- Termín dokončení fáze / aktivity / kroku / činnosti
- Návatnost na ostatní fáze / aktivity / kroky / činnosti
- Zodpovědná osoba/instituce za realizaci dané fáze / aktivity / kroku / činnosti
- Spolupracující osoba (osoby/instituce) při realizaci dané fáze / aktivity / kroku / činnosti
- Klíčové výstupy dané fáze / aktivity / kroku / činnosti
- Poznámka
- Grafické znázornění začátku, konce a doby trvání dané fáze / aktivity / kroku / činnosti
Poznámka
V záložce "Šablona" uvádíme samotnou šablonu harmonogramu, která je připravena k vyplnění. Šablona musí být přizpůsobena konkrétní strategii. V šabloně uvádíme názvy fází / aktivit / kroků / činností uvedených v Metodice přípravy veřejných strategií, verze k 30. 11. 2012.
U vybraných buněk uvádíme komentář - "návod" k jejich vyplnění či přizpůsobení obsahu.

## Šablona
# | Úroveň | Název | Termín zahájení | Termín dokončení | Návaznost | Zodpovědná osoba | Spolupracující osoby | Klíčové výstupy | Poznámka | rok | 2013 | [11 empty] | 2014
[10 empty] | měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Fáze | Identifikace potřeby tvorby strategie
1.1 | Aktivita | Organizace přípravy tvorby strategie
1.1.1 | Krok | Pověření
1.1.1.1 | Činnost | Jmenování Gestora přípravy tvorby strategie
1.1.1.2 | Činnost | Jmenování Koordinátora přípravy tvorby strategie
1.1.2 | Krok | Sestavení týmu
1.1.3 | Krok | Vytvoření Plánu přípravných prací
1.1.3.1 | Činnost | Vytvoření Plánu přípravných prací
1.1.3.2 | Činnost | Schválení Plánu přípravných prací
1.2 | Aktivita | Sběr dat
1.2.1 | Krok | Identifikace klíčových dat a analýz
1.2.2 | Krok | Sběr nových dat
1.3 | Aktivita | Analýza současného stavu, prognóza možného vývoje a návrh možných řešení
1.3.1 | Krok | Analýza problému
1.3.2 | Krok | Ověření existence konkurenčních či souvisejících strategií
1.3.3 | Krok | Analýza regulatorního rámce, srovnávací analýza
1.3.4 | Krok | Analýza okolí identifikovaného problému
1.3.5 | Krok | Možné linie budoucího vývoje
1.4 | Aktivita | Analýza předběžné vize
1.5 | Aktivita | Tvorba Vstupní zprávy
1.5.1 | Krok | Tvorba věcné (odborné) části Vstupní zprávy
1.5.2 | Krok | Tvorba projektové části Vstupní zprávy
1.5.3 | Krok | Schválení Vstupní zprávy
2 | Fáze | Nastavení projektu
2.1 | Aktivita | Obsazení organizační struktury
2.1.1 | Krok | Vytvoření Týmu pro tvorbu strategie
2.1.2 | Krok | Obsazení dalších rolí organizační struktury
2.1.2.1 | Činnost | Realizace výběrových řízení na dodavatele
2.2 | Aktivita | Vytvoření Projektového plánu tvorby strategie
2.2.1 | Krok | Definování organizační struktury tvorby strategie
2.2.2 | Krok | Nastavení postupů řízení tvorby strategie
2.2.3 | Krok | Vytvoření hiearchické struktury prací
2.2.4 | Krok | Nastavení rozpočtu tvorby strategie
2.2.5 | Krok | Nastavení harmonogramu tvorby strategie
2.2.6 | Krok | Nastavení plánu řízení kvality tvorby strategie
2.3 | Aktivita | Vytvoření Plánu spolupráce a komunikace
2.3.1 | Krok | Identifikace a zmapování zainteresovaných stran
2.3.1.1 | Činnost | Identifikace zainteresovaných stran
2.3.1.2 | Činnost | Analýza potřeb, zájmů a očekávání zainteresovaných stran
2.3.1.3 | Činnost | Schůzky s identifikovanými zainteresovanými stranami
2.3.2 | Krok | Vytvoření Plánu spolupráce a komunikace
2.3.2.1 | Činnost | Definice způsobu a aktivit spolupráce a komunikace
2.3.2.2 | Činnost | Nastavení organizační struktury řízení Plánu spolupráce a komunikace
2.3.2.3 | Činnost | Nastavení postupu realizace Plánu spolupráce a komunikace
2.4 | Aktivita | Vytvoření Plánu řízení rizik tvorby strategie
2.4.1 | Krok | Identifikace rizik projektu tvorby strategie
2.4.2 | Krok | Workshop k hodnocení významnosti identifikovaných rizik
2.4.3 | Krok | Tvorba opatření ke snížení významnosti rizik
2.4.3 | Krok | Vytvoření organizační struktury řízení rizik tvorby strategie
2.4.5 | Krok | Tvorba postupů řízení rizik tvorby strategie
3 | Fáze | Analytická a prognostická
3.1 | Aktivita | Identifikace zdrojů dat a zpracování primárních analýz
3.1.1 | Krok | Identifikace dostupných a chybějících zdrojů
3.1.2 | Krok | Zpracování primárních analýz
3.2 | Aktivita | Analýza dosavadních řešení včetně mezinárodní praxe
3.3 | Aktivita | Analýza současného stavu
3.3.1 | Krok | Identifikace klíčových trendů
3.3.2 | Krok | Identifikace klíčových mechanismů změn
3.4 | Aktivita | Prognóza budoucího vývoje řešené oblasti bez dalších opatření
3.5 | Aktivita | Kompilace analytické části strategického dokumentu
4 | Fáze | Stanovení základního strategického směřování
4.1 | Aktivita | Ověření vize a formulace strategických cílů
4.1.1 | Krok | Ověření vize
4.1.2 | Krok | Sestavení a ohodnocení variant strategických cílů
4.2 | Aktivita | Výběr variant(y) k rozpracování
5 | Fáze | Rozpracování strategie
5.1 | Aktivita | Zpracování cílů strategie
5.1.1 | Krok | Rozhodnutí o počtu úrovní cílů strategie
5.1.2 | Krok | Definování samotných cílů a vypracování stromu cílů
5.1.3 | Krok | Podrobný popis a zdůvodnění nastavených cílů
5.1.4 | Krok | Prioritizace cílů
5.1.5 | Krok | Schválení soustavy cílů
5.2 | Aktivita | Nastavení soustavy indikátorů
5.2.1 | Krok | Definování indikátorů pro sledování jednotlivých cílů
5.2.2 | Krok | Stanovení výchozích a cílových hodnot indikátorů
5.2.3 | Krok | Identifikace předpokládaných zdrojů dat
5.2.4 | Krok | Revize indikátorové soustavy
5.2.5 | Krok | Schválení soustavy cílů
5.3 | Aktivita | Identifikace variantních opatření
5.3.1 | Krok | Sestavení seznamu všech možných opatření
5.3.2 | Krok | Zkrácení seznamu opatření
5.3.3 | Krok | Popis opatření, identifikace jejich možných přínosů (dopadů) a nákladů
5.4 | Aktivita | Hodnocení a výběr opatření
5.4.1 | Krok | Stanovení hodnotících kritérií
5.4.2 | Krok | Zhodnocení jednotlivých opatření
5.4.3 | Krok | Výběr a schválení opatření
5.5 | Aktivita | Dopracování návrhu strategie
6 | Fáze | Nastavení plánu implementace
6.1 | Aktivita | Vytvoření hierarchické struktury prací
6.2 | Aktivita | Nastavení řídící struktury implementace strategie
6.2.1 | Krok | Určení nositele a gestora implementace strategie
6.2.2 | Krok | Nastavení řídící struktury implementace strategie
6.2.3 | Krok | Nastavení rolí a odpovědností jednotlivých subjektů zapojených do implementace strategie
6.2.4 | Krok | Stanovení pravidel a procesů řízení implementace strategie
6.3 | Aktivita | Nastavení plánu řízení změn
6.3.1 | Krok | Nastavení způsobu identifikace potřeby realizace změn
6.3.2 | Krok | Nastavení způsobu projednání a schválení navrhovaných změn
6.4 | Aktivita | Vytvoření plánu řízení rizik a určení předpokladů úspěšné implementace strategie
6.4.1 | Krok | Identifikace možných rizik implementace strategie
6.4.2 | Krok | Vyhodnocení významnosti rizik implementace strategie
6.4.3 | Krok | Identifikace opatření pro snížení významnosti rizik implementace strategie
6.4.4 | Krok | Nastavení organizační struktury a postupů monitorování a průběžné kontroly rizik v průběhu
6.4.5 | Krok | Určení předpokladů úspěšné implementace strategie
6.5 | Aktivita | Nastavení systému monitorování naplňování cílů strategie
6.5.1 | Krok | Identifikace potřebných dat
6.5.2 | Krok | Stanovení frekvence sběru dat
6.5.3 | Krok | Nastavení systému podávání zpráv
6.6 | Aktivita | Nastavení plánu evaluací strategie
6.7 | Aktivita | Sestavení komunikačního plánu implementace strategie
6.8 | Aktivita | Sestavení rozpočtu implementace strategie
6.8.1 | Krok | Určení zdrojů nefinančního charakteru a odhad finančních nákladů
6.8.2 | Krok | Sestavení rozpočtu
6.8.3 | Krok | Porovnání vytvořeného rozpočtu s odhadem nákladů provedeném v předchozí fázi
6.8.4 | Krok | Určení zdrojů financování jednotlivých položek rozpočtu
6.9 | Aktivita | Sestavení časového harmonogramu implementace strategie
7 | Fáze | Schvalování strategie
7.1 | Aktivita | Revize a dopracování plánu schvalování strategie
7.2 | Aktivita | Interní připomínkování a schválení strategie
7.2.1 | Krok | Vytvoření důvodové zprávy
7.2.2 | Krok | Seznámení připomínkujících s návrhem strategie
7.2.3 | Krok | Vypořádání připomínek a případně úprava strategie
7.2.4 | Krok | Schválení strategie
7.3 | Aktivita | Externí připomínkování a schválení strategie
7.3.1 | Krok | Seznámení připomínkujících s návrhem strategie
7.3.2 | Krok | Vypořádání připomínek a případně úprava strategie
7.3.3 | Krok | Schválení strategie
7.4 | Aktivita | Uzavření projektu
Legenda
Milník
Doba trvání fáze
Doba trvání aktivity
Doba trvání kroku
Doba trvání činnosti