## Popis
Šablona - Matice opatření a činností
Charakteristika a účel Matice opatření a činností
Matice opatření a činností je nástroj projektového řízení využitelný při plánování, realizaci a vyhodnocení realizace projektu tvorby nebo implementace strategie. Matice opatření a činností umožňuje monitorování a kontrolu realizace opatření a činností projektu (projektu tvorby strategie, ale i projektu implementace strategie). Účelem Matice opatření a činností je především poskytnout přehled:
- všech opatření, činností, dílčích činností atd.,
- stavu realizace opatření (činností,…), souvisejících nákladů, dobu jejich realizace apod.
Matice činností a optření může být vytvořena jako součást Plánu implementace strategie, přičemž je obsahově provázána jak se samotnou strategií, tak s ostatními částmi Plánu implementace (implementační strukturou, harmonogramem, logickým rámcem implementace strategie, rozpočtem atd.). V případě, že je matice opatření a činností použita při realizaci projektu tvorby strategie, tak neobsahuje opatření, ale pouze činnosti, a je součástí Projektového plánu tvorby strategie. V obou případech je tato šablona použitelná také při tvorbě tzv. hiearchické struktury prací tvorby nebo implementace strategie.
Za tvorbu Matice činností a opatření (tvorby strategie i implementace strategie) je odpovědný Koordinátor tvorby strategie, který na jejím zpracování spolupracuje především s Týmem pro tvorbu strategie, případně také s Pracovní skupinou.
Obsah Matice činností a opatření
V Matici činností a opatření jsou uvedena jednotlivá opatření a činnosti (a jejich jednotlivé úrovně), přičemž ke každému opatření (činnosti, dílčí činnosti atd.) je uvedeno jeho:
- číselné označení
- kategorie a typ
- název a popis
- instituce nebo osoba odpovědná za realizaci a spolupracující instituce (osoby)
- doba realizace
- zdroje nezbytné pro realizaci, plánované náklady a uskutečněné výdaje
- vazbu na realizaci ostatních opatření (činností, dílčích činností, úkolů atd.)
- stav plnění realizace a kritérium splnění realizace (tj. jak poznáme, že je dané opatření splněno)
Zároveň by v Matici opatření a činností měla být dodržena stanovená základní hiearchie (tj. že opatření se dělí na činnosti, činnosti se dělí na dílčí činnosti atd.). Tato logika musí být zachována také v jednotlivých charakteristikách opatření (činností), kdy například plánované náklady na realizaci opatření se rovnají součtu nákladů všech činností realizovaných v rámci daného opatření (a náklady na realizaci činnosti se rovnají součtu nákladů na realizaci všech souvisejících dílčích činností apod.).
Poznámka
V záložce "Šablona" uvádíme samotnou šablonu Matice opatření a činností, která je připravena k vyplnění. Šablona musí být přizpůsobena konkrétní strategii (podle počtu úrovní opatření, podle počtu úrovní činností apod.).
U vybraných buněk uvádíme komentář - "návod" k jejich vyplnění či přizpůsobení obsahu.
V samotné šabloně uvádíme příklad části vyplněné Matice opatření a činností. Příklad je pouze ilustrativní.

## Šablona
# | Kategorie | Typ | Název | Popis | Odpovědná osoba (instituce) | Spolupracující osoba (instituce) | Doba realizace | Zdroje nezbytné pro realizaci | Plánované náklady (v Kč) | Uskutečněné výdaje (v Kč) | Vazba na realizaci ostatních opatření, činností, úkolů | Stav plnění | Kritérium splnění
A.1.1 | Opatření | [7 empty] | 103500 | 49000 | - | V realizaci |  | Plánováno
Č.1 | Činnost | [7 empty] | 85000 | 33000 |  | V realizaci |  | V realizaci
DČ.1 | Dílčí činnost | [7 empty] | 60000 | 8000 |  | V realizaci |  | Splněno
Ú.1 | Úkol | [7 empty] | 10000 | 8000 |  | Plánováno |  | Nerealizováno
Ú.2 | Úkol | [7 empty] | 0 | 0 |  | Splněno
Ú.3 | Úkol | [7 empty] | 50000 | 0 |  | Nerealizováno |  | Opatření
DČ.2 | Dílčí činnost | [7 empty] | 25000 | 25000 |  |  |  | Činnost
Ú.4 | Úkol | [7 empty] | 25000 | 25000 |  |  |  | Dílčí činnost
Č.2 | Činnost | [7 empty] | 18500 | 16000 |  |  |  | Úkol
DČ.3 | Dílčí činnost | [7 empty] | 18500 | 16000
Ú.5 | Úkol | [7 empty] | 15000 | 15000
Ú.6 | Úkol | [7 empty] | 3000 | 1000
Ú.7 | Úkol | [7 empty] | 500 | 0
DČ.4 | Dílčí činnost | [7 empty] | 0 | 0
Ú.8 | Úkol | [7 empty] | 0 | 0
A.1.2 | Opatření | [9 empty] | A.1.1
Č.3 | Činnost
DČ.5 | Dílčí činnost
Ú.9 | Úkol
Note on A1: Číselné označení opatření (činnosti, úkolu, …). Musí korespondovat s číselným označením uvedeným ve strategii, případně v Logickém rámci implementace strategie.
Note on B1: Opatření, činnost, dílčí činnost, úkol,...
Note on C1: Rozčlenění opatření (případně činností, dílčích činností a úkolů) do kategorií. Opatření mohou mít například podobu: - llegislativní (např. v podobě úpravy stávajících nebo tvorba nových zákonů), - programů, projektů nebo služeb poskytovaných institucemi veřejné správy, - informačních materiálů (např. letáků) nebo vzdělávání (např. veřejné vzdělávací kampaně), - investic (např. do infrastruktury), - finančních nástrojů (např. dotace, půjčky, koncese, daně apod.).
Note on D1: Název opatření (činnosti, dílčí činností, úkolu).
Note on E1: Popis opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu).
Note on F1: Jedná se o subjekt, který je zodpovědný za realizaci a splnění opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on G1: Zde je třeba uvést subjekty, které odpovědné osobě poskytují součinnost při realizaci opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu,…).
Note on H1: Od - do.
Note on I1: Lukas Kacena: Výčet zdrojů nefinančního charakteru potřebných pro realizaci daného úkolu.
Note on J1: Náklady na realizaci daného opatření (činnosti, dílčí činnosti, úkolu) v souladu s rozpočtem.
Note on K1: Výdaje uskutečněné ke stanovenému datu.
Note on L1: Obsahuje přehled ostatních opatření, činností, dílčích činností nebo úkolů, které souvisejí s realizací daného opatření (činnosti,…).
Note on M1: Lukas Kacena: Plánováno, V realizaci, Splněno, Nerealizováno
Note on N1: Obsahuje popis cílového stavu, respektive kritéria, na jehož základě může být dané opatření (činnost, dílčí činnost, úkol) vyhodnoceno jako splněné.
Note on I2: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých činností spadajících pod toto opatření.
Note on J2: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on K2: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on I3: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on J3: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on K3: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on I4: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.
Note on J4: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on K4: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on I8: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.
Note on J8: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on K8: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on I10: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on J10: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on K10: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on I11: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.
Note on J11: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on K11: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on I15: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.
Note on J15: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on K15: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on I17: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých činností spadajících pod toto opatření.
Note on J17: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on K17: Součet nákladů na realizaci činností spadajících pod dané opatření.
Note on I18: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých dílčích činností spadajících pod tuto činnost.
Note on J18: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on K18: Součet nákladů na realizaci dílčích činnosté spadajících pod danou činnost.
Note on I19: Pokud je relevantní, tak obsahuje souhrn zdrojů jednotlivých úkolů spadajících pod tuto dílčí činnost.
Note on J19: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.
Note on K19: Součet nákladů na realizaci úkolů spadajících pod danou dílčí činnost.