**Výroční zpráva**

**Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

**za rok 2018**



Schváleno RSK KK dne: 18.3.2019

**Obsah**

1. [**Úvod** 3](#_Toc479258374)

[**2. Regionální stálá konference Karlovarského kraje** 4](#_Toc479258375)

[2.1 Popis aktivit Regionální stálé konference Karlovarského kraje 4](#_Toc479258376)

[2.2 Pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovarského kraje 6](#_Toc479258377)

[2.3 Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje 7](#_Toc479258378)

[2.4 Komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 9](#_Toc479258379)

[2.5 Komunikace s územím 10](#_Toc479258380)

[**3. Dobrá praxe** 1](#_Toc479258381)1

[**4. Rizika činnosti Regionální stálé konference** 14](#_Toc479258382)

[**5. Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference Karlovarského kraje**](#_Toc479258383) ..20

5.1 Rozšíření činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje…………………………..20

5.2.Komunikace, přenos informací a propagace……………………………………………….…. ..20

5.3 Mapování absorpční kapacity a plánování……………………………………………………….20

5.4 Plán aktivit RSK pro rok 2019…………………………………………………………………...21

**6. Vyhodnocení předcházející zprávy**……………………………………………………. ..22

6.1.Činnost Regionální stálé konference……………………………………………………….…....22

6.2.Komunikace, přenos informací a propagace……………………………………………………..23

6.3 Mapování absorpční kapacity a plánování……………………………… ………………… …..23

[**Seznam použitých zkratek**](#_Toc479258384) 24

[**Přílohy** 25](#_Toc479258385)

# 

# **Úvod**

Jedním z nových prvků programového období EU 2014–2020 je důraz na uplatňování principů územní dimenze jako možnosti koncentrovat prostředky z programů Evropských   
a strukturálních fondů (ESI fondů) ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost České republiky a také zohledňovat požadavek na vyrovnávání územních disparit.

Pro účely řízení územní dimenze, nastavení a realizace víceúrovňového partnerství byl vytvořen systém **Národní stálé konference** a **Regionálních stálých konferencí (RSK)**, jež byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit koordinaci   
a komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků v programovém období EU 2014–2020 i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu obecně.

Mezi hlavní úkoly RSK patří příprava a aktualizace Regionálního akčního plánu jako základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro rozvoj regionu. RSK může doporučovat zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých operačních programech, aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také měla přispět   
k šíření informací o možnostech, které nabízejí operační programy, aby v krajích vznikal dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů na území kraje.

RSK je založena a řízena na principu partnerství. Její složení z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územních partnerů) v rámci území kraje je pevně dáno Statutem Regionální stálé konference, schváleným ministryní pro místní rozvoj č. 124 ze dne 14. srpna 2014, v aktualizovaném znění (č. 39/2018). Složení RSK respektuje evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů vydaný formou nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. 1. 2014.

Výroční zpráva o činnosti RSK Karlovarského kraje je každoročně zpracovávána sekretariátem RSK KK. Účelem zpracování **Výroční zprávy Regionální stále konference Karlovarského kraje za rok 2018** je popsat nejdůležitější milníky činnosti, aktivity této partnerské platformy, jejích pracovních skupin a sekretariátu, s ohledem na role stanovené statutem RSK, zhodnotit efektivitu činnosti, samotnou komunikaci a identifikovat realizované kroky vedoucí k naplňování funkcí RSK.

Zdroje pro zpracování výroční zprávy:

* Zápisy ze zasedání RSK KK
* Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018-2019“
* Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK
* Zápisy z jednání Národní stálé konference
* Informace z webu územní dimenze
* Informace z webu operačních programů ČR

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni, zejména Odborem regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování RSK   
a zároveň mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze.   
Výroční zpráva bude také součástí monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc, z něhož je činnost RSK KK financována.

# **2. Regionální stálá konference Karlovarského kraje**

## **2.1 Popis aktivit Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Ustavující jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje se konalo 30. 10. 2014. V letech 2014–2017 měla Regionální stálá konference Karlovarského kraje (RSK KK) v souladu se Statutem RSK celkem 18, (od 24. 2. 2017) **19 členů** (přehled členů viz příloha

č. 1), kteří zastupovali následující instituce a organizace:

* Karlovarský kraj
* Statutární město Karlovy Vary (nositel Integrovaného plánu rozvoje území)
* Zástupci středně velkých a malých měst
* Svaz místních samospráv ČR
* Spolek pro obnovu venkova
* Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
* Úřad práce ČR – krajská pobočka Karlovy Vary
* Krajská síť Místních akčních skupin
* Zástupce akademické sféry (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity)
* Agentura pro sociální začleňování
* Manažer Regionální inovační strategie (RIS 3 manažer)
* Svaz léčebných lázní ČR
* Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK).

Jednání RSK se pravidelně účastní rovněž **stálí hosté**, zastupující tyto instituce a organizace:

* Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor regionální politiky
* Regionální rada odborových svazů (ČMKOS)
* Svaz dopravy a průmyslu ČR
* Centrum pro regionální rozvoj ČR – oddělení pro Karlovarský kraj
* Česká biskupská konference

Nově od roku 2019 – schváleno rozšíření počtu stálých hostů, 12. jednání RSK, 29.11.2018

* CZECHINVEST, regionální kancelář pro Karlovarský kraj
* Agentura pro podnikání a inovace, projektový manažer pro Karlovarský kraj

V letech 2014–2018 se uskutečnilo celkem **dvanáct jednání** RSK KK a tři korespondenční hlasování. V roce 2018 se uskutečnila dvě jednání RSK KK, a to v termínech 12.3. 2018 a 28.11.2018. Všechna svolaná jednání RSK KK byla vždy usnášeníschopná a konala se za přítomnosti předsedkyně RSK KK. V případě její částečné nepřítomnosti, řídil jednání místopředseda RSK KK.

Přehled jednání RSK KK, zajišťovaná Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o.

|  |  |
| --- | --- |
| datum konání | |
| před zahájením fyzické realizace projektu | |
| 1. jednání RSK KK | 30.11.2014 |
| 2. jednání RSK KK | 29.05.2015 |
| po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti RSK KK 2015-2017“ | |
| 3. jednání RSK KK | 03.11.2015 |
| 4. jednání RSK KK | 23.06.2016 |
| 5. jednání RSK KK | 21.09.2016 |
| 6. jednání RSK KK | 24.02.2017 |
| 7. jednání RSK KK | 06.03.2017 |
| 8. jednání RSK KK | 10.04.2017 |
| 9. jednání RSK KK | 24.10.2017 |
| 10. jednání RSK KK | 27.11.2017 |
| po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti RSK KK 2018-2019“ | |
| 11. jednání RSK KK | 12.03.2018 |
| 12. jednání RSK KK | 29.11.2018 |

Zasedání RSK KK umožňují pravidelná setkání klíčových regionálních partnerů, čímž je zajištěna především jejich vzájemná informovanost, tvorba a posilování vazeb a koordinace rozvojových aktivit na území Karlovarského kraje. Tím je posílena plánovací, koordinační, iniciační, komunikační, monitorovací a vyhodnocovací činnost v území a směrem k Národní stálé konferenci a řídícím orgánům, případně zprostředkujícím subjektům operačních programů. Pravidelnou součástí každého jednání RSK KK byly informace z MMR a Národní stálé konference (NSK), dále informace od nositele Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Karlovy Vary a od Krajské sítě Místních akčních skupin ve vazbě na přípravu a realizaci strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

RSK KK pravidelně vysílá svého zástupce nebo náhradníka zástupce na jednání Národní stálé konference (NSK). Aktivní účast tohoto zástupce v NSK je významným zdrojem informací   
a předpokladem úspěšného naplňování funkcí RSK KK.

**Přehled jednání RSK KK** za rok 2018 a soupis přijatých usnesení viz příloha č. 2 VZ (str.27)

## **2.2 Pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Pracovní skupiny RSK KK sdružují odborníky pro danou oblast z veřejné, soukromé, akademické i neziskové sféry. Hlavním úkolem Pracovních skupin je věnovat se příslušným oblastem Regionálního akčního plánu a projednávat aktuální otázky k danému tématu ve vazbě na řešení rozvojových potřeb regionu.

**Při RSK KK bylo ustanoveno v roce 2015 celkem 11 pracovních skupin.**

1. Pracovní skupina pro vzdělávání

2. Pracovní skupina pro inovace a RIS 3

3. Pracovní skupina pro sociální věci

4. Pracovní skupina pro zdravotnictví

5. Pakt zaměstnanosti (jako pracovní skupina pro oblast zaměstnanosti a trhu práce)

6. Pracovní skupina pro cestovní ruch – Regionální kolegium

7. Pracovní skupina veřejná správa a krizové řízení

8. Pracovní skupina doprava

9. Pracovní skupina životní prostředí a obnovitelné zdroje energie

10. Pracovní skupina RAP

11. Pracovní skupina horizontální

Na 12. jednání RSK KK, dne 29.11.2018, byla předložena a schválena změna ve složení jednotlivých Pracovních skupin a schválena redukce počtu Pracovních skupin Regionální stálé konference Karlovarského kraje. Důvodem redukce bylo vytvoření platforem v některých oblastech, které se do jisté míry zabývají stejnou problematikou jako dříve vytvořené pracovní skupiny, platformy převzaly funkci pracovních skupin pod RSK. Některé Pracovní skupiny se sešly jen zpočátku a nebyla již identifikována jejich další potřeba.

**Pracovní skupiny RSK KK po schválené změně a redukci:**

1. Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP)
2. Pracovní skupina pro inovace a RIS3 (RVVI)
3. Pracovní skupina pro cestovní ruch
4. Pracovní skupina Regionální rozvoj (nová PS)
5. Pracovní skupina pro zdravotnictví
6. Pakt zaměstnanosti

Jednání pracovních skupin byla svolávána v roce 2018 dle aktuálních potřeb.

Termíny jednání Pracovních skupin RSK KK v roce 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Termíny jednání | |
| PS pro inovace a RIS 3 (RVVI) | 31.5.2018 | 8.11.2018 |
| PS pro Vzdělávání (KAP) | 28.5.2018 | 19.11.2018 |
| PS pro Regionální rozvoj | - | 15.11.2018 |

**Přehled jednání PS RSK** za rok 2018 a soupis probíraných bodů viz příloha č. 3 VZ (str.31).

## **2.3 Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Administrativní, organizační a koordinační stránku činnosti RSK KK a jejich pracovních skupin zajišťuje sekretariát, jehož funkcí byla rozhodnutím RSK KK dne 30. 10. 2014 pověřena **Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje**. Činnost RSK KK, jejích pracovních skupin i sekretariátu byla v roce 2018 financována v rámci 2. návazného projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018-2019“ (registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000108) realizovaného   
z Operačního programu Technická pomoc.

Hlavní náplň činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2018 tvořilo plnění úkolů vzešlých z Národní stálé konference a řídících orgánů operačních programů. V roce 2018 byl proveden sběr klíčových strategických projektových záměrů Karlovarského kraje a obcí s výhledem do roku 2030 (podklad do Národního investičního plánu), sledování a mapování absorpční kapacity v Karlovarském kraji, připomínkování relevantních dokumentů z oblasti ESI fondů   
a regionálního rozvoje a spolupráci na tvorbě Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR. RSK KK a její sekretariát se zapojil rovněž do přípravy 2. akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018–2019.

Z důvodu plánovaného zavádění **jednotné struktury sběru absorpční kapacity** (sběru projektových podnětů, záměrů na kraji a obcích Karlovarského kraje), plánovaného propojení Regionálního akčního plánu a Národního investičního plánu, **nebylo v průběhu roku 2018 přistoupeno** (po doporučení MMR) k plánované aktualizaci Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje.

**Činnost sekretariátu RSK KK v roce 2018 ve vazbě na úkoly dané Statutem RSK KK**:

* svolává jednání RSK KK (v roce 2018 dvě jednání RSK) na základě rozhodnutí předsedkyně RSK KK
* zpracovává návrh programu jednání RSK KK a program jednání pracovních skupin,
* připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá jednání RSK KK, a zajišťuje jejich distribuci členům a stálým hostům RSK KK, případně členům pracovních skupin RSK KK,
* organizačně zajišťuje jednání RSK KK,
* zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK KK (zejména schválený statut a jednací řád RSK KK, nominace členských institucí, rezignace členů, zápisy ze zasedání RSK KK, stanoviska RSK KK apod.),
* vede seznam členů RSK KK, jejich náhradníků a stálých hostů, vede seznam členů pracovních skupin RSK KK,
* realizuje aktivity spojené s pořízením a aktualizací Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (RAP KK), koordinuje sběr dat pro RAP KK; koordinace sběru dat -klíčové strategické investiční záměry s výhledem do roku 2030 – podklady do Národního investičního plánu
* připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů   
  a ministerstev k programovému období 2014-2020 a k realizaci územní dimenze v rámci operačních programů.
* připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů   
  a ministerstev, týkající se programového období pro roce 2020 včetně tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

**Další činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2018**

* tvorba Výroční zprávy Regionální stálé konference za rok 2017
* tvorba Zprávy o hodnocení Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje za rok 2017
* tvorba Závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2015-2017“, zajištění kroků vedoucích k finančnímu ukončení, vypořádání projektu
* příprava, finalizace a podání žádosti o podporu ke schválení - 2. návazný projekt „Podpora činnosti Regionální stále konference Karlovarského kraje 2018-2019“
* příprava Zprávy o realizaci a žádosti o platbu – 1. etapa druhého návazného projektu
* zajištění kroků, příprava a podání „Žádosti o podstatnou změnu“ – předčasné ukončení druhého návazného projektu
* jednání s vedoucími odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci činností, aktivity jednotlivých Pracovních skupin v daných oblastech (identifikace potřeb)
* účast na pravidelných setkáních Sekretariátů RSK
* mapování národních dotačních titulů
* spolupráce na zajištění konference Karlovarského kraje „Duální systém vzdělávání – Budoucnost školství v Karlovarském kraji“
* účast na zasedání Národní stálé konference, konané v Karlových Varech, 11.-12.10.2018
* spolupráce na projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) v Karlovarském kraji
* připomínkování strategického dokumentu „Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje“
* zajištění zveřejnění výstupů RSK – kompletní administrace webových stránek RSK KK (odkaz: http://www.rskkvk.cz/)

## **2.4 Komunikace s řídicími orgány, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMP)**

Komunikace s řídicími orgány jednotlivých operačních programů probíhá z větší části prostřednictvím MMR. Komunikace s MMR probíhá elektronicky a hlavní platformou spolupráce s MMR ČR jsou pravidelné schůzky sekretariátů RSK s pracovníky odboru regionální politiky, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje. Jednání jsou zaměřena pracovně, dochází k výměně zkušeností s prací sekretariátů v jednotlivých krajích, přenosu dobré praxe, k inspiraci pro práci v jiných krajích v oblasti sběru dat a mapování absorpční kapacity. Program jednání je vždy nastaven po dohodě sekretariátů RSK a MMR ČR, stěžejním bodem pravidelných jednání je diskuse.

V rámci pravidelných schůzek sekretariátů RSK se zástupci MMR byly nejčastěji projednávána témata:

* aktuální dění v RSK, vyhodnocení plnění zadaných úkolů
* zpětná vazba od ŘO IROP, OPZ, OP VVV, OPZ atd.
* Národní investiční plán, sběr strategických projektových záměrů, vyhodnocení sběru
* problematika zavedení jednotné centrální databáze pro jednotný sběr absorpční kapacity na území jednotlivých krajů; plánované provázání Regionální akčního plánu s Národním investičním plánem
* KAP a MAP vzdělávání
* aktualizace Regionálního akčního plánu
* podněty, reflexe ze zasedání Národní stálé konferenci
* identifikace bariér při čerpání a tzv. „bílých míst“
* zpracování strategických dokumentů v území
* data z MS2014+ pro potřeby RSK
* mapování absorpční kapacity území
* národní a krajské dotační tituly, web územní dimenze
* příprava SRR ČR 2021+ a příprava na nové programovací období po roce 2020 a jiné

## **2.5 Komunikace s územím**

Komunikace s územím probíhá primárné ve vazbě na zjišťování absorpční kapacita území.

Jednání RSK KK a jejích pracovních skupin je jedním z nástrojů komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje Karlovarského kraje. Komunikace s územím probíhala rovněž prostřednictvím:

* publikace na webových stránkách
* emailové korespondence
* telefonické komunikace
* organizace jednání

Intenzivní komunikace s různými regionálními partnery v území probíhala rovněž v rámci zpracování aktualizace Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

# **3. Dobrá praxe**

Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2017, vzhledem ke stavu za rok 2018, je uvedena v následující tabulce:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Téma** | **Aktivity** | **Očekávaný dopad** | **Nástroje** | **Vyhodnocení předpokládaného dopadu za rok 2018** | **Navrhovaný další postup po roce 2018** |
| **Public Relations RSK** | informace z činnosti RSK na webu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., - sekretariátu RSK KK; představování funkce RSK při různých akcích v kraji – např. semináře pořádané partnerskými organizacemi (MAS, obce); | zvýšení povědomí o RSK, její funkci, roli a jejích možnostech; | webový portál [www.karp-kv.cz](http://www.karp-kv.cz);  tiskové zprávy; | Informace z činnosti RSK byly pravidelně uveřejňovány na webu Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p. o., a později hlavně na webu RSK KK. Prezentace při různých akcích v rámci kraje byla slabší. | I nadále zvyšovat povědomí o RSK a její funkci prostřednictvím webu RSK KK  (změna nově od 1.1.2019 – zachování webových stránek projektu a silněji propagovat její činnosti v území, a to zejména ve spolupráci s partnerskými organizacemi a také prostřednictvím členů RSK KK. |
| **Aktualizace RAP**  **-** | V souladu s metodikou pro zpracování RAP. Aktualizace zpracována ve spolupráci s širokým spektrem regionálních aktérů. Aktualizace je schvalována na jednání RSK. | lepší přehled o využívání dotačních programů subjekty z Karlovarského kraje; možnost ovlivnit absorpční kapacitu kraje – podpořit ji, tam kde je potřeba; možnost srovnání s ostatními kraji | analýzy absorpční kapacity z dat poskytnutých MMR a veřejně dostupných; sběr projektových záměrů do elektronické databáze | V roce 2018 neproběhla plánovaná aktualizace RAP (domluva z MMR – plánové zavedení jednotné centrální databáze pro jednotný sběr absorpční kapacity na území kraje; plánované provázání RAP s Národním investičním plánem, aktualizace RAP proběhne v roce 2019 | Pokračování v této aktivitě v souladu s metodikou pro zpracování RAP, šíření informací v území a mezi partnery o přínosech RAP zejména co se týče možnosti ovlivnění absorpční kapacity kraje.  Opětovný sběr investičních potřeb pro účely tvorby RAP a NIP (po dokončení přípravy metodických a procesních dokumentů) – předpoklad jaro 2019. |
| **Zasedání RSK** | V souladu se schváleným statutem a jednacím řádem. Na jednání jsou zařazeny pravidelné body programu k IPRÚ Karlovy Vary a CLLD z území KK.  Program jednání je sestavován s ohledem na aktuální témata.  informace o všech jednáních RSK včetně probíraných podkladů, prezentací a zápisů jsou volně k dispozici na webu [www.karp-kv.cz](http://www.karp-kv.cz) | zvýšení povědomí o činnosti RSK; naplnění rolí a funkce RSK dané jí statutem; zlepšení komunikace a spolupráce subjektů zapojených do regionálního rozvoje kraje; | e-mailová komunikace; zasedání RSK; webový portál | V roce 2018 proběhly dvě jednání RSK KK (březen, listopad)  Veškeré informace o jednáních (podklady, zápisy, prezentace) jsou k dispozici na webových stránkách www.rskkvk.cz | V souladu se schváleným statutem a jednacím řádem pokračovat v zajištění minimálně dvou jednání RSK v roce 2019.  Od 1.1.2019 – změna realizátora projektu, změna příjemce podpory, v březnu 2019 na jednání RSK nutné schválení nového sekretariátu RSK a schválení nového náhradníka zástupce NSK.  Propagace projektu na podporu činnosti RSK (informace o jednání RSK) bude od 1.1.2019 nově zajištěna na webových stránkách Karlovarského kraje). |
| **Zapojení aktérů v území do činnosti RSK** | Probíhá prostřednictvím zástupců v pracovních skupinách RSK či přímo v RSK. Na každém jednání RSK dáváme prostor všem zástupcům subjektů ke sdělení podnětů od subjektů, které zastupují a vyzýváme členy RSK ke zprostředkování informací z jednání RSK kolegům v území. | zvýšení zájmu o činnost RSK; aktivní zapojení aktérů v území do činnosti RSK; nacházení nových alternativních možností využití RSK; | e-mailová komunikace; zasedání RSK; webový portál | Prostřednictvím zasedání RSK, e-mailové a telefonické komunikace a také webového portálu probíhaly aktivity zvyšující zapojení územních aktérů do činnosti RSK. | I nadále pokračovat v uvedených aktivitách, se zvýšenou snahou o aktivnější zapojení zástupců u území, zejména zlepšení činnosti pracovních skupin RSK. |
| **Semináře ve spolupráci s ŘO** | Dle dohody s krajským oddělením CRR se podílíme na šíření informací o pořádaných seminářích k jednotlivým výzvám. | zlepšení informovanosti v regionu o možnostech čerpání finančních prostředků; | e-mailová komunikace; webový portál [www.karp-kv.cz](http://www.karp-kv.cz) | Tyto aktivity se ve sledovaném období nepodařilo naplnit. RSK neuspořádalo ani nespolupracovalo na žádném semináři, ať už ve spolupráci s ŘO nebo s jinými partnery. | Významně změnit přístup k této aktivitě. Vypracovat koncepci a harmonogram zamýšlených seminářů a toto uvést do praxe. |
| **Komunikace s ŘO** | Probíhá na úrovni NSK. Zástupce RSK KK se pravidelně účastní jednání NSK. V případě identifikace bariér čerpání v některém z OP jsou tyto informace předávány na sekretariát NSK k předání dále. Velmi pomáhá role MMR jako zprostředkovatele komunikace mezi RSK a ŘO na pravidelných poradách. | větší akcent na regionální specifika v připravovaných výzvách; zlepšení povědomí o činnosti RSK a o možnostech spolupráce | sekretariát NSK; | Zástupce RSK KK se účastní všech jednání NSK. Pracovníci sekretariátu RKS KK se pravidelně účastní setkání sekretariátů RSK se zástupci MMR a dalších ŘO. | Pokračovat i nadále v nastavené dobré praxi.  Od 1.1.2019 změna sekretariátu RSK KK, převod činnosti sekretariátu RSK KK z Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor řízení projektů. |

# **4. Rizika činnosti Regionální stálé konference**

V tabulce níže jsou uvedena nejzávažnější rizika, jež byla identifikována v souvislosti s činností a naplňováním rolí RSK KK a sekretariátu RSK KK. Ke každému z rizik je uveden také popis rizika, pravděpodobnost jeho vzniku a dopad (hodnocení 1–5, přičemž 1 = nejméně, 5 = nejvíce). Poslední sloupec tabulky potom uvádí celkovou významnost daného rizika, která je dána součinem pravděpodobnosti a dopadu rizika.

Jako významná jsou identifikována rizika s významností ohodnocenou více než 15 body. Eliminace těchto rizik není v kompetenci ani možnostech RSK KK – jejich řešení je možné pouze z úrovně Národní stálé konference či MMR jako Národního orgánu pro koordinaci.

**Vyhodnocení:**

V roce 2018 (oproti roku 2017) došlo k identifikaci rizika „Regionální akční plán neodráží potřeby regionů“, v ostatních zjištěných rizicích nedošlo vzhledem ke stavu v roce 2017 k žádným změnám v hodnotách pravděpodobnosti a ani dopadu jednotlivých rizik činnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název rizika** | **Popis rizika** | **Pravděpodobnost (1–5)** | **Dopad**  **(1–5)** | **Významnost (P\*D)** | **Opatření pro snížení významnosti rizika** | **Termín pro realizaci opatření** |
| Kompetence a pravomoci NSK a RSK | Nedostatečné legislativní ukotvení role NSK a RSK.  S ohledem na skutečnost, že řídící orgány téměř nereflektují stanoviska RSK a NSK, klesá tímto role RSK i NSK. NSK má pouze slabé kompetence a pravomoci vůči řídícím orgánům. | 4 | 4 | 16 | 1.Jednání s MMR o možnosti užší spolupráce s ŘO  2.Pravidelná účast kompetentního zástupce RSK KK na NSK | průběžně |
| Komunikace  s řídícími  orgány OP | Podněty z území včetně podnětů z RSK a NSK nejsou řídícími orgány OP reflektovány vůbec nebo jen v omezené míře, včetně nastavení výzev dle potřeb regionů, nastavení harmonogramů výzev, zjednodušování administrativy a pravidel OP apod. | 4 | 5 | 20 | 1.Jednání s MMR o možnosti užší spolupráce s ŘO  2. Pravidelná účast kompetentního zástupce RSK KK na NSK | průběžně |
| Aktivita členů RSK KK | Ve vztahu ke komunikaci s ŘO a NSK a reálnou možností  ovlivnit územní a tematické nastavení výzev roste riziko  snížení aktivního zapojení členů RSK, potažmo dalších subjektů  v území.  Práce členů je komplexní a rozsáhlá, vyžaduje dobrou znalost fungování a úkolů RSK | 2 | 4 | 8 | 1.Zvolení kompetentního a aktivního zástupce RSK KK při NSK  2. Přenos informací z RSK KK na NSK prostřednictvím zástupce RSK KK  3. Přenos informací z NSK na RSK KK prostřednictvím zástupce NSK a zástupce MMR  4. Dobrý přenos aktuálních informací mezi ŘO a RSK KK, a to v obou směrech. | průběžně |
| Sekretariát RSK KK | Činnost sekretariátu RSK KK může být ohrožena, pokud nebude pokračovat podpora z OP Technická pomoc.  Personální změny v sekretariátu RSK KK (nestabilita pracovního týmu). | 2 | 2 | 4 | 1.Předjednání navazujícího projektu RSK KK 2018–2019 s OP TP.  2. Dobře nastavený navazující projekt RSK KK 2018–2019, aby nedošlo k průtahům ve schvalování či dokonce neschválení projektu. | průběžně  Od 1.1.2018 do 31.12.2018 - realizace předloženého a schváleného 2.návazného projektu na podporu činnosti RSK KK (příjemce podpory KARP p.o. KK)  Od 1.1.2019 – RKK schválený přechod činnosti sekretariátu RSK z KARP, p.o. na KÚ, odbor řízení projektů.  Předčasné ukončení 2. návazného projektu – usnesení č. ZK 446/12/18 ze dne 13.12.2018, podání žádosti o podstatnou změnu s odůvodněním předčasného ukončení.  Příprava a podání nové žádosti o podporu financování projektu na zajištění činnosti RSK KK a programu RE:START v Karlovarském kraji – žadatelem a příjemcem podpory – Karlovarský kraj (odbor řízení projektů). |
| Financování | Finanční riziko – navýšení nákladů projektu v průběhu jeho realizace | 2 | 3 | 6 | 1.Dobré nastavení finančního plánu nového projektu – žadatel a příjemce podpory Karlovarský kraj  2. Periodické sledování čerpání rozpočtu  3.Realizace preventivních opatření ve formě vytipování možných úspor/přesunů v rámci nákladů v případě jejich úspor | průběžně  Předčasné ukončení:  V průběhu ledna 2019 zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu  Nový projekt (příprava žádosti o podpory ke schválení) – změna příjemce podpory – Karlovarský kraj) |
| RAP neodráží potřeby regionu | Nedostatečná návratnost při sběru projektových záměrů, výrazný nepoměr hodnot uvedených v RAP s reálnou situací dle předložených projektových žádostí.  Slábnoucí zpětná vazba z regionu, pasivita regionálních aktérů v rámci oslovení za účelem mapování absorpční kapacity a dalšího sběru z území | 4 | 5 | 20 | 1.Zavedení jednotného sběru absorpční kapacity  na území kraje (jednotná centralizovaná databáze)  2.Cílená pomoc obcím v Karlovarském kraji při naplňování jednotné databáze (zjišťování absorpční kapacity) | průběžně |

**5. Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference Karlovarského kraje**

Hlavním snahou RSK KK bude i nadále uplatňovat principy územní dimenze v práci s cílem diferencovaného čerpání národních dotačních titulů a prostředků z ESIF dle potřeb Karlovarského kraje.

* 1. **Rozšíření činnosti RSK KK**

Partnerskou platformu RSK KK je v následujícím období možno využívat nejen ve vztahu k implementaci územní dimenze ESI fondů, ale jako komunikační, případně koordinační platformu je možno ji zapojit i při řešení dalších otázek rozvoje regionu, např.:

* Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje a dalších strategických dokumentů Karlovarského kraje.
* Komplexní zajištění programu RE:START v Karlovarském kraji, Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem řízení projektů – schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1223/10/18 dne 22.10.2018.
* Vyhodnocení, příprava a každoroční aktualizace Akčního plánu programu RE:START – procesu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
* Zajištění realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj).
* Příprava na programové období po roce 2020 včetně tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR2021+.

**5.2 Komunikace, přenos informací a propagace**

V této oblasti se RSK KK a její nový sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly:

* Vzájemná komunikace se členy RSK KK.
* Spolupráce a komunikace sekretariátu RSK s pracovními skupinami (členy) RSK.
* Zajištění přenosu informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK zastupují.
* Zvýšení informovanosti o působení RSK KK a přenosu důležitých informací odborné veřejnosti.
* Vytvoření nových webových stránek projektu na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru řízení projektu a pravidelná aktualizace informací na webových stránkách kraje   
  v návaznosti na činnost RSK KK.
* Vzájemný přenos informací s nositeli IPRÚ Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli KAP a jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod.

**5.3 Mapování absorpční kapacity a plánování**

V této oblasti se RSK KK a její nový sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly

* Mapování absorpční kapacity na území Karlovarského kraje prostřednictvím jednotné elektronické databáze, dle stanovené jednotné struktury (zavedení jednotného centralizovaného sběru absorpční kapacity území).
* Komunikace s nositeli projektových záměrů a poskytování základní informací o možné podpoře z evropských, národních či krajských zdrojů.
* Využití dat Regionálního akčního plánu a projektových záměrů pro existující platformy a skupiny.

**5.4 Plán aktivit RSK KK pro rok 2019**

* V I. čtvrtletí 2019 proběhne uspořádání 13. jednání RSK, kde bude schvalován nový sekretariát RSK KK a schvalována výměna náhradníka zástupce NSK (nový náhradník zástupce), dále bude podána informace o novém připravovaném projektu, změna příjemce podpory na zajištění činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje, program RE:START – Akční plán 2019-2020 a jiné.
* Předčasné ukončení 2. návazného realizovaného projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018–2019“ k datu 31.12.2018 (schváleno usnesením ZK č. 446/12/2018 ze dne 13.12.2018).
* Karlovarským krajem příprava, podání nové žádosti o podporu k financování a fyzická realizace projektu s názvem „Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji (schváleno usnesením ZK č. 446/12/2018 ze dne 13.12.2018).
* program RE:START– získávání a analyzování záměrů na rozvoj regionu od subjektů Karlovarského kraje; naplňování programu RE:START, aktualizace Akčních plánů na období 2019-2020, realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj)
* Implementace centralizované jednotné databáze, jednotného informačního systému pro sběr absorpční kapacity na území kraje – zajištění sběru dat pro Regionální akční plán, Národní investiční plán (zajištění provázanosti Regionálního akčního plánu s Národním investičním plánem) – nový sběr projektových záměrů (plán – předpoklad I. a II. Q.2019).
* Zajištění podpory obcím Karlovarského kraje při zavádění jednotné databáze, při naplňování jednotného informačního systému pro sběr absorpční kapacity na území kraje –koordinace při vkládání projektových záměru do předepsané struktury dat v jednotné centralizované databázi pro sběr absorpční kapacity na území kraje.
* Analýza, příprava, monitorování, vyhodnocení a aktualizace Regionálního akčního plánu, včetně části vztahující se k financování prostřednictvím ESI fondů.
* Zapojení se do přípravy na programové období pro roce 2020 včetně tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR2021+.
* Podpora vytváření synergií a návazností na krajské strategické dokumenty (zejména strategie rozvoje kraje), projekty a integrované nástroje v území kraje.
* Organizace zasedání RSK KK dle potřeby, minimálně dvakrát ročně (13. jednání RSK – 18.3.2019 – bude zajišťován novým sekretariátem RSK, odborem řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje).
* Organizace jednání Pracovních skupin RSK KK k aktuálním tématům, klíčovým dokumentům (např):
* zajištění vyhodnocení národního dotačního titulu pro cestovní ruch prostřednictvím PS Cestovní ruch
* program RE:START-naplňování Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, Akční plán na období 2019-2020
* Platforma, iniciativa Uhelné regiony v transformaci
* KAP – aktualizace Rámce pro podporu investic a infrastruktury KAP, informace o realizaci MAP
* implementace Regionální inovační strategie a krajské přílohy národní RIS3strategie inteligentní specializace
* Inovativní a kreativní vouchery, Marketinková kampaň „Žijeme regionem“
* projekt Smart Akcelerátor 2.0 – příprava projektu, Univerzita dětí, Kompetenční centrum, Příměstské tábory; podpora a nastartování činností spojených s rozvojem lázeňství a balneologie (zřízení institutu)
* strategický dokument „Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje“
* mapování absorpční kapacity území
* Spolupráce s nositeli integrovaných nástrojů v území (IPRÚ, CLLD).
* Spolupráce při aktualizaci Akčního plánu programu RE:START na období 2019–2020
* Zajištění realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj)
* Spolupráce se subjekty podílejícími se na implementaci ESI fondů v území (Centrum pro regionální rozvoj, Agentura pro podporu podnikání a investic, Národní institut dalšího vzdělávání atd.)
* Spolupráce s dalšími aktéry regionálního rozvoje na území Karlovarského kraje (Výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje, Komise Rady Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora KK, Rada hospodářské a sociální dohody KK, CzechInvest, dobrovolné svazky obcí a Místní akční skupiny, tzv. manažeři území apod.)
* Účast na jednáních Národní stálé konference.
* Zajištění účasti na jednáních MMR a sekretariátů RSK.
* Plnění administrativních úkolů ve vztahu ke KAP a MAP atd.

Propagace činnosti RSK KK na nových webových stránkách.

**6.Vyhodnocení předcházejí zprávy**

* 1. **Činnost RSK**

Vyhodnocení: RSK KK byla využívána jako komunikační a koordinační platforma, a to zejména ve věci aktualizace Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. V následujícím období budou výše uvedené možnosti rozšíření činnosti RSK KK dále podporovány, rozvíjeny a implementovány.

Účast členů a stálých hostů na jednáních RSK KK je velmi dobrá, v rámci svých možností   
a agend se zapojují aktivně do práce RSK KK. Reálný dopad činnosti RSK KK není z regionálního úhlu pohledu jednoznačně viditelný

Činnost sekretariátu RSK KK probíhala v roce 2018 bez problémů, práce aktivních Pracovních skupin (aktivní tři PS RSK KK) byla vyhovující.

**6.2 Komunikace, přenos informací a propagace**

Vyhodnocení: Vzájemná komunikace se členy RSK KK probíhala velmi uspokojivě.

Přetrvávající nedostatky jsou evidentní v oblasti **činnosti Pracovních skupin RSK**. Činnost Pracovních skupin nebyla v roce 2018 dostatečná a byl zjištěn i malý zájem zapojených zástupců z území (např. nízká návratnost požadovaných údajů z obcí při sběru klíčových strategických investičních záměru s výhledem do roku 2030).

V následujícím období je nutná zvýšená intervence sekretariátu RSK KK a také členů RSK KK k podpoře aktivního přístupu členů jednotlivých pracovník skupin. I nadále je třeba podporovat přenos informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK zastupují (RSK KK na svém listopadovém jednání schválila redukci počtu Pracovních skupin RSK (snížení počtu z 11 na 6)).

Po celou dobu hodnoceného období probíhalo informování odborné veřejnosti o působení RSK KK. V nastaveném postupu je potřeba i nadále pokračovat. Jako jeden ze zdrojů informací bude možno využít v roce 2019 **webové stránky projektu.**

Přenos informací mezi nositeli IPRÚ Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli KAP   
a jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod. funguje velmi dobře. I nadále bude sekretariát RSK KK toto aktivně podporovat.

**6.3 Mapování absorpční kapacity a plánování**

Vyhodnocení: V roce 2018 nepokračovaly činnosti dle plánu, ***nebyla provedena plánovaná aktualizace Regionálního akčního plánu,*** z důvodu požadovaného sběru strategických investičních projektových záměrů (klíčové projekty potřebné na území) s výhledem do roku 2030 na kraji a obcích Karlovarského kraje, z důvodu **plánovaného zavedení jednotné centrální databáze pro Regionální akční plán**, která má zaručit jednotnou strukturu sběru dat, zaručit vytvoření potřebného podkladu pro Regionální akční plán, ale i pro Národní investiční plán.

Ve výše uvedených činnostech bude i nadále vyvíjena aktivita v mapování absorpční kapacity území, intenzivní komunikace s nositeli projektových záměrů.

# **Seznam použitých zkratek**

CLLD Komunitně vedený místní rozvoj

CRR Centrum pro regionální rozvoj

ČMKOS Českomoravská komora odborových svazů

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy

IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území

IROP Integrovaný regionální operační program

KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

KK Karlovarský kraj

MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAS Místní akční skupina

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

NSK Národní stálá konference

OP Operační program

OP TP Operační program Technická pomoc 2014–2020

RIS3 Regionální inovační strategie

RSK Regionální stálá konference

ŘO Řídící orgán

# 

# **Přílohy**

Příloha č. 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Členové Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018** | | | | | |
|  |  | **Jméno** | **Instituce** | **Změna od …** | **Jméno** |
| 1 | Zástupci kraje | Mgr. Jana Mračková Vildumetzová | Karlovarský kraj |  |  |
| 2 | Martin Hurajčík |  |  |
| 3 | Ing. Jan Bureš |  |  |
| 4 | Mgr. Dalibor Blažek |  |  |
| 5 | Ing. ​Josef Janů |  |  |
| 6 | Zástupci statutárních měst | Ing. Petr Kulhánek | primátor města Karlovy Vary | Nový zástupce bude nahlášen – zatím nenahlášena změna |  |
| 7 | Zástupci středně velkých měst | Alexander Terek | SMO, starosta města Horní Slavkov |  |  |
| 8 | Zástupce středně velkých měst | Bc. Pavel Straka | SMO, starosta obce Nová Ves |  |  |
| 9 | Zástupce za venkov – SMS | Jan Ryba | Předseda krajské rady Sdružení místních samospráv ČR KK |  |  |
| 10 | Zástupce za venkov – SPOV | JUDr. Radan Večerka | Předseda Spolku pro obnovu venkova KK |  |  |
| 11 | Zástupce za RIS 3 | Ing. Martina Weissová | RIS 3 manažer |  |  |
| 12 | Zástupce MAS | Ing. Miroslav Makovička | Předseda krajské sítě MAS KK |  |  |
| 13 | Zástupce KHK | Ing. Jan Novotný | Místopředseda Krajské hospodářská komora KK |  |  |
| 14 | Zástupce NNO | Mgr. Hana Šnajdrová | Předsedkyně ANNA KK |  |  |
| 15 | Zástupce akademického sektoru | doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný | Děkan fakulty ekonomické ZČU |  |  |
| 16 | Zástupce ÚP | Ing. Alice Kalousková | Ředitelka krajské pobočky ÚP | 1.3.2018 |  |
| 17 | Zástupce Agentury pro sociální začleňování | PhDr. Pavla Radová | Agentura pro soc. začleňování ČR, metodik lokálních konzultantů |  |  |
| 18 | Vlastní výběr RSK | MUDr. Eduard Bláha | Svaz léčebných lázní, Generální ředitel Léčebné lázně Jáchymov, a. s. |  |  |
| 19 | Vlastní výběr RSK | Ing. arch. Vojtěch Franta | Problematika cestovního ruchu | Nutné schválit náhradníka |  |

Příloha č. 2

**Přehled – jednání RSK KK v roce 2018 a soupis přijatých usnesení**

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 11. jednání dne 12.3.2018**

**2. Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje – příprava 2. akčního plánu**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

• bere na vědomí

informaci o přípravě 2. akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

**3. Informace o nositeli Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

• bere na vědomí

 informaci o nositeli Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje

**4. Aktualizace Plánu rozvoje Karlovarského kraje**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

**•** bere na vědomí

informaci o Aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020

**5.Schválení Výroční zprávy Regionální stálé konference Karlovarského kraje a Zprávy o realizaci Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje za rok 2017**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* schvaluje

Výroční zprávu Regionální stálé konference Karlovarského kraje za rok 2017 a Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje za rok 2017

**6.Informace o přípravě Místních akčních plánů (MAP II) – schválení vymezení území MAP v Karlovarském kraji (ORP Aš, ORP Cheb, ORP Ostrov, ORP Mariánské lázně)**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* + schvaluje

vymezení území a žadatele projektu pro realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání II (MAP II) v Karlovarském kraji pro:

a) Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Aš, název projektu: „Místní akční plán II pro ORP Aš“ – žadatel Dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko

b) Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Cheb, název projektu: „MAP II školství“ – žadatel ORP Cheb

c) Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Ostrov, název projektu: MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov – žadatel MAS Krušné hory

d) Území realizace a dopadu MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Mariánské Lázně,

název projektu: „Vzdělávání na Mariánskolázeňsku“ – žadatel Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko

• pověřuje

místopředsedu RSK k podpisu Stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů

1. **Schválení aktualizace Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (SC 1.1 IROP – silnici II. a III. třídy)**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

• schvaluje

4. aktualizaci Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje

**8.Informace z MMR**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* bere na vědomí

informace Ministerstva pro místní rozvoj

1. **Zprávy o činnosti Agentury pro sociální začleňování na území Karlovarského kraje**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

• bere na vědomí

Zprávu o činnosti Agentury pro sociální začleňování na území Karlovarského kraje

**Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 12. jednání dne 29. listopadu 2018**

**2.Program RE:START – aktuální stav a vývoj, změna implementační struktury.**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Rada hospodářské a sociální dohody KK

• bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu a vývoji, změně implementační struktury

* pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, předsedkyni RSK KK, k jednání s ministryní pro místní rozvoj k realokaci prostředků na Infrastrukturu Základních škol

**3. Změna statutu a jednacího řádu Regionální stálé konference pro území Karlovarského kraje**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

• schvaluje

 změnu statutu a jednacího řádu Regionální stálé konference pro území Karlovarského kraje

**4. Národní investiční plán – informace o sběru klíčových projektových záměrů z území Karlovarského kraje**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* bere na vědomí

informaci o sběru klíčových projektových záměrů z území Karlovarského kraje s opětovným oslovením MAS KK k doplnění seznamu.

**5. Informace o postupu realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* bere na vědomí

informace o postupu realizaci projektu KAP KK

**6. Schvalování dokumentu „Rámec pro podporu i infrastruktury a investic v Karlovarském kraji I“, aktualizace číslo 2 a seznámení s projektovými záměry do výzvy č.86, IROP SC 2.4**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* bere na vědomí

- Seznam projektových záměrů předložených v dokumentu „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji I“, aktualizace číslo 2.

- Seznam projektů zařazených do dokumentu „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji“ čerpaných z výzvy č. 86, IROP SC 2.4.

* schvaluje

dokument „Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji I“, aktualizace číslo 2.

**7.Předložení změnového listu členů Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje v projektu KAP KK**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* bere na vědomí

návrh na změnu personálního obsazení členů Pracovní skupiny Vzdělávání KK

* schvaluje

nové členy Pracovní skupiny Vzdělávání KK

**8.Schválení změny struktury Pracovních skupin Regionální stálé konference**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

• schvaluje

úpravu struktury Pracovních skupin a složení jednotlivých Pracovních skupin Regionální stálé konference

**9.Informace z MMR**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

• bere na vědomí

informace z Ministerstva pro místní rozvoj

**10. Informace z MMR**

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

* bere na vědomí informace

z jednání Národní stálé konference

Příloha č. 3

**Přehled – jednání Pracovních skupin RSK KK v roce 2018**

**Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 28.5.2018**

Projednávané body:

* informace o postupu realizace projektu a naplňování stanovených cílů v KAP 1
* dotazníkové šetření na školách k naplňování KAP 1

**PS pro inovace a RIS3 (RVVI), 31.5.2018**

Projednávané body

* odvolání a jmenování nových členů
* marketingová strategie (Smart Akcelerátor)
* formální úpravy RIS3 strategie
* Akční plán 2018–2019
* změna Statutu a Jednacího řádu RVVI
* informace k projektu Smart Akcelerátor
* Univerzita dětí (projektový záměr – návrh na zařazení do Akčního plánu

**PS pro inovace a RIS3 (RVVI), 08.11.2018**

Projednávané body:

* odvolání a jmenování nových členů
* informace k projektu Smart Akcelerátor
* Marketingová strategie a komunikační plán
* Zpráva vyhodnocující efekty realizovaných intervencí
* Smart Akcelerátor II (záměr, příprava, navazující projekt do vyhlášené výzvy zařazení do AP Programu rozvoje Karlovarského kraje atd.)
* Kreativní vouchery (výsledky dotazníkového šetření, markantní zájem)

**Pracovní skupina Regionální rozvoj, 15.11.2018**

Projednávané body:

* sběr údajů, mapování strategických investic v obcích (max. 20 klíčových investic) – vyhodnocení
* Národní investiční plán – struktura investičních výdajů – obce
* Regionální akční plán – podklad pro tvorbu NIP, plánovaná aktualizace, jednotný informační systém pro sběr absorpční kapacity.
* Informace o připravovaných národních dotačních titulech MMR – Program rozvoje regionů 19+, Podpora revitalizace území (Brownfields)
* Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

**Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 19.11.2018**

Projednávané body:

* Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Karlovarském kraji 1 – aktualizace č. 2.
* Rámec pro investice do infrastruktury (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života), výzva č. 86.
* Informace o postupu realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KK
* Změnový list členů PS Vzdělávání Karlovarského kraje v projektu KAP KK